                                                                                                                                                       Č.j.: SPU 337877/2026 
			      	           UID: spudms00000016992112

KoPÚ Květnov

DODATEK č. 2
ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ Květnov č.: 638-2025-520202 
ze dne 4.9.2025 (dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
na adrese Hroznová 227/17, 603 00 Brno
Zastoupený:		Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina
[bookmark: _Hlk215041580]Ve smluvních záležitostech zastoupený: 		Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina
V technických záležitostech zastoupený:	Ing. Miroslavem Šimonem, DiS., odborným radou
		Pobočky Havlíčkův Brod Žďár nad Sázavou
Kontaktní údaje:
Tel.: 		+420 727 957 187
E-mail: 		havlickuvbrod.zdarnadsazavou.pk@spu.gov.cz 
ID datové schránky: 		z49per3
Bankovní spojení: 		Česká národní banka
Číslo účtu: 		3723001/0710
DIČ: 	 	CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „Objednatel“)
a
(2) PROJEKCE & AREA G.K.
    První společník (vedoucí společník): 	AREA G.K. spol. s r.o.
se sídlem Světská 1418, Kyje, 198 00 Praha 9, IČO: 250 94 459
Zastoupený: 	Milanem Novým, jednatelem
 
Druhý společník (účastník): 	Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE
se sídlem					xxxxxxxxxx Pacov, IČO: 438 20 654
Zastoupený: 	Ing. Jindřichem Jírou
Na základě Smlouvy o společném plnění závazku ze dne 18. 7. 2025 za společnost jedná: 
Milan Nový, jednatel společnosti AREA G.K. spol. s r.o.
Korespondenční adresa: Světská 1418, Kyje, 198 00 Praha 9
[bookmark: _Hlk214960403]Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Milanem Novým, jednatelem 
V technických záležitostech zastoupená: 	xxxxxxxxxx
Vedoucí týmu: 		xxxxxxxxxx 
Zástupce vedoucího týmu: 		xxxxxxxxxx
[bookmark: _Hlk214960830]Kontaktní údaje:
Tel.:		xxxxxxxxxx
E-mail:		xxxxxxxxxx
ID datové schránky:				jyem6ry
Bankovní spojení:		Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:		19-4040960207/0100
DIČ:		CZ25094459
(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)


Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2


Čl. I.
Předmět dodatku
Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek a změně termínu předání dílčí části. 
Dodatkem se mění počet měrných jednotek:
navýšení počtu MJ u dílčí části: 
	
	Dílčí část Hlavního celku
	MJ
	Původní počet MJ
	Navýšení MJ
	Cena za 
1 MJ v Kč bez DPH
	Navýšení ceny v Kč bez DPH

	6.2
	Přípravné práce
	
	
	
	
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	62
	4
	3 200,00
	 12 800,00

	6.2.7
	Rozbor současného stavu
	ha
	433
	7
	250,00
	1 750,00

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	433
	7
	250,00
	1 750,00

	6.3
	Návrhové práce
	
	
	
	
	

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“)
	ha
	433
	7
	1 100,00
	7 700,00

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	433
	7
	1 100,00
	7 700,00

	
	Mapové dílo
	
	
	
	
	

	6.4.
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“
	ha
	433
	7
	350
	2 450,00

	
	Součet navýšení ceny v Kč bez DPH
	
	
	34 150,00



Hodnota změn činí 34 150,00 Kč bez DPH, (tj.  1,76 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla navýšena.
Celkově se cena díla po změnách zvýší o 34 150,00 Kč bez DPH.  
Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací. 
Odůvodnění: 
[bookmark: _Hlk215054031]Na základě jednání z kontrolního dne č.j. SPU 116229/2026, za účasti katastrálního pracoviště 
a zhotovitele, kde byl upřesněn průběh obvodu KoPÚ a dále pak dle skutečně vyšetřených měrných jednotek obvodu KoPÚ v terénu dochází k úpravě měrných jednotek dílčí části 6.2.4. Tato změna měrných jednotek dílčí části 6.2.4 vyvolala změnu plochy řešeného území, což má dopad na další dílčí části 6.2.7, 6.2.8, 6.3.1, 6.3.2 a 6.4.
Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Součet hodnot všech změn nepřesáhne dle § 222 odst. 6 ZZVZ 30 % původní hodnoty závazku. 

změna termínu předání u dílčí části: 
Dodatkem se mění termín předání k akceptačnímu řízení níže uvedené dílčí části: 
	
	Dílčí část
	Původní termín
	Nový termín

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	30. 9. 2026
	31. 8. 2028


Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:  
V rámci zadávacího řízení KoPÚ Květnov byla soutěžena dílčí část 6.2.5 stanovena s finančním limitem. Tato dílčí část s termínem plnění do 30. 9. 2026, nebyla v rámci etapy přípravných prací využita. S ohledem na skutečnost, že v průběhu řízení nelze předem vyloučit nesouhlas s řešením pozemků podle § 3 odst. 3 Zákona, nelze dílčí část 6.2.5 z předmětu plnění vyjmout. Z tohoto důvodu dochází ke změně termínu plnění této dílčí části do doby, kdy bude zřejmé, zda tato dílčí část bude aktivována a využita, či nikoli.
Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy, resp. změna termínu dílčí části 6.2.5 je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. 
Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínu odevzdání uvedené dílčí části tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést.  

Čl. II.
Změna znění čl. 6.3.3. písm. c) Smlouvy o dílo
Na základě vydané aktuální Změny č. 3 Metodického návodu pro provádění pozemkových úprav MN 01/2022 účinného od 9. 7. 2026 dochází úpravě znění čl. 6.3.3 = Dokončení a předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků a PSZ písm. c) takto:
Vypracování písemných a grafických příloh k rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav. Písemnou přílohou dle tohoto článku se rozumí orazítkovaný soupis nových pozemků dle bodu VIII. odst. 9) přílohy č. 1 k Vyhlášce s přidělenými parcelními čísly dle KÚ. Jednotlivé soupisy nových pozemků a jednotlivé listy grafické přílohy musí být opatřeny vlastnoručním podpisem osoby oprávněné k projektování PÚ a otiskem jejího razítka se státním znakem. Grafická část návrhu musí obsahovat parcelní čísla pozemků přidělená KÚ. Grafickou přílohou dle tohoto článku se rozumí znázornění nového pozemku (podrobné situace pro jednotlivé vlastníky). Rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav podle § 11 odst. 5 Zákona bude uloženo u Objednatele. Přílohami rozhodnutí k veřejnému nahlédnutí u příslušné obce a pro jednotlivé vlastníky budou soupisy nových pozemků a grafické přílohy. 


Čl. III.
Cena díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3.1 Smlouvy, takto: 
	
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 
	870 400,00 Kč
	1 053 184,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	1 140 500,00 Kč
	1 380 005,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	154 000,00 Kč
	186 340,00 Kč

	Celková cena 
	2 164 900,00 Kč
	2 619 529,00 Kč


Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.


Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 



Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.


Česká republika – Státní pozemkový úřad 	PROJEKCE & AREA G.K.
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj           
a Kraj Vysočina                                                                    

Místo: Brno 		Místo: Praha
Datum: 17. 9. 2026 	Datum: 15. 9. 2026 




„elektronicky podepsáno“                                                            „elektronicky podepsáno“     
……………………………….		……………………………….
v z. JUDr. Jarmila Křížová 	Milan Nový
vedoucí oddělení převodu majetku státu Jihomoravský kraj 	jednatel společnosti AREA G.K. zástupkyně ředitele KPÚ pro Jihomoravský kraj 	spol. s r.o. a reprezentant Sdružení
a Kraj Vysočina 
Státního pozemkového úřadu 





Za správnost:



„elektronicky podepsáno“                                             		
……………………………….
Ing. Jana Ďásková
vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod a Žďár nad Sázavou
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Položkový výkaz činností –  Příloha k dodatku č. 2 –  KoPÚ Květnov

Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku

Měrná 

jednotka

Počet 

Měrných 

jednotek

Cena za Měrnou 

jednotku bez 

DPH v Kč 10)

Cena bez DPH

v Kč 10)

Cena vč. DPH 

10)

Termín předání k 

akceptačnímu 

řízení

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ 

mimo trvalé porosty 1)

ha 134 1 400,00 187 600,00 226 996,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech 1)

ha 68 1 800,00 122 400,00 148 104,00

6.2.4

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické 

plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

 100 bm

66

3 200,00

211 200,00 255 552,00

30.9.2026

6.2.5

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

Zákona 14)

 100 bm 1 3 200,00 3 200,00 3 872,00

31.8.2028

6.2.6

Šetření průběhu vlastnických hranic řešených 

pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, 

včetně označení lomových bodů 6), 8)

 100 bm 42 3 000,00 126 000,00 152 460,00 30.9.2026

6.2.7 Rozbor současného stavu                       ha

440

250,00

110 000,00 133 100,00

26.2.2027

6.2.8

Dokumentace k soupisu nároků vlastníků 

pozemků

ha 440 250,00 110 000,00 133 100,00 26.2.2027

13 100,00 870 400,00 1 053 184,00 26.2.2027

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha

440

1 100,00

484 000,00 585 640,00

6.3.1 i) a)

Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 

6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 

ha 4 10 000,00 40 000,00 48 400,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 

6.3.1 i) b) Smlouvy 2)

100 bm 6 1 000,00 6 000,00 7 260,00

DTR liniových vodohospodářských a 

protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 

2)

100 bm 9 3 000,00 27 000,00 32 670,00

6.3.1 i) c)

DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 

6.3.1 i) c) Smlouvy 2)

ks 1 20 000,00 20 000,00 24 200,00

6.3.2 h) Aktualizace PSZ 11) ha

6.3.2 h) i)Aktualizace PSZ do 10 ha 11) ha 1 7 700,00 7 700,00 9 317,00

na výzvu 

Objednatele v 

dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) ii)Aktualizace PSZ do 50 ha 11) ha 1 4 400,00 4 400,00 5 324,00

na výzvu 

Objednatele v 

dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) iii)Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) ha 1 1 650,00 1 650,00 1 996,50

na výzvu 

Objednatele v 

dohodnuté lhůtě

6.3.2 

Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 

k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona

ha 440 1 100,00 484 000,00 585 640,00 31.8.2028

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 20 000,00 40 000,00 48 400,00

do 1 měsíce od 

výzvy Objednatele

6.3.4

Zhotovení podkladů pro změnu katastrální 

hranice 3), 7)

100 bm 3 4 000,00 12 000,00 14 520,00

do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

6.3.5

Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

12)

ha

6.3.5 i)

Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 10 ha 12)

ha 1 7 700,00 7 700,00 9 317,00

do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

6.3.5 ii)

Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 50 ha 12)

ha 1 4 400,00 4 400,00 5 324,00

do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

6.3.5 iii)

Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

nad 50 ha 12)

ha 1 1 650,00 1 650,00 1 996,50

do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

87 700,00 1 140 500,00 1 380 005,00

6.2.2

„Návrhové práce“ celkem

31.10.2027

30.4.2026

„Přípravné práce“ celkem

6.3.1 i) b)


image2.emf
Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 

ha

440

350,00

154 000,00 186 340,00

do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

350,00 154 000,00 186 340,00

870 400,00 1 053 184,00

1 140 500,00 1 380 005,00

154 000,00 186 340,00

2 164 900,00 2 619 529,00

hodnota A – pozemky řešené dle § 2 Zákona

hodnota B – pozemky neřešené dle § 2 Zákona

hodnota C1 až C13 – určí Objednatel

C3 + C4 = A + B

hodnota D – určí Objednatel

nevyplňovat

DTR – dokumentace technického řešení PSZ

1) Jedná se o volitelnou položku v Zadávací dokumentaci – rozdělení položek na „Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty / v trvalých 

porostech", případně jejich sloučení do jedné položky „Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví Objednatel v Zadávací dokumentaci na základě 

výchozích podmínek v daném k. ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající / nemající vliv na složitost díla a jeho cenu).

Poznámka:

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných 

jednotek kvalifikovaným odhadem.

9) Volitelná položka pro případ, kdy je KoPÚ zpracovávána na podkladě rastrové mapy a je nutné provést vektorizaci pro účely kontroly souladu popisných a 

grafických údajů ISKN; nepoužije se v územích, kde existuje DKM, KM-D, KMD nebo kde je již zpracovaná. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých VÚj.

6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých VÚj.

3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací 

dokumentaci limitovaná. 

10) Ceny bez DPH jsou uváděny na celé Kč, zaokrouhlené směrem nahoru, ceny s DPH jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice.

11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž cena je v Zadávací dokumentaci limitovaná (pozn.: do 10 ha - sedminásobek, do 50 ha - čtyřnásobek, nad 50 ha 

jeden a půl násobek). V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, do MJ se bude počítat výměra všech navržených opatření v ha, uvedená v 

technické zprávě PSZ již převzaté podle čl. 6.3.1 Smlouvy. Do této výměry se nezapočítává výměra agrotechnických a organizačních opatření.

12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž cena je v Zadávací dokumentaci limitovaná (pozn.: do 10 ha - sedminásobek, do 50 ha - čtyřnásobek, nad 50 ha 

jeden a půl násobek). V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků 

dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka 

nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

8) Volitelná položka pro případ, kdy je vhodné zahrnout do obvodu KoPÚ řešené pozemky s porosty. Vlastnické hranice v lesních porostech se v terénu vyšetří, 

zaměří a dočasně stabilizují a výsledky se použijí pro návrh nového uspořádání pozemků a pro mapové dílo. Takto zadávané měrné jednotky budou zakresleny v 

přehledné mapě s předpokládaným obvodem KoPÚ.

5) Termín stanovuje Objednatel. 

13) Jedná se o součet položek ve svislých sloupcích, nelze násobit aktuální výší DPH. Tyto položky budou uvedeny v čl. 3.1 Smlouvy.

14) Bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž cena je v Zadávací dokumentaci limitovaná (nesmí bý vyšší než je cena za Měrnou jednotku uvedenou v dílčí části 6.2.4) 

nebo se uvede kvalifikovaný odhad.

4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování 

jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 



„Mapové dílo“ celkem

2. Hlavní celek 2 celkem v Kč

Celková cena v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem v Kč

1. Hlavní celek 1 celkem v Kč

Rekapitulace kalkulace ceny


