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Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pravíkov
Dodatek č. 5
ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) Komplexní pozemkové úpravy 
v k.ú. Pravíkov č.: 620-2022-520203 ze dne 12. 8. 2022 (dále jen „Dodatek“)
uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
na adrese Hroznová 227/17, 603 00 Brno
Zastoupená: 	Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina
V technických záležitostech zastoupená:		Ing. Miroslavou Smejkalovu, odborným radou Pobočky Pelhřimov
Kontaktní údaje:
Tel.: 		+420 727 957 213
E-mail: 		pelhrimov.pk@spu.gov.cz      
ID datové schránky: 		z49per3
Bankovní spojení: 		Česká národní banka
Číslo účtu: 			3723001/0710
DIČ: 			CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „Objednatel“)
a
(2) POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
se sídlem Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň, IČO: 290 99 323,
Zastoupený:	Mgr. Barborou Salátovou, jednatelkou
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	xxxxxxxx, xxxxxxxx
V technických záležitostech zastoupená: 	xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx

Kontaktní údaje:
Tel.: 		xxxxxxx
E-mail:		xxxxxxx 
ID datové schránky: 	qzhp5bf
Bankovní spojení: 	Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 		5279999001/5500
DIČ: 	CZ29099323
(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5

Čl. I.
Předmět dodatku
[bookmark: _Ref64871997]Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek.
Dodatkem se mění počet měrných jednotek u níže uvedených dílčích částí: 
navýšení počtu MJ u dílčí části: 
	
	Dílčí část Hlavního celku
	MJ
	Původní počet MJ
	
Navýšení MJ

	
Cena za 
1 MJ v Kč bez DPH
	Navýšení ceny v Kč bez DPH

	6.3
	Návrhové práce
	
	
	
	
	

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha
	ha
	1
	2
	8 470,00
	16 940,00

	Součet navýšení ceny v Kč bez DPH
	
	
	
	16 940,00


Hodnota změn činí 16 940,00 Kč bez DPH, (tj. 0,61 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla navýšena.

snížení počtu MJ u dílčích částí:
	
	
Dílčí část Hlavního celku
	
MJ
	Původní počet MJ
	Snížení počtu MJ
	Cena za MJ v Kč bez DPH 
	Snížení ceny v Kč bez DPH 

	6.3
	Návrhové práce
	
	
	
	
	

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha
	ha
	1
	1
	4 840,00
	4 840,00

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha
	ha
	1
	1
	1 815,00
	1 815,00

	Součet snížení ceny v Kč bez DPH
	
	
	
	6 655,00



Hodnota změn činí 6 655,00 Kč bez DPH, (tj. 0,24 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po změnách zvýší o 10 285,00 Kč bez DPH. 
Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:
Po dokončení etapy 6.3.2 – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle 
§ 11 odst. 1 Zákona a s tím související etapy 6.3.2 h) – Aktualizace PSZ je známo skutečné množství měrných jednotek zpracovaných na etapu aktualizace PSZ. Z tohoto důvodu dochází k úpravě počtu měrných jednotek u DČ 6.3.2 h) i) = Aktualizace PSZ do 10 ha, DČ 6.3.2 h) ii) = Aktualizace PSZ do 50 ha a DČ 6.3.2 h) iii) = Aktualizace PSZ nad 50 ha.
Zpracovatelem byly skutečné měrné jednotky na vyhotovení aktualizace PSZ spočítány a objednatelem odsouhlaseny. 
Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ. Součet hodnot všech změn, 
i dříve provedených (Dodatek č. 4), nepřesáhne dle § 222 odst. 4 ZZVZ v absolutní hodnotě 10% původní hodnoty závazku (2,48 % původní hodnoty závazku). 


Čl. II.
Cena díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3.1 Smlouvy, takto: 
	
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 
	1 547 155,00
	1 872 057,55

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	987 360,00
	1 194 705,6

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	220 825,00
	267 198,25

	Celková cena 
	2 755 340,00
	3 333 961,40



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.


Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 








Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.


Česká republika – Státní pozemkový úřad 		          POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský 
kraj a Kraj Vysočina	

Místo: Brno			Místo: Plzeň
Datum: 29.9.2026			Datum: 29.9.2026	



„elektronicky podepsáno“			„elektronicky podepsáno“

______________________________ 			___________________________
v z. JUDr. Jarmila Křížová	 					Mgr. Barbora Salátová
vedoucí oddělení převodu majetku státu Jihomoravský kraj	jednatelka společnosti	
zástupkyně ředitele KPÚ pro Jihomoravský kraj				
a Kraj Vysočina						
			

				



Za správnost:


„elektronicky podepsáno“
……………………………..
Ing. Luboš Rudišar
vedoucí Pobočky Pelhřimov
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