Smlouva o dílo
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. občanského zákona č.89/2012 Sb.

Smluvní strany
      Objednatel: Centrum sociálních služeb Prostějov, příspěvková organizace
        Lidická 2924/86, Prostějov 796 01
        IČO 47921293
        DIČ neplátce DPH
        zástupce k jednání ve věcech smluvních: PhDr. Miluše Lišková – ředitelka organizace
  zástupce k jednání ve věcech technických: Ivo Horák, tel. 778 714 907

      Zhotovitel: FELOMA, s.r.o.
        Křížkovského 843/5, Olomouc 772 00
        IČO 64085864
        DIČ CZ64085864
        zástupce k jednání ve věcech smluvních: Ing. Vladimír Junek tel. 603 241 963
        zástupci k jednání ve věcech technických: Martin Šíma DiS tel. 605372265
        Bc. Ondřej Mader tel. 730151774

2. Předmět díla
       Předmětem díla je závazek provést pro objednatele dílo: Ústředna a hlásiče EPS do třech budov -kompletní výměna prvků EPS v objektech budov SO-08, SO-03, SO-07, tj. výměna ústředen, obslužných tabel hlásičů EPS, sirén a napájecích zdrojů při zachování stávajících kabelových rozvodů v rozsahu dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 3.10.2017

3. Termíny provádění díla

       zahájení provádění díla: do 5 dnů po podpisu smlouvy o dílo
       dokončení a předání díla: do 60 dní od zahájení provádění díla

4. Cena díla a platební podmínky
       Objednatel se zavazuje zaplatit za provedené dílo cenu sjednanou v této smlouvě.
        Dohodnutá cena za provedení díla mezi smluvními stranami je dle cenové nabídky a
        Krycího listu nabídky, které jsou součástí této smlouvy.

        cena díla bez DPH 729 567,- Kč
        DPH 15% 109 435,- Kč
        Cena díla celkem včetně DPH 839 002,- Kč

       Cena celého rozsahu díla bude uhrazena na základě dílčích faktur-daňových dokladů
       a konečné faktury. Zhotovitel vystaví tyto doklady na základě vzájemně odsouhlaseného
       zjišťovacího protokolu za příslušný kalendářní měsíc
       Splatnost faktury je 40 dnů ode dne doručení objednateli.
       Cena obsahuje všechny nutné náklady k řádnému provedení díla, ceny materiálu,
        práce a služeb – dopravy, naložení a složení materiálu na místě stavby, včetně
        likvidace vzniklého odpadu a úklidu.
        V případě, že v průběhu realizace díla dojde na základě požadavků objednavatele
        ke změně rozsahu díla / vícepráce, méněpráce / bude cena díla po projednání upravena.

5. Záruční podmínky
      Záruční lhůta poskytovaná objednateli zhotovitelem na kompletní dílo v rozsahu této
      smlouvy končí uplynutím 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

      V případě vady díla v záruční době má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost
        odstranit vady bezplatně do 24 hodin v pracovní dny po nahlášení závady.

6. Předání a převzetí díla
      Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a úplným dokončením a předáním
      předmětu díla objednateli.
      Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost uvedenou v tomto bodě smlouvy a je
      pro tuto činnost v plném rozsahu kvalifikován.
      Zhotovitel je povinen provádět všechny práce v souladu se zákony, obecně platnými předpisy,
      ČSN a bezpečnostními předpisy, především vyhláškou ČÚBP a ČBÚ č.324/1990 Sb. včetně
      vyhlášek schválených během výstavby.

 7. Závěrečná ustanovení
      Tato smlouva vznikla na základě oboustranné dohody o celém jejím obsahu. Řídí se vztahy
      mezi objednatelem a zhotovitelem v režimu Občanského zákoníku dle zákona č.89/2012 Sb
      v aktuálním znění.
      Smlouva vstupuje v platnost okamžikem jejího podpisu oběma stranami.
      Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích s tím, že jeden výtisk obdrží zhotovitel a jeden
      výtisk objednatel.
      Na důkaz souhlasu a shody stvrzují obě strany smlouvu svými podpisy.

  V Olomouci dne V Prostějově dne 12.10.2017

     ------------------------------------ ------------------------------------
        zhotovitel objednatel