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		Číslo Smlouvy Zhotovitele: 11/2025
		KoPÚ Lužná u Hanušovic
Smlouva o dílo – KoPÚ Lužná u Hanušovic
dodatek č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ Lužná u Hanušovic     
  
č.:  814-2025-521205 ze dne 26. 8. 2025

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a přiměřeně podle ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) 

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký a Zlínský kraj, na adrese Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Zastoupená: 	Ing. Kateřinou Neumanovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký a Zlínský kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Ing. Kateřinou Neumanovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký a Zlínský kraj 
V technických záležitostech zastoupená: 		Ing. Romanou Svobodovou, vedoucí Pobočky Šumperk a Jeseník
	Ing. Michalem Würzlerem, Pobočka Šumperk a Jeseník
		Evou Soósovou, Pobočka Šumperk a Jeseník
Kontaktní údaje:
Tel.:	+420 721 238 380, +420 606 216 085
E-mail:	sumperk.jesenik.pk@spu.gov.cz
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2)    "ORIS" spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Mišákova 280/44, 779 00 Olomouc, IČO: 42767661, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 1988
Zastoupená: 					Petrem Machalou, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Petrem Machalou, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená:		xxxxx
Vedoucí týmu: 		xxxxx 
Zástupce vedoucího týmu:		xxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: 		00420 xxxxx
E-mail: 		xxxxx 
ID datové schránky: 				8dsrqkn
Bankovní spojení: 		Raiffaisen Bank - Olomouc
Číslo účtu: 		1025500073/5500
DIČ:		CZ42767661
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1:
[bookmark: _Ref50474873]

Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve:
A) snížení počtu měrných jednotek – méněpráce;
B) doplnění dílčích částí, stanovení termínů předání k akceptačnímu řízení a navýšení počtu měrných jednotek – rozšíření obvodu;
C) změně termínů předání dílčích částí k akceptačnímu řízení;
D) změně údajů smluvní strany – objednatele;
E) změně znění článku 6.3.3 písm. c) Smlouvy.

Ad A)	Dodatkem se snižuje počet měrných jednotek u níže uvedených dílčích částí:

snížení počtu MJ u dílčích částí:
	
	
Dílčí část Hlavního celku
	
MJ
	Původní počet MJ
	Snížení počtu MJ
	Cena za MJ v Kč bez DPH 
	Snížení ceny v Kč bez DPH 

	6.2
	Přípravné práce
	
	
	
	
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	73
	10
	4 500
	45 000

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	100 bm
	4
	2
	 6 000
	 12 000

	
	Součet snížení ceny v Kč bez DPH
	
	
	
	
	57 000



Hodnota změn činí 57 000 Kč bez DPH, (tj. 5,72 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Odůvodnění:
Důvodem změny je vyjmutí dvou pozemků určených územním plánem k zastavění z obvodu KoPÚ. Vlastník těchto pozemků neudělil souhlas s jejich zařazením do obvodu KoPÚ. Vzhledem k tomu, že bez souhlasu vlastníka nelze tyto pozemky zahrnout do pozemkových úprav, došlo po dohodě se zhotovitelem a obcí ke zmenšení výměry navrženého obvodu KoPÚ a počet měrných jednotek byl upraven na základě skutečného rozsahu provedených prací. 


Ad B)	Dodatkem se doplňují dílčí části, stanovují termíny předání k akceptačnímu řízení a navyšuje počet měrných jednotek u vybraných dílčích částí a hlavního celku, a to v rámci rozšíření obvodu takto: 

doplnění dílčích částí a stanovení termínů předání k akceptačnímu řízení – rozšíření obvodu:
	
	
Dílčí část Hlavního celku
	
MJ
	
Počet MJ
	Cena za MJ v Kč bez DPH 
	Cena v Kč bez DPH 
	
Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Přípravné práce
	
	
	
	
	

	6.2.2 a)
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech – rozšíření obvodu 
	ha
	4
	2 000
	8 000
	30. 11. 2026

	6.2.4 a)
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. – rozšíření obvodu 
	100 bm
	21
	 4 500
	94 500
	30. 11. 2026

	6.2.5 a)
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona – rozšíření obvodu 
	100 bm
	1
	 6 000
	 6 000
	30. 11. 2026

	
	Součet ceny v Kč bez DPH
	
	
	
	108 500
	



Hodnota změn činí 108 500 Kč bez DPH, (tj. 10,9 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla navýšena.




navýšení počtu MJ u dílčích částí a hlavního celku – rozšíření obvodu:
	
	
Dílčí část Hlavního celku
	
MJ
	Původní počet MJ
	Navýšení počtu MJ
	Cena za MJ v Kč bez DPH 
	Navýšení ceny v Kč bez DPH 

	6.2
	Přípravné práce
	
	
	
	
	

	6.2.7
	Rozbor současného stavu     
	ha
	71
	2
	900
	1 800

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	71
	2
	900
	1 800

	6.3
	Návrhové práce
	
	
	
	
	

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	70
	3
	2 200
	6 600

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	70
	3
	1 500
	4 500

	
	Mapové dílo
	ha
	71
	2
	500
	1 000

	
	Součet navýšení ceny v Kč bez DPH
	
	
	
	
	15 700



Hodnota změn činí 15 700 Kč bez DPH, (tj. 1,58 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla navýšena.


Celkově se cena díla po změnách Ad A) a Ad B) navýší o 67 200 Kč bez DPH. 
Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:
Dotčení vlastníci pozemků na hranici obvodu KoPÚ rozporovali samotný průběh stávajících hranic parcel, čímž by na obvodu KoPÚ vznikla tzv. sporná hranice. Uvedené spory vyvolaly nutnost koordinace a vedení jednání za účelem dosažení shody. Výsledkem je zahrnutí dalších pozemků do obvodu KoPÚ, čímž dojde k rozšíření obvodu KoPÚ. Současně je nezbytné u některých dalších pozemků odstranit nesoulad mezi průběhem cesty v terénu a jejím zákresem v mapě KN. 

Ad C)	Dodatkem se mění termíny předání k akceptačnímu řízení u níže uvedených dílčích částí a hlavního celku:
	
	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku
	Původní termín
	Nový termín

	6.2
	Přípravné práce
	
	

	6.2.7
	Rozbor současného stavu
	30. 9. 2026
	31. 12. 2026

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	31. 10. 2026
	31. 1. 2027

	
	„Přípravné práce“ celkem
	31. 10. 2026
	31. 1. 2027

	6.3
	Návrhové práce
	
	

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	31. 7. 2027
	31. 10. 2027

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 
	
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	
	

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	31. 7. 2028
	31. 10. 2028



Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:
Změna a rozšíření obvodu KoPÚ má vliv na dobu zpracování díla. Dodatkem dochází k prodloužení termínů odevzdání uvedených dílčích částí a hlavního celku o dobu nezbytně nutnou tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést.

Prodlení s provedením dílčích částí díla není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele.

Ad D)	Dodatkem se mění údaje smluvní strany – objednatele, a to:
Změna názvu objednatele, osoby zastupující objednatele, osoby zastupující ve smluvních záležitostech, osoby zastupující v technických záležitostech, tel. a e-mail:  
	(1)

	Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký a Zlínský kraj, na adrese Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

	Zastoupená:
	Ing. Kateřinou Neumanovou, ředitelkou KPÚ pro Olomoucký a Zlínský kraj

	Ve smluvních záležitostech zastoupená:
	Ing. Kateřinou Neumanovou, ředitelkou KPÚ pro Olomoucký a Zlínský kraj

	V technických záležitostech zastoupená:
		Ing. Romanou Svobodovou, vedoucí Pobočky Šumperk a Jeseník
Ing. Michalem Würzlerem, Pobočka Šumperk a Jeseník
Evou Soósovou, Pobočka Šumperk a Jeseník

	Tel: 
	+420 721 238 380, +420 606 216 085

	E-mail:
	sumperk.jesenik.pk@spu.gov.cz


Ostatní údaje objednatele zůstávají beze změn.


Ad E)	Dodatkem se mění znění článku 6.3.3 písm. c) Smlouvy.

Původní znění:

Vypracování písemných a grafických příloh k rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav. Písemnou přílohou dle tohoto článku se rozumí kopie odsouhlaseného případně neodsouhlaseného soupisu nových pozemků dle přílohy č. 1 bodu VIII. odst. 9) přílohy č. 1 k Vyhlášce a soupis nových pozemků s uvedením parcelních čísel dle katastru nemovitostí. Pokud odsouhlasené soupisy nových pozemků obsahují pracovní čísla jednotlivých parcel, bude přiložena srovnávací tabulka těchto parcelních čísel. Grafickou přílohou dle tohoto článku se rozumí znázornění nového pozemku (podrobné situace pro jednotlivé vlastníky). Rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav, které bude podle § 11 odst. 5 Zákona uloženo u Objednatele, bude obsahovat originály příloh. Přílohami rozhodnutí k veřejnému nahlédnutí u příslušné obce a pro jednotlivé vlastníky budou kopie soupisů nových pozemků a grafických příloh; 
se nahrazuje zněním:

Vypracování písemných a grafických příloh k rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav. Písemnou přílohou dle tohoto článku se rozumí orazítkovaný soupis nových pozemků dle bodu VIII. odst. 9) přílohy č. 1 k Vyhlášce s přidělenými parcelními čísly dle KÚ. Jednotlivé soupisy nových pozemků a jednotlivé listy grafické přílohy musí být opatřeny vlastnoručním podpisem osoby oprávněné k projektování PÚ a otiskem jejího razítka se státním znakem. Grafická část návrhu musí obsahovat parcelní čísla pozemků přidělená KÚ. Grafickou přílohou dle tohoto článku se rozumí znázornění nového pozemku (podrobné situace pro jednotlivé vlastníky). Rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav podle § 11 odst. 5 Zákona bude uloženo u Objednatele. Přílohami rozhodnutí k veřejnému nahlédnutí u příslušné obce a pro jednotlivé vlastníky budou soupisy nových pozemků a grafické přílohy;

Odůvodnění:
Znění článku bylo upraveno na základě informace Odboru pozemkových úprav ze dne 15. 6. 2026, č. j. SPU 234602/2026 o připravované aktualizaci Metodického návodu pro provádění pozemkových úprav MN 01/2022 (dále jen „MN“). Do doby platnosti nového znění MN bylo nutné toto ustanovení upravit dodatkem ke smlouvě.


Dodatek je uzavřen přiměřeně podle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy, resp. změna termínu dílčích částí je změnou nepodstatnou, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. Cenový nárůst při odečtení služeb, které nebyly realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.







Čl. II.
Cena díla

Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3., odst. 3.1 Smlouvy takto: 
	
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 
	645 900,00 Kč
	781 539,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	380 600,00 Kč
	460 526,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	36 500,00 Kč
	44 165,00 Kč

	Celková cena 
	1 063 000,00 Kč
	1 286 230,00 Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.


Čl. III.
[bookmark: _Ref97411722][bookmark: _Ref97582192][bookmark: _Ref99007603][bookmark: _Ref98329623]Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností. 
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	"ORIS" spol. s r.o.
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký 
a Zlínský kraj
Místo: Olomouc		Místo: Olomouc
Datum: 30. 9. 2026		Datum: 30. 9. 2026


________________________________ 	___________________________
Ing. Kateřina Neumanová	Petr Machala
ředitelka Krajského pozemkového úřadu	jednatel "ORIS" spol. s r.o.
pro Olomoucký a Zlínský kraj
Za správnost: Bc. Silvie Johanesová
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