**Dodatek č. 1 ke smlouvě**

**o zhotovení projektové dokumentace a obstarání souvisejících záležitostí**

**z 19/04/2017**

(dále jen „**dodatek**“)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Číslo smlouvy zhotovitele:       Číslo smlouvy objednatele:

**mezi smluvními stranami:**

1. Objednatel: Název: **město Nová Paka**

 Sídlo: Dukelské náměstí č. p. 39, 509 24 Nová Paka

 IČ: 00 271 888, DIČ: CZ00271888

 Zastoupený: Mgr. Josefem Coganem, starostou města

 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Nová Paka

 Číslo účtu: 1160158389/0800

 (dále „Zhotovitel“)

### Zhotovitel: Název: Ing. arch. Martin Doubek

 Sídlo: Opolského 1936, 509 01 Nová Paka

 IČ: 73790885

 DIČ: xxxxxxxx

 Bankovní spojení: xxxxxxx

 Číslo účtu: xxxxxxxxxx

 (dále „Zhotovitel“)

**I. PŘEDMĚT DODATKU**

Město Nová Paka uzavřelo s Ing. arch. Martinem Doubkem dne 19.04.2017 smlouvu o zhotovení projektové dokumentace a obstarání souvisejících záležitostí k realizaci akce s názvem: „**Revitalizace ul. St. Suchardy**“ (dále jen "smlouva"). Vzhledem ke skutečnosti, že zhotovitel pozdě obdržel stanoviska od dotčených orgánů, dohodly se smluvní strany na následujících změnách původní smlouvy:

V článku III. DOBA ZHOTOVENÍ DÍLA se mění odstavec 1. následovně:

1. Zhotovitel provede dílo a s ním související činnosti definované čl. II této Smlouvy v následujících termínech:

a) Vyhotovení projektové dokumentace dle článku II. odst. A této smlouvy, obstarání vyjádření správců inž. sítí a dotčených orgánů dle článku II. odst. C této smlouvy a zajištění územního rozhodnutí dle článku II. odst. E této smlouvy do:

**16. října 2017**

b) Vyhotovení projektové dokumentace dle článku II. odst. B této smlouvy, obstarání vyjádření správců inž. sítí a dotčených orgánů dle článku II. odst. D této smlouvy a zajištění stavebního povolení dle článku II. odst. F této smlouvy do:

**18. prosince 2017**

**II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv (<https://smlouvy.gov.cz/>).
2. Smluvní strany se dohodly a výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zařazen do evidence smluv města Nová Paka a celé znění tohoto dodatku bude zveřejněno na internetových stránkách objednatele a na Portálu veřejné správy, a bude tak veřejně přístupný. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
3. Dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a tři objednatel.
4. Práva a závazky smluvních stran, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nezměněna ve znění Smlouvy o dílo ze dne 19.04.2017.

V Nové Pace dne: …………………. V Nové Pace dne……………………

………………………………... ………………………………………

Ing. arch. Martin Doubek Mgr. Josef Cogan, starosta

Zhotovitel Objednatel