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Číslo smlouvy objednatele: 2025/06

                 






Číslo smlouvy zhotovitele: 6220/2025
	DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO
na zhotovení stavby na akci
„SŠNO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM – SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU ŠKOLY A DÍLEN“
uzavřený dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 



Smluvní strany
	Objednatel
	
	Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem

	Sídlo
	:
	Holešovská 394, 768 61 Bystřice pod Hostýnem

	Zástupce
	:
	Ing. Bc. Olga Pastyříková – ředitelka školy

	Osoby oprávněné jednat 
	
	

	a) ve věcech smluvních
	:
	Ing. Bc. Olga Pastyříková – ředitelka školy

	b) ve věcech technických
	:
	

	
	
	

	IČO
	:
	47935952

	DIČ
	:
	CZ47935952

	Bankovní ústav
	:
	Komerční banka, a.s.

	Číslo účtu
	:
	8379400207/0100

	ID datové schránky
E-mail


	:

:
	xyuw7nq

pastyrikova@ssno.cz



	Zhotovitel
	:
	Navláčil stavební firma, s.r.o.

	Sídlo
	:
	Bartošova 5532, 760 01 Zlín

	Statutární orgán
	:
	Jakub Navláčil, jednatel

	Zapsán v obchodním rejstříku
	:
	KS v Brně, C 23287

	Osoby oprávněné jednat
	:
	

	a) ve věcech smluvních
	:
	Pavel Navláčil, jednatel

	b) ve věcech technických
	:
	

	IČO
	:
	25301144

	DIČ
	:
	CZ25301144

	Bankovní ústav
	:
	Česká spořitelna, a.s.

	Číslo účtu

	:
	1400287359/0800

	ID datové schránky

E-mail

Telefon
	:

:

:   
	5f2pqxs
info@navlacil.cz
577 212 049


Úvodní ustanovení
1.1 Smluvní strany dne 9.10.2025 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 2025/06, č. zhotovitele 6220/2025, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 30.4.2026 (dále jako „Smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad, nebezpečí a za podmínek ve Smlouvě dále sjednaných pro objednatele následující dílo: „SŠNO Bystřice pod Hostýnem – snížení energetické náročnosti objektu školy a dílen“ (dále jako „dílo“) a objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu. 
1.2 Důvodem pro uzavření dodatku č. 2 Smlouvy je:

1.2.1 potřeba provedení víceprací v důsledku okolností, které nebylo možné předvídat při uzavření Smlouvy (podrobnosti viz jednotlivé změnové listy č. 7, 9 a 11) a s tím související navýšení ceny díla a změna termínu plnění;
1.2.2 potřeba víceprací a méněprací zapříčiněná novými požadavky objednatele (podrobnosti viz jednotlivé změnové listy č. 8, 10, 12 a 13) a s tím související navýšení ceny díla a změna termínu plnění, a
1.2.3 záměna vybraných položek soupisu prací - změna technického řešení viz. jednotlivé změnové listy č. 10 a 13
1.3 Z hlediska ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jsou ve změnových listech 8 a 12 (viz příloha tohoto dodatku Smlouvy) navrženy vícepráce ve výši 328 039,04 Kč bez DPH. Výše popsané změny se nepovažují za podstatnou změnu závazku ze smlouvy, protože celková hodnota navrhovaných změn dle dodatku č. 2 v ZL č. 8 a 12 dosahuje částky 328 039,04 Kč bez DPH, což znamená navýšení původní hodnoty závazku o 0,34 %.
1.4 Z hlediska ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jsou ve změnových listech 7, 9 a 11 (viz příloha tohoto dodatku Smlouvy) navrženy vícepráce ve výši 7 357 652,27 Kč bez DPH a méněpráce ve výši 4 550 013,66 Kč bez DPH. Výše popsané změny se nepovažují za podstatnou změnu závazku ze smlouvy, protože celková hodnota navrhovaných změn dodatku č. 2 v ZL č. 7, 9 a 11 dosahuje částku 2 807 638,61 Kč bez DPH, což znamená navýšení původní hodnoty závazku o 2,93 %.
1.5 Z hlediska ust. § 222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jsou ve změnových listech 10 a 13 (viz příloha tohoto dodatku Smlouvy) navrženy záměny vybraných položek soupisu prací - změny technického řešení . Výše popsané záměny nejsou považovány za podstatnou změnu závazku.  

Předmět dodatku
1.1 Smluvní strany se dodatkem č. 2 dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1.2 Do čl. 2.2.1. Smlouvy se doplňuje nový odst. 2.2.1.8 následujícího znění: 
2.2.1.8. změnovými listy č. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, které jsou přílohou dodatku č. 2 této smlouvy

1.3 V čl. 2.5 Smlouvy se ruší první věta a nahrazuje novým zněním takto:

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v uvedeném členění, rozsahu, kvalitě a s parametry stanovenými projektovou dokumentací, stavebním povolením, nabídkou, touto smlouvou a změnovými listy č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
1.4 Ruší se text čl. 3.9.1 Smlouvy a nahrazuje novým zněním takto:
3.9.1. Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno s použitím položkových cen oceněného soupisu prací (příloha č. 1 této smlouvy), změnových listů č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 (příloha dodatku č. 1) a změnových listů č. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (příloha dodatku č. 2 této smlouvy).
1.5 Ruší se text čl. 5.2. Smlouvy a nahrazuje se novým zněním takto:

Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené (dokončené) a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:
       




104 771 092,86 Kč  (bez DPH)

22 001 929,50  Kč  (DPH v základní 21 % sazbě)

           126 773 022,36 Kč  (včetně DPH)
(slovy:  jednostodvacetšestmilionůsedmsetsedmdesáttřitisícdvacetdvakorunčeskýchtřicetšesthaléřů)
1.6   V čl. 5.3 Smlouvy se ruší první věta a nahrazuje novým zněním takto:
Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkového rozpočtu (oceněného soupisu prací), který je součástí jeho nabídky a je rovněž přílohou č. 1 této smlouvy a změnových listů č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 (příloha dodatku č. 1) a změnových listů č. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (příloha dodatku č. 2 této smlouvy).
Závěrečná ustanovení
4.1.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. osobami jimi zmocněnými. Účinnosti nabývá dodatek dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

4.2. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a účinnosti a nemění se.

4.3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle dodatek smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

4.4. Dodatek bude vyhotoven a podepsán v elektronické/digitální podobě, přičemž každá smluvní strana jej bude mít k dispozici, a to po jeho podepsání příslušnými elektronickými podpisy oběma smluvními stranami.

4.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je jeho příloha: Změnové listy č. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 

V Bystřici pod Hostýnem dne 

Ve Zlíně dne ……………
……………………………………





Ing. Bc. Olga Pastyříková
Jakub Navláčil

ředitelka školy
jednatel
� Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně.





Dodatek č. [●] Smlouvy o dílo č. [●] ze dne [●]
[●] - Navláčil stavební firma, s.r.o.

Akce: [●]
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SŠNO Bystřice pod Hostýnem – Navláčil stavební firma, s.r.o.
Akce: SŠNO Bystřice pod Hostýnem – snížení energetické náročnosti objektu školy a dílen

