Název akce:

„SŠNO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM – SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU ŠKOLY A DÍLEN)“

# Změnový list

číslo: ZL č. 07

- SO 01 Nová střešní souvrství“

Rozpočet je rozdělen na dva samostatné rozpočty

- 07a - SO 01 Nová střešní souvrství (přípočty)

- 07b - SO 01 Nová střešní souvrství (odpočty)

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č. objednatele 2025/06 a č. zhotovitele 6220/2025

- Oddíl stavby:  Stavební objekt SO 01

- Zpracovatel změnového listu:	Navláčil stavební firma s.r.o.

- Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

3.1	stavební deník:

3.2	kontrolní den:	zápis z KD č.5, 7, 11

  - jiné související dokumenty:

__________________________________________________________________

- Zdůvodnění a příčina změny:

V zadání projektové dokumentace neměla být řešena sanace stávajícího střešního pláště SO01. Střešní plášť byl opraven v rámci škodní události cca před 6 ti lety.  Po odbourání nenosné příčky ve 3.NP došlo k poklesu stropní konstrukce nesoucí SDK podhled. Při provedené sondě na 5. KD byla provedena kontrola tepelné izolace – její výška je proměnlivá v ploše, není položena celoplošně, nevyhovující parozábrana. Nad podhledem uloženy zbytky obalového materiálu.

Na 7.KD byla provedena opětovná kontrola stávající skladby střešního pláště. Na základě sond a průzkumných prací bylo zjištěn nevyhovující stav střešního souvrství, proto investor rozhodl o provedení nových souvrství (nad krokevní izolace) na střeše S3 a S2. Dále byla provedena ze statikem kontrola krovu, kde ze strany statika Ing. Petra Mončeka byla zaslána opatření na sanaci krovu.

- Návrh technického řešení a rozsah změny

- Nové střešní souvrství – nad krokevní izolace PIR 2x 120mm

- Povlaková krytina – střešní PVC tl. 1,5mm

- Tesařské konstrukce

- Změna oproti podbití palubkou na silikonovou omítku

- Statické zajištění krovu

- Změna na SDK podhled místo minerálního podhledu z kazet 60x60cm

- Změna harmonogramu realizace díle

- Ovlivnění harmonogramu:  - bez vlivu na termín

Nebude

- Prodloužení lhůty výstavby (+):  0

- Finanční náklady změny

(Popis způsobu nacenění prací – položky dle rozpočtu v SOD a nové položky dle RTS 2025/II )

Ve Zlíně dne 28.4.2026	………………………………….

(jméno, podpis zhotovitele)

- Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

Kontrola souladu změny zejména se:

- zadávací dokumentací VZ – nepředvídatelná skutečnost

- smlouvou o dílo na dodávku stavby – použity smluvní jednotkové ceny a u položek neobsažené ve smluvním rozpočtu použity jednotkové cena dle soustavy RTS ve správné úrovni.

- stavebním povolením, popř. jiným správním rozhodnutím – bez vlivu

- stanovisky dotčených orgánů – bez vlivu

- podmínkami dotačního programu –

- .

Návrh dalšího postupu (popis úkonů vyvolaných změnou) např:

- Úprava harmonogramu stavby – bude doplněn

- Dodatek IZ

- Veřejná zakázka (s uvedením typu řízení) - ne

- Dodatek Smlouvy o dílo – ano

- Oznámení o změně (informace správci dotačního programu)

Doporučení

TDS souhlasí se změnovým listem ZL07 v rozsahu obou položkových rozpočtů v příloze ZL. Použity ceny ze smluvního rozpočtu a položky RTS 2025/II, 2026/I a R položky u prací neobsažených ve smluvním položkovém rozpočtu.

V Koryčanech dne 5.5.2026	………………………………….

(jméno, podpis)

- Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

(Zdůvodnění proč nebyly navrhované změny řešeny v rámci průzkumů a PD.

Návrh technického řešení změny, vyhodnocení variant (dodatek PD č. XXX).

Vyhodnocení nutnosti provedení změny z hlediska technické funkčnosti a budoucího provozu stavby.)

GP (AD) doporučuje ZL.07 schválit.

V ………………… dne ……………………	………………………………….

(jméno, podpis)

- Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora)

Zástupce investora (ne)souhlasí s technickým řešením změny díla.

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení, podléhá schválení odboru INV (RZK).

- V případě, že vícepráce vedou ke změně závazných technických parametrů, případně navýšení finančního limitu nebo k Prodloužení termínu ukončení akce bude RZK předložen ke schválení dodatek IZ a následně subjekt pověřený výkonem funkce investora uzavře dodatek ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby.

V ………………… dne ……………………	………………………………….

(jméno, podpis)

- Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1	položkové rozpočty