Příloha č. 5
Název akce: „SŠNO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM – SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU ŠKOLY A DÍLEN“

Název akce:

„SŠNO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM – SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU ŠKOLY A DÍLEN)“
Změnový list

číslo: ZL č. 07
· SO 01 Nová střešní souvrství“

Rozpočet je rozdělen na dva samostatné rozpočty
1. 07a - SO 01 Nová střešní souvrství (přípočty)
2. 07b - SO 01 Nová střešní souvrství (odpočty)

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č. objednatele 2025/06 a č. zhotovitele 6220/2025
1. Oddíl stavby:  Stavební objekt SO 01
2. Zpracovatel změnového listu:	Navláčil stavební firma s.r.o.
	
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno
3.1	stavební deník:	
3.2	kontrolní den:	zápis z KD č.5, 7, 11
3.3. jiné související dokumenty:	
__________________________________________________________________
4. Zdůvodnění a příčina změny:

V zadání projektové dokumentace neměla být řešena sanace stávajícího střešního pláště SO01. Střešní plášť byl opraven v rámci škodní události cca před 6 ti lety.  Po odbourání nenosné příčky ve 3.NP došlo k poklesu stropní konstrukce nesoucí SDK podhled. Při provedené sondě na 5. KD byla provedena kontrola tepelné izolace – její výška je proměnlivá v ploše, není položena celoplošně, nevyhovující parozábrana. Nad podhledem uloženy zbytky obalového materiálu.
Na 7.KD byla provedena opětovná kontrola stávající skladby střešního pláště. Na základě sond a průzkumných prací bylo zjištěn nevyhovující stav střešního souvrství, proto investor rozhodl o provedení nových souvrství (nad krokevní izolace) na střeše S3 a S2. Dále byla provedena ze statikem kontrola krovu, kde ze strany statika Ing. Petra Mončeka byla zaslána opatření na sanaci krovu.
5. Návrh technického řešení a rozsah změny
· Nové střešní souvrství – nad krokevní izolace PIR 2x 120mm
· Povlaková krytina – střešní PVC tl. 1,5mm
· Tesařské konstrukce
· Změna oproti podbití palubkou na silikonovou omítku
· Statické zajištění krovu
· Změna na SDK podhled místo minerálního podhledu z kazet 60x60cm

6. Změna harmonogramu realizace díle
· Ovlivnění harmonogramu:  - bez vlivu na termín
Nebude
· Prodloužení lhůty výstavby (+):  0
                     
7. [bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Finanční náklady změny
(Popis způsobu nacenění prací – položky dle rozpočtu v SOD a nové položky dle RTS 2025/II )




Ve Zlíně dne 28.4.2026	………………………………….
                                                                                                        (jméno, podpis zhotovitele)

8. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)
Kontrola souladu změny zejména se: 

· zadávací dokumentací VZ – nepředvídatelná skutečnost 
· smlouvou o dílo na dodávku stavby – použity smluvní jednotkové ceny a u položek neobsažené ve smluvním rozpočtu použity jednotkové cena dle soustavy RTS ve správné úrovni.  
· stavebním povolením, popř. jiným správním rozhodnutím – bez vlivu
· stanovisky dotčených orgánů – bez vlivu
· podmínkami dotačního programu –
· .
Návrh dalšího postupu (popis úkonů vyvolaných změnou) např:
· Úprava harmonogramu stavby – bude doplněn
· Dodatek IZ
· Veřejná zakázka (s uvedením typu řízení) - ne
· Dodatek Smlouvy o dílo – ano
· Oznámení o změně (informace správci dotačního programu)
Doporučení 
TDS souhlasí se změnovým listem ZL07 v rozsahu obou položkových rozpočtů v příloze ZL. Použity ceny ze smluvního rozpočtu a položky RTS 2025/II, 2026/I a R položky u prací neobsažených ve smluvním položkovém rozpočtu.

V Koryčanech dne 5.5.2026	………………………………….
	(jméno, podpis)

9. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))
(Zdůvodnění proč nebyly navrhované změny řešeny v rámci průzkumů a PD. 
Návrh technického řešení změny, vyhodnocení variant (dodatek PD č. XXX).
Vyhodnocení nutnosti provedení změny z hlediska technické funkčnosti a budoucího provozu stavby.)
GP (AD) doporučuje ZL.07 schválit.

V ………………… dne ……………………	………………………………….
	(jméno, podpis)







10. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora)

Zástupce investora (ne)souhlasí s technickým řešením změny díla.
Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení, podléhá schválení odboru INV (RZK).
a) V případě, že vícepráce vedou ke změně závazných technických parametrů, případně navýšení finančního limitu nebo k Prodloužení termínu ukončení akce bude RZK předložen ke schválení dodatek IZ a následně subjekt pověřený výkonem funkce investora uzavře dodatek ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby.


V ………………… dne ……………………	………………………………….
	(jméno, podpis)





11. Přílohy ke změnovému listu: 

Příloha č. 1	položkové rozpočty
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VÍCEPRÁCE

MÉNĚPRÁCE

CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD

CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ


Microsoft_Excel_Worksheet.xlsx
List1

		POLOŽKA				Kč (bez DPH)		Kč (s DPH)

		VÍCEPRÁCE				4,846,692.12		5,864,497.47

		MÉNĚPRÁCE				-2,151,623.66		-2,603,464.63

		CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD				0.00		0.00

		CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ				2,695,068.46		3,261,032.84
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