Příloha č. 5
Název akce: „SŠNO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM – SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU ŠKOLY A DÍLEN“

Název akce:

„SŠNO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM – SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU ŠKOLY A DÍLEN)“
Změnový list

číslo: ZL č. 08
· SO 01 – nerezový komín, odtah od pracoviště laseru


zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č. objednatele 2025/06 a č. zhotovitele 6220/2025
1. Oddíl stavby:  Stavební objekt SO 01
2. Zpracovatel změnového listu:	Navláčil stavební firma s.r.o.
	
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno
3.1	stavební deník:	
3.2	kontrolní den:	
3.3. jiné související dokumenty: ze strany provozovatele školy panem zástupcem Ing. Marušákem byli emailem dne 31.3.2026 zaslány podklady pro nutný odtah od strojního zařízení laseru z 2.NP.
4. Zdůvodnění a příčina změny:

Odtah vzduchu od laseru m.č. 2.03 ve 2.NP – není v projektu řešeno. Odtah je nutné řešit, zda se provede vyvedení nad střešní rovinu, nebo přes fasádu mimo prostor okna. Ze strany GP byla rozhodnuta varianta, odvedení od laseru pomocí nerezového komína podél fasády nad střechu.
5. Návrh technického řešení a rozsah změny
· D+M nerezový komín ICS 25 DN 200

6. Změna harmonogramu realizace díle
· Ovlivnění harmonogramu:  - bez vlivu na termín

· Prodloužení lhůty výstavby (+):  0
                     
7. [bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Finanční náklady změny
Popis způsobu nacenění prací – položky dle rozpočtu v SOD a nové položky dle RTS 2025/II nebo individuální kalkulace.




Ve Zlíně dne 28.4.2026	………………………………….
                                                                                                        (jméno, podpis zhotovitele)

8. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)
Kontrola souladu změny zejména se: 

· zadávací dokumentací VZ – nepředvídatelná skutečnost 
· smlouvou o dílo na dodávku stavby – použity smluvní jednotkové ceny a u položek neobsažené ve smluvním rozpočtu použity jednotkové cena dle individuální kalkuace.  
· stavebním povolením, popř. jiným správním rozhodnutím – bez vlivu
· stanovisky dotčených orgánů – bez vlivu
· podmínkami dotačního programu –
· .
Návrh dalšího postupu (popis úkonů vyvolaných změnou) např:
· Úprava harmonogramu stavby – bude doplněn
· Dodatek IZ
· Veřejná zakázka (s uvedením typu řízení) - ne
· Dodatek Smlouvy o dílo – ano
· Oznámení o změně (informace správci dotačního programu)
Doporučení 
TDS souhlasí se změnovým listem ZL08 v rozsahu položkového rozpočtu v příloze ZL. Použity ceny ze smluvního rozpočtu a položky RTS 2025/II a individuální kalkulace u prací neobsažených ve smluvním položkovém rozpočtu.

V Koryčanech dne 5.5.2026	………………………………….
	(jméno, podpis)

9. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))
(Zdůvodnění proč nebyly navrhované změny řešeny v rámci průzkumů a PD. 
Návrh technického řešení změny, vyhodnocení variant (dodatek PD č. XXX).
Vyhodnocení nutnosti provedení změny z hlediska technické funkčnosti a budoucího provozu stavby.)
GP (AD) doporučuje ZL.08 schválit.

V ………………… dne ……………………	………………………………….
	(jméno, podpis)







10. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora)

Zástupce investora (ne)souhlasí s technickým řešením změny díla.
Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení, podléhá schválení odboru INV (RZK).
a) V případě, že vícepráce vedou ke změně závazných technických parametrů, případně navýšení finančního limitu nebo k Prodloužení termínu ukončení akce bude RZK předložen ke schválení dodatek IZ a následně subjekt pověřený výkonem funkce investora uzavře dodatek ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby.


V ………………… dne ……………………	………………………………….
	(jméno, podpis)





11. Přílohy ke změnovému listu: 

Příloha č. 1	položkové rozpočty

Str: 3/3
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Kč (bez DPH) Kč (s DPH)

81 797,83 98 975,37
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CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD

CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ

POLOŽKA
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List1

		POLOŽKA				Kč (bez DPH)		Kč (s DPH)

		VÍCEPRÁCE				81,797.83		98,975.37

		MÉNĚPRÁCE						0.00

		CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD				0.00		0.00

		CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ				81,797.83		98,975.37
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