Název akce:

„SŠNO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM – SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU ŠKOLY A DÍLEN)“

# Změnový list

číslo: ZL č. 11

„Dešťová kanalizace pod halou“

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č. objednatele 2025/06 a č. zhotovitele 6220/2025

- Oddíl stavby:  Stavební objekt SO 02, profese kanalizace dešťová

- Zpracovatel změnového listu:	Navláčil stavební firma s.r.o.

- Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

3.1	stavební deník:

3.2	kontrolní den: zápis z KD č.8 ze dne 7.1.2026 a č.10 ze dne 14.1.2026

  - jiné související dokumenty:

- Zdůvodnění a příčina změny:

V PD je řešena dešťová kanalizace nové SO02 napojením na stávající kanalizaci. Toto není možné, odstraněná budova měla svody řešené středem objektu. Zjištěný stav původní ležaté kanalizace byl havarijní. Kameninové a betonové potrubí bylo částečně neprůchozí s defekty ve spojích a bylo odstraněno se spodní stavbou původní haly. Zhotovitel proto provedl kamerovou zkoušku stávající venkovní dešťové kanalizace, zkoušky prokázaly havarijní stav a zcela jinou trasu stávající dešťové kanalizace ve dvorní části. V části k areálu TON je stávající stav – SO01 na terén a SO02 do stávajícího potrubí, které ústí do otevřeného žlabu. GP projedná řešení s VAK a.s. Kroměříž. GP projednal na místě s pracovníky VAK, odsouhlaseno stávající vnitro areálové řešení – z části na terén u SO01. Na ležaté kanalizaci u SO02 bude osazena kontrolní šachta DN600 ve dvorní části a DN315 ze strany od areálu

- Návrh technického řešení a rozsah změny

GP předal doplnění projektu dešťové „Revize 2_2026

- Změna harmonogramu realizace díle

- Ovlivnění harmonogramu:  - bez vlivu na termín

- Prodloužení lhůty výstavby (+):  0

- Finanční náklady změny

Popis způsobu nacenění prací – položky dle rozpočtu v SOD a nové položky dle RTS 2025/II nebo individuální kalkulace.

Ve Zlíně dne 27. 5. 2026	………………………………….

(jméno, podpis zhotovitele)

- Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

Kontrola souladu změny zejména se:

- zadávací dokumentací VZ – nepředvídatelná skutečnost

- smlouvou o dílo na dodávku stavby – použity smluvní jednotkové ceny a u položek neobsažené ve smluvním rozpočtu použity jednotkové cena dle individuální kalkuace.

- stavebním povolením, popř. jiným správním rozhodnutím – bez vlivu

- stanovisky dotčených orgánů – bez vlivu

- podmínkami dotačního programu –

- .

Návrh dalšího postupu (popis úkonů vyvolaných změnou) např:

- Úprava harmonogramu stavby – bude doplněn

- Dodatek IZ

- Veřejná zakázka (s uvedením typu řízení) - ne

- Dodatek Smlouvy o dílo – ano

- Oznámení o změně (informace správci dotačního programu)

Doporučení

TDS souhlasí se změnovým listem ZL011 v rozsahu položkového rozpočtu v příloze ZL. Použity ceny ze smluvního rozpočtu a položky RTS 2025/II a individuální kalkulace u prací neobsažených ve smluvním položkovém rozpočtu.

V Koryčanech dne	………………………………….

(jméno, podpis)

- Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

(Zdůvodnění proč nebyly navrhované změny řešeny v rámci průzkumů a PD.

Návrh technického řešení změny, vyhodnocení variant (dodatek PD č. XXX).

Vyhodnocení nutnosti provedení změny z hlediska technické funkčnosti a budoucího provozu stavby.)

GP (AD) doporučuje ZL.011 schválit.

V ………………… dne ……………………	………………………………….

(jméno, podpis)

- Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora)

Zástupce investora (ne)souhlasí s technickým řešením změny díla.

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení, podléhá schválení odboru INV (RZK).

- V případě, že vícepráce vedou ke změně závazných technických parametrů, případně navýšení finančního limitu nebo k Prodloužení termínu ukončení akce bude RZK předložen ke schválení dodatek IZ a následně subjekt pověřený výkonem funkce investora uzavře dodatek ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby.

V ………………… dne ……………………	………………………………….

(jméno, podpis)

- Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1	položkové rozpočty