Příloha č. 5
Název akce: „SŠNO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM – SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU ŠKOLY A DÍLEN“

Název akce:

„SŠNO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM – SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU ŠKOLY A DÍLEN)“
Změnový list

číslo: ZL č. 12
                 „Fasáda - dle zvolené tmavšího odstínu omítky je nutné aplikovat 2x výztužnou tkaninu dle zásad ETICS“

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č. objednatele 2025/06 a č. zhotovitele 6220/2025
1. Oddíl stavby:  Stavební objekt SO 01/ 02, fasáda 
2. Zpracovatel změnového listu:	Navláčil stavební firma s.r.o.
	
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno
3.1	stavební deník:	
3.2	kontrolní den:	
3.3. jiné související dokumenty: 
4. Zdůvodnění a příčina změny:

Z důvodu změny barevnosti fasády, byla na soklu a v místě podhledu u okapu střešní roviny zvolen tmavý odstín probarvené omítky, dle zásad ETICS je nutné v tomto místě vložit 2x výztužnou tkaninu a použít cementový tmel s vláknem.
Z technologického předpisu výrobce zateplovacího systému firmy Cemix je nutné v místě soklu ochránit cementové lepidlo proti vzlínající vodě.



5. Návrh technického řešení a rozsah změny
Doplnění skladby dle technologického předpisu výrobce CEMIX.
6. Změna harmonogramu realizace díle
· Ovlivnění harmonogramu:  - bez vlivu na termín

· Prodloužení lhůty výstavby (+):  0
                     
7. [bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Finanční náklady změny
Popis způsobu nacenění prací – položky dle rozpočtu v SOD a nové položky dle RTS 2026/I nebo individuální kalkulace.




Ve Zlíně dne 27. 5. 2026	………………………………….
                                                                                                        (jméno, podpis zhotovitele)

8. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)
Kontrola souladu změny zejména se: 

· zadávací dokumentací VZ – nepředvídatelná skutečnost 
· smlouvou o dílo na dodávku stavby – použity smluvní jednotkové ceny a u položek neobsažené ve smluvním rozpočtu použity jednotkové cena dle individuální kalkuace.  
· stavebním povolením, popř. jiným správním rozhodnutím – bez vlivu
· stanovisky dotčených orgánů – bez vlivu
· podmínkami dotačního programu –
· .
Návrh dalšího postupu (popis úkonů vyvolaných změnou) např:
· Úprava harmonogramu stavby – bude doplněn
· Dodatek IZ
· Veřejná zakázka (s uvedením typu řízení) - ne
· Dodatek Smlouvy o dílo – ano
· Oznámení o změně (informace správci dotačního programu)
Doporučení 
TDS souhlasí se změnovým listem ZL012 v rozsahu položkového rozpočtu v příloze ZL. Použity ceny ze smluvního rozpočtu a položky RTS 2026/I a individuální kalkulace u prací neobsažených ve smluvním položkovém rozpočtu.

V Koryčanech dne	………………………………….
	(jméno, podpis)

9. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))
(Zdůvodnění proč nebyly navrhované změny řešeny v rámci průzkumů a PD. 
Návrh technického řešení změny, vyhodnocení variant (dodatek PD č. XXX).
Vyhodnocení nutnosti provedení změny z hlediska technické funkčnosti a budoucího provozu stavby.)
GP (AD) doporučuje ZL.012 schválit.

V ………………… dne ……………………	………………………………….
	(jméno, podpis)







10. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora)

Zástupce investora (ne)souhlasí s technickým řešením změny díla.
Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení, podléhá schválení odboru INV (RZK).
a) V případě, že vícepráce vedou ke změně závazných technických parametrů, případně navýšení finančního limitu nebo k Prodloužení termínu ukončení akce bude RZK předložen ke schválení dodatek IZ a následně subjekt pověřený výkonem funkce investora uzavře dodatek ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby.


V ………………… dne ……………………	………………………………….
	(jméno, podpis)





11. Přílohy ke změnovému listu: 

Příloha č. 1	položkové rozpočty
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Kč (bez DPH) Kč (s DPH)

246 241,21 297 951,86

0,00 0,00

0,00 0,00
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CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD

CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ

POLOŽKA
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List1

		POLOŽKA				Kč (bez DPH)		Kč (s DPH)

		VÍCEPRÁCE				246,241.21		297,951.86

		MÉNĚPRÁCE				0.00		0.00

		CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD				0.00		0.00

		CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ				246,241.21		297,951.86









List2





List3






