
Číslo smlouvy Objednatele: SML/0463/22
Číslo smlouvy Zhotovitele IMOS Brno, a.s: 22405-003
Číslo smlouvy Zhotovitele OHLA ŽS, a.s: SM-000200409
Číslo smlouvy Zhotovitele ARKO TECHNOLOGY, a.s: 1957-016/GD/2024
Číslo smlouvy Zhotovitele KUNST, spol. s r. o: 4389/10


Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo ze dne 23. 5. 2024
číslo dodatku Objednatele: SML/0463/22-6
(dále jen „dodatek“)
 Smluvní strany
Objednatel

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
se sídlem:			Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
IČO:				463 47 275 
zastoupena:			Ing. Daniel Struž, MBA, předseda představenstva
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 783 
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel

Společnost „IMOS, OHLA ŽS, ARKO, KUNST - ČOV Brno-Modřice“
se sídlem:		Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

vedoucí společník a správce společnosti:
IMOS Brno, a.s.
se sídlem:		Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
IČO:			25322257
zastoupena:		Ing. Robert Suchánek, předseda představenstva
údaj o zápisu do obchodního rejstříku:
OR vedený Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 2211

společník:
OHLA ŽS, a.s.
se sídlem:		Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno
IČO:			46342796
zastoupena:	Ing. Roman Kocúrek, 1. místopředseda představenstva a
Jiří Procházka, MBA, člen představenstva
údaj o zápisu do obchodního rejstříku:
OR vedený Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 695

společník:
ARKO TECHNOLOGY, a.s.
se sídlem:		Vídeňská 206/108, Přízřenice, 619 00 Brno
IČO:			00219169
zastoupena:		Ing. Ján Špaňo, předseda správní rady a
Ing. Lukáš Mrázek, místopředseda správní rady
údaj o zápisu do obchodního rejstříku:
OR vedený Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 296

společník:
KUNST, spol. s r.o.
se sídlem:		Palackého 1906, Hranice I-Město, 753 01 Hranice
IČO:			19010591
zastoupena:		Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D., jednatel
údaj o zápisu do obchodního rejstříku:
OR vedený Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 690

(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“)
1. Úvodní ujednání
[bookmark: _Hlk5634746][bookmark: _Hlk5635297]Smluvní strany uzavřely dne 23. 5. 2024 v souladu s § 1789 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“), jejímž předmětem je zabezpečení realizace stavby nové kalové linky v areálu stávající Čistírny odpadních vod Brno-Modřice (dále jen „Stavba“) podle standardů Mezinárodní federace konzultačních inženýrů (dále jen „FIDIC“) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem ve znění zvláštních podmínek (dále jen „Smluvní podmínky FIDIC RED BOOK“).
2. Předmět dodatku
0. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku, jehož cílem je shrnout dosavadní změny provedené změnovými listy za období od 1.1.2026 do 30.6.2026 včetně. Konkrétně se jedná o následující změnové listy, které byly řádně zveřejněny jakožto změny závazku ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění:
· Změnový list č. ZL047 - Srovnání skutečného provedení se zadávací dokumentací DPS v rámci SO 2104 Kotelna a teplárna, jímž se zvyšuje celková cena o 1 818 651,57 Kč bez DPH;
· Změnový list č. ZL023-VO/S04 - Úprava stropů, lávek, systému míchání, propojení na plynová potrubí a doplnění zařízení, jímž se zvyšuje celková cena o 4 395 339,93 Kč bez DPH;
· Změnový list č. ZL035-OZ-09 - Oprava rozsahu položek podle skutečné potřeby pro provedení prací v části PS 4701 Sušení kalu – linka A a PS 4702 Sušení kalu – linka B, jímž se zvyšuje celková cena o 5 461 336,82 Kč bez DPH;
· Změnový list č. ZL048 - Revize výkazu výměr zemních prací, potřebných pro provedení trubních vedení SO 2300-PLYN, jímž se zvyšuje celková cena o 7 171 091,13 Kč bez DPH;
· Změnový list č. ZL034-NZ/S-10 - dle Návrhů na zlepšení, Změna ZTI pod kotli z rozvodů z PVC potrubí na rozvody z potrubí litinového, jímž se zvyšuje celková cena o 395 843,86 Kč bez DPH, odměna zhotovitele ve výši 0 Kč bez DPH;
· Změnový list č. ZL040-OZ-028 - Sanace podloží základové spáry objektu SO 4402 Plynojem, jímž se zvyšuje celková cena o 2 998 314,38 Kč bez DPH;
· Změnový list č. ZL042-OZ030-A - Revize výkazu výměr, úprava tonáže výztuže podlahových konstrukcí, jímž se celková cena zvyšuje o 1 570 358,82 Kč bez DPH;
· Změnový list č. ZL042-OZ030-B - Revize výkazu výměr, úprava tonáže výztuže a změna technologie podlahových konstrukcí, jímž se celková cena snižuje o 367 790,11 Kč bez DPH;
· Změnový list č. ZL043-OZ-027 - Revize výkazu výměr pro provedení detailů spádových a ukončení konstrukcí střešních plášťů, jímž se celková cena zvyšuje o 882 844,24 Kč bez DPH;
· Změnový list č. ZL044-CZ06 - Geodetické sledování a zřízení trvalých geodetických bodů pro SO 4300 Vyhnívací nádrže, jímž se celková cena zvyšuje o 464 650,00 Kč bez DPH;
· Změnový list č. ZL045-OZ018 -Revize výkazu výměr, včetně sjednocení materiálových a užitných vlastností dodávek PSV – Výplně otvorů, jímž se celková cena snižuje o 2 587,86 Kč bez DPH;
· Změnový list č. ZL039-OZ-024 - Revize výkazu výměr pro objekty SO 4200 a SO 4402 – doplnění chybějících položek ve skladbách střech a fasád, jímž se celková cena zvyšuje o 226 517,97 Kč bez DPH;
· Změnový list č. ZL049-NZT-06 – Návrh na zlepšení zhotovitele, Záměna IBC kontejnerů (6 ks) za dvouplášťové zásobní nádrže o objemu 2 m³ (2 ks) a 3 m³ (1 ks) včetně pro dávkovací čerpadla, jímž se celková cena snižuje o 52 516,12 Kč bez DPH, odměna zhotovitele 26 258,06 Kč bez DPH;
· Změnový list č. ZL041-VO/S08 - Změna v rámci SO 4800 Podzemní spojovací kolektory - část I (modernizace části stávajícího kolektoru) z důvodu kolize nově budovaného kolektoru a stávající kabelové trasy., jímž se celková cena snižuje o 134 869,29 Kč bez DPH;
· Změnový list č. ZL050-OZ036 - Revize výkazu výměr pro objekt SO 4700 Kotelna sušení kalu z důvodu chybějících prostupů konstrukcemi, jímž se celková cena zvyšuje o 3 059 874,00 Kč bez DPH;
· Změnový list č. ZL057-OZ043 - Revize výkazu výměr pro objekty SO 2300, 2407, 3005, 4000, 4200, 4300, 4400, 4401, 4402, 4500, 4700, 4701, 4702, 4703 z důvodu doplnění chybějících položek obrubníků včetně jejich skutečných výměr a ocenění, jímž se celková cena zvyšuje o 719 660,68 Kč bez DPH;
· Změnový list č. ZL059-PV55 - Vypořádání nedočerpaných položek vyplývajících ze srovnání skutečného provedení prací s DPS v rámci objektu SO 2104 – Kotelna a teplárna, jímž se celková cena snižuje o 1 634 875,31 Kč bez DPH;
· Změnový list č. ZL008-NZ/T-03 – Návrh zhotovitele na zlepšení, strojně technologické části se mění koncepce skladování usušeného kalu v části stavby SO 4701 (Sušení kalu – linka A) a SO 4702 (Sušení kalu – linka B), jímž se celková cena snižuje o 14 247 884,11 Kč bez DPH, odměna zhotovitele 7 123 942,06;
· Změnový list č. ZL055-OZ042 – Změna rozsahu využití stávajících stok 3A a 3B, které jsou předmětem SO 2300 („výtlaky“ D315), tedy potrubí přebytečného kalu z biologického stupně na objekt SO 4000, jímž se celková cena snižuje o 306 431,21 Kč bez DPH;
· Změnový list č. ZL058-CZ06 – Geodetické měření pohybu vyhnívacích nádrží v rámci SO 4300, jímž se celková cena zvyšuje o 114 100,00 Kč bez DPH;
· Změnový list č. ZL028-VO/S06 – úprava technického řešení plynovodního potrubí a navazujících souvisejících systémů v rámci SO 2300 / DSO 2300.2 – Spojovací potrubí – PLY, část 2, a TOP, jímž se celková cena zvyšuje o 18 121 365,08 Kč bez DPH;
· Změnový list č. ZL046-VO-S09 – úprava technického řešení plynovodního potrubí v rámci SO 2300 / DSO 2300.2 – Spojovací potrubí – PLY, jímž se celková cena zvyšuje o 10 097 285,99 Kč bez DPH;
· Změnový list č. ZL027-VO/S05 – úprava technického řešení plynovodního potrubí v rámci SO 2300 / DSO 2300.2 – Spojovací potrubí – PLY, jímž se celková cena zvyšuje o 2 160 007,00 Kč bez DPH;
· Změnový list č. ZL060-OZ048 – Revize výkazu výměr pro objekt SO 2300 Spojovací potrubí z důvodu chybějící konstrukce pro kotvení venkovního potrubí vzduchotechniky mezi objekty SO 4000 Strojní zahušťování přebytečného kalu a SO 2407 Biofiltr G, jímž se celková cena zvyšuje o 215 902,38 Kč bez DPH;
· Změnový list č. ZL061-OZ049 – Revize výkazu výměr pro objekt SO 4300 Vyhnívací nádrže - ASŘ jelikož se neshoduje s technickou dokumentací (DPS i RDS) v materiálu nášlapů a podest schodišťových věží (přístup na VN), jímž se celková cena zvyšuje o 337 722,79 Kč bez DPH;
· Změnový list č. ZL062-OZ031 – Odstranění části nevyužívaného instalačního kolektoru mezi biofiltry E a F v rámci objektu SO 4801 Podzemní spojovací kolektory_S – ASŘ, jímž se celková cena zvyšuje o 1 884 104,75 Kč bez DPH;
Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek má pouze evidenční charakter a všechny povinnosti plynoucí z příslušných právních předpisů byly splněny již v souvislosti s podpisem jednotlivých změnových listů, neboť samotné změnové listy mají povahu dodatků ke Smlouvě o dílo. Tento dodatek je uzavřen pouze pro potřeby smluvních stran a neplynou z něj žádné další právní účinky. 
Smluvní strany dále výslovně prohlašují, že změnové listy neuvedené v tomto dodatku nebyly ke dni 30. 6. 2026 podepsány a budou následně zapracovány do dalšího evidenčního dodatku ke Smlouvě o dílo. 
Smluvní strany dále výslovně sjednávají, že tento dodatek bude odlišně od ujednání v čl. 5 odst. 13 Smlouvy o dílo uzavřen pouze v elektronické podobě. 
Smluvní strany dále prohlašují, že smluvní cena ve smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 4 byla stanovena v částce 2 823 105 045,82 Kč bez DPH bez započítání odměn zhotovitele za návrhy na zlepšení díla, kdy tato výše odměny činila celkem 10 543 173,2 Kč bez DPH. Celková cena díla ve znění dodatku č. 4 tak činila částku 2 833 648 219,02 Kč bez DPH.
V důsledku změn dle dodatku č. 6 došlo ke změně smluvní ceny, která nyní po započtení odměn zhotovitele za návrhy na zlepšení činí 2 886 146 436,52 Kč bez DPH. 
3. Závěrečná ujednání
0. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění.
Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě. Smluvní strany se zavazují podepsat dodatek kvalifikovaným elektronickým podpisem. Každá Smluvní strana obdrží verzi dodatku ve formátu.pdf s platnými elektronickými podpisy obou Smluvních stran. 
Dodatek byl uzavřen v běžném obchodním styku právnickou osobou (Objednatelem), která byla založena za účelem uspokojování potřeb majících průmyslovou nebo obchodní povahu. Dodatek nepodléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že pro naplnění transparentnosti při uzavření dodatku Objednatel zveřejní dodatek v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 
Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.




V Brně dne  dle data elektronického  podpisu

1. 10. 2026						30. 9. 2026

_______________________		               _____________________________
Ing. Daniel Struž, MBA,				Ing. Robert Suchánek,
předseda představenstva				předseda představenstva
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.		IMOS Brno, a.s.
Objednatel						Zhotovitel

							25. 9. 2026
							
______________________________
Ing. Roman Kocúrek, 
1. místopředseda představenstva
OHLA ŽS, a.s.
Zhotovitel

24. 9. 2026

________________________
Jiří Procházka, MBA,
člen představenstva
OHLA ŽS, a.s.
Zhotovitel

23. 9. 2026

_________________________
Ing. Ján Špaňo,
předseda správní rady
ARKO TECHNOLOGY, a.s.
Zhotovitel

17. 9. 2026

_________________________
Lukáš Mrázek,
místopředseda správní rady
ARKO TECHNOLOGY, a.s.
Zhotovitel

21. 7. 2026

__________________________
Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D., jednatel
KUNST, spol. s r.o.
Zhotovitel
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