**Dodatek ke smlouvě č. 1**

(dále jen „dodatek“)

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,   
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

1. **Smluvní strany**
2. ***Smluvní strany:***

Objednatel: Domovní a bytová správa města Písku

IČO: 00512362

DIČ: CZ00512362

Sídlo: Fügnerovo náměstí 42, 397 01 Písek

Telefon: +420 382 789 030

Peněžní ústav: xxxxxxxxxxxxx.

Č. účtu: xxxxxxxx/xxxx

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Zdeňkou Šartnerovou, ředitelkou

Ve věcech technických: xxxxx xxxxxxxxx

a

**Zhotovitel: INTESTA CZ s.r.o.**

se sídlem: Táborská 2177, 397 01 Písek

zastoupený: Jiřím Pirným

IČO: 260 71 894

DIČ: CZ 26071894

Bankovní spojení: xxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxx/xxxx

Zástupce ve věcech technických: xxxx xxxxxx kontakt: xxx xxx xxx

Registrační údaje (zápis v obchodním či v živnostenském rejstříku):

Spisová značka: C 12201 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen "**smlouva**")

Obě smluvní strany se dohodly na tomto dodatku **Smlouvy o dílo na opravu bytu č. 10, Budějovická ulice 1962, Písek** uzavřené mezi DBS Města Písek a firmou INTESTA CZ s.r.o., ze dne 3.8.2017 (dále jen "smlouva") následovně:

Změny následujících článků výše specifikované smlouvy:

**4 . Cena díla**

* + - 1. Vzhledem ke skutečnostem, které nebyli zadavateli známy v době zadávání zakázky dochází ke zvýšení rozsahu prací.

Rozsah prací je rozšířen :

štukování stropu v pokoji (současná štuková omítka byla natažena na malbu)

vybetonování části podlahy v kuchyni (stávající pod PVC byla rozmačkaná)

prostor kolem klozetu v místnosti WC se zvětší použitím sádrokartonové desky u bytového jádra

oprava stěny pod tapetou

vana bude nahrazena sprchovým koutem

1. Tento rozsah prací byl projednán při prohlídce staveniště dne 22.8.2017 a na jeho základě byl zpracován zhotovitelem rozpočet, který je nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo.
2. Na základě článku 4.2 původní smlouvy dochází ke zvýšení původní ceny o 17.286,- Kč bez DPH.

**Článek 4.** **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá [účinnosti](javascript:void(0)) dnem podpisu oprávněných smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž každá strana obdrží jeden výtisk.

Příloha - Rozpočet na vícepráce

V Písku dne 25.8.2017

......................................

Jiří Pirný Ing. Zdeňka Šartnerová

INTESTA CZ s.r.o. DBS města Písku