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Dodatek č. 11 

ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Mnetěš
č.:  790-2017-508101, ze dne 20.07.2017

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)
mezi

	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký a Karlovarský kraj, Pobočka Děčín a Litoměřice

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

	Zastoupen:
	Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký a Karlovarský kraj

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Mgr. Jaroslava Kosejková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký a Karlovarský kraj

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Radek Kugler, rada, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký a Karlovarský kraj, Pobočka Děčín a Litoměřice, pracoviště Litoměřice

	Adresa:
	Velká Krajská 44/1, Město, 41201 Litoměřice

	Telefon:
	+ 420 727 956 745

	E-mail :
	radek.kugler@spu.gov.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel:
	Sdružení zhotovitelů

	Reprezentant sdružení:
	Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.

	Sídlo:
	plukovníka Mráze 1425/1, Hostivař, 102 00 Praha 10

	Zastoupen:
	jednatelem Ing. Zbyňkem Řezníkem

	ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Zbyněk Řezník, jednatel

	v technických záležitostech oprávněn jednat:
	xxxxxxxxxxxx

	Telefon:
	xxxxxxxxxxxx

	E-mail:
	xxxxxxxxxxxx

	ID DS:
	74f75k9

	Bankovní spojení:
	KB, a.s., Praha 10

	Číslo účtu:
	51-3715620207/0100

	IČO:
	266 95 103

	DIČ:
	CZ26695103

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:
	U Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 87873

	
	

	Člen sdružení:
	Geocart CZ a.s.

	Sídlo:
	Purkyňova 653/143, Medlánky, 612 00 Brno

	Zastoupen:
	Ondřejem Hrdličkou, předsedou představenstva

	Telefon:  
	xxxxxxxxxxxx

	E-mail: 
	xxxxxxxxxxxx

	IČO:
	255 67 179

	DIČ:
	CZ25567179

	Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:
	u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2989

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	xxxxxxxxxxxx


(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 11.

Čl. I.
Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek dílčí části.
Dodatkem se mění počet měrných jednotek níže uvedené dílčí části: 
snížení počtu MJ u dílčí části:
	
	
Dílčí část Hlavního celku
	
MJ
	Původní počet MJ
	Snížení počtu MJ
	Cena za MJ v Kč bez DPH
	Snížení ceny v Kč bez DPH

	3.7
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
	100 bm
	300
	149
	1050,00
	156 450,00



Hodnota změn činí 156 450,00 Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla snížena.
Celkově se cena díla po změnách sníží o 156 450,00 Kč bez DPH. 
Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.
Odůvodnění: 
V rámci plnění díla byla položka 'Vytyčení pozemků dle zapsané digitální katastrální mapy (DKM)' realizována pouze v rozsahu skutečně vyžádaném vlastníky pozemků. Vzhledem k tomu, že počet žádostí o vytyčení byl nižší než předpokládaný rozsah uvedený ve smlouvě o dílo, nebyla část původně sjednaného plnění realizována. Jedná se o snížení rozsahu plnění odpovídající skutečné potřebě vzniklé v průběhu realizace veřejné zakázky. Potřeba této změny závazku vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a splňuje podmínky pro nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ. Dodatek upravuje rozsah skutečně provedeného plnění a s tím související snížení ceny díla o nerealizované služby. Nerealizovaná část plnění nebyla pro řádné dokončení díla objektivně potřebná, neboť potřeba vytyčení vznikala výhradně na základě požadavků vlastníků pozemků a tyto požadavky byly v nižším rozsahu, než předpokládala zadávací dokumentace.
Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ.  Součet hodnot všech změn, i dříve provedených (dodatky č. 4, 8 a 11), nepřesáhne dle odst. 5 / odst. 6 30 % původní hodnoty závazku. 

2. Předmětem dodatku je dále změna názvu na straně objednatele a změna zastupující osoby na straně objednatele.
Z důvodu systemizace vybraných služebních úřadů s účinností od 1. července 2026 (čj. 26205-2026-UVCR) je předmětem tohoto Dodatku také změna údajů smluvní strany, a to:
Změna názvu objednatele včetně příslušnosti osob zastupující objednatele v záležitostech smluvních:
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký a Karlovarský kraj, Pobočka Děčín a Litoměřice

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

	Zastoupen:
	Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký a Karlovarský kraj

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Mgr. Jaroslava Kosejková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký a Karlovarský kraj

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	rada Radek Kugler, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký a Karlovarský kraj, Pobočka Děčín a Litoměřice



Čl. II.
Cena díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 6.1. Smlouvy, takto: 
	Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH
	2 198 660,00 Kč

	Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH
	1 077 320,00 Kč

	Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH
	   602 300,00 Kč

	Hlavní celek – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
	   158 550,00 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	4 036 830,00 Kč

	DPH 21 %
	   847 734,30 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	4 884 564,30 Kč


Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 		Geodetická kancelář Nedoma & 
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký a	Řezník, s.r.o.
Karlovarský kraj
Místo: Teplice		Místo: Praha
Datum: 02.10.2026	Datum: 30.09.2026	



„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________
Mgr. Jaroslava Kosejková	Ing. Zbyněk Řezník
ředitelka Krajského pozemkového úřadu 	jednatel společnosti
pro Ústecký a Karlovarský kraj	



Za správnost: Zdeněk Větrovec

UID: spudms00000017057796 	Číslo smlouvy objednatele: 790-2017-508101/11
	Číslo smlouvy zhotovitele:
	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Mnetěš	

Dodatek č. 11 ke smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Mnetěš
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	Položkový výkaz činností – Příloha č. 1 k dodatku č. 11 - KoPÚ v k. ú. Mnetěš
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	11 
	1500,00
	16 500,00 
	03.03.2018

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	3 
	2500,00
	7 500,00 
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	627
	800,00
	501 600,00 
	30.05.2018

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	14
	1050,00
	14 700,00 
	

	3.4.3.
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	144
	4000,00
	576 000,00 
	30.05.2018

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	80
	3200,00
	256 000,00 
	30. 05. 2018

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona – vícepráce
	100 bm
	72
	3200,00
	230 400,00 
	15. 11. 2019

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	634
	470,00
	297 980,00 
	30.05.2018

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	634
	470,00
	297 980,00 
	22.11.2018

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 198 660,00 
	22.11.2018

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	634
	900,00
	570 600,00 
	30.8.2021

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	39
	850,00
	33 150,00 
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	91
	650,00
	59 150,00 
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	13
	7500,00
	97 500,00 
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	629
	480,00
	301 920,00 
	28.4.2023

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	7500,00
	15 000,00 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 077 320,00 
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	634
	950,00
	602 300,00 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	602 300,00 
	 

	3.7.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
	100 bm
	151
	1050,00
	158 550,00 
	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí

	    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 
	158 550,00 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 198 660,00 Kč

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 077 320,00 Kč

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	  602 300,00 Kč

	4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	   158 550,00 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	4 036 830,00 Kč

	DPH  21 % v Kč
	 
	 
	 
	   847 734,30 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	4 884 564,30 Kč

	 

	V Teplicích dne 02.10.2026
	 V Praze dne 30.09.2026

	
	
	
	
	
	
	

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	
	
	
	
	
	
	

	„elektronicky podepsáno"
	„elektronicky podepsáno"
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	…………………………………………
	…………………………………………………………………….

	Mgr. Jaroslava Kosejková
	Ing. Zbyněk Řezník 

	ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký a Karlovarský kraj
	jednatel společnosti
	





