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Dodatek č. 1
uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smluvní strany
Národní památkový ústav
se sídlem Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana
IČO: 75032333, DIČ: CZ 75032333
bankovní spojení: ČNB, č. ú.: xxx
Zastoupený: PhDr. Petrem Hrubým, ředitelem územní památkové správy v Ústí nad Labem
Správce objektu: Ing. Robert Barták, vedoucí správy památkového objektu
Zástupce pro věci technické: Bc. Jitka Márová, DiS., investiční technik
Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, územní památková správa v Ústí nad Labem
Podmokelská 1/15
400 07 Ústí nad Labem
(dále jen „Objednatel“ na straně jedné)

a

obchodní firma: BOLID M s.r.o.
se sídlem Voršilská 2085/3, 110 00 Praha 1 – Nové Město
IČO: 26347741 DIČ: CZ26347741
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 116537
Zastoupena: Ing. Václavem Maršíkem, Ph.D., jednatelem společnosti (osoba oprávněná jednat za Zhotovitele)
Bankovní spojení: ČSOB, a. s., č. ú.: xxx
ID DS: 8nvsc9x
zástupce pro věcná jednání: Ing. Václav Maršík, Ph.D., jednatel společnosti
(dále jen „Zástupce zhotovitele“)
(dále jen „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“ či jednotlivě jako „smluvní strana“


1. [bookmark: _Ref29200563]Předmět a účel dodatku
1.1. [bookmark: _Ref29209901]Objednatel a Zhotovitel uzavírají dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo čj. NPU-420/86960/2025, WAM 2001H1250025 ze dne 20. 10. 2025 pro akci SMVS 134V151000160, s názvem: „NPÚ, SZ Březnice - oprava střechy a terasy nad severními arkádami“ (dále jen „Smlouva“).
1.2. Předmětem tohoto Dodatku je změna rozsahu prací a s tím související změna smluvní ceny na základě víceprací na Stavbě, které z předmětu jejich technické povahy nemohly být známy Objednateli před zadáním Veřejné zakázky, neboť v průběhu zpracování projektové dokumentace nebyly některé okolnosti známy z důvodu jejich nedostupnosti a nebylo možno jejich stav ověřit. 
1.3. Smluvní strany si potvrzují, že v průběhu provádění Díla došlo k následujícím zjištěním, které vyvolaly potřebu těchto změn:
1.3.1. po rozkrytí konstrukcí v poli 4-5, došlo ke zjištění havarijního stavu záklopu, jež je napaden dřevokaznými škůdci a houbou. Skrz něj došlo k propadu rákosovým podhledem a omítkou do jedné z místností v úrovni 2. NP zámku. Po odstranění dožilého záklopu byl zjištěn havarijní stav také u tří stropních trámů nad touto místnosti, které je třeba označit za zcela dožilé, nemohou dále plnit svou funkci. Práce je nezbytné provést za účelem zajištění stability konstrukce stropu napadené dřevokaznými škůdci a houbou a v souvislosti s tím odvrácení rizika zřícení stropní konstrukce – odůvodnění těchto změn je popsáno ve změnovém listu č. 1, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb této změny, které jsou obsaženy ve změnovém listu č. 1; tyto změny jsou prováděny v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ
1.3.2. dočasná konstrukce provizorního zastřešení je posouvána po polích rozkrývané střechy a terasy a chrání odhalené střešní a terasní konstrukce před povětrnostními vlivy. Setrvává do doby opětovného zakrytí konstrukcí novým pláštěm. Vzhledem k neočekávané nálezové situaci při odhalení konstrukce pole 4-5 a terasy, setrvává provizorní zastřešení nad polem 4-5 a terasou do doby jejího vyřešení nad rámec původního časového plánu a nemůže se tudíž posunout nad další pole střechy – odůvodnění těchto změn je popsáno ve změnovém listu č. 2, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb této změny, které jsou obsaženy ve změnovém listu č. 2; tyto změny jsou prováděny v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ.

2. Předmět Smlouvy
2.1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. 1, odst. 1.1. Smlouvy, a to tak, že nově zní:
1.1.Zhotovitel je povinen pro Objednatele provést na svůj náklad a nebezpečí, na vlastní odpovědnost, v požadovaném čase a kvalitě dílo s názvem „NPÚ, SZ Březnice – oprava střechy a terasy nad severními arkádami“ podrobněji specifikované v dalších částech této Smlouvy, zejména:
a. v Příloze č. 1: Položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, služeb a dodávek dle nabídky Zhotovitele podané ve Veřejné zakázce), ve znění změn podle změnového listu č. 1 a č. 2, které jsou nedílnou součástí Dodatku č. 1,
b. v Technickém zadání, tj. 
- v Projektové dokumentaci obsahující:
- Souhrnnou technickou zprávu ke stavbě „Oprava střechy a terasy nad severními arkádami“, zpracovatel zakázky: Ateliér Sukdolák s.r.o., IČO: 06459153, Fibichova 55, 261 01 Příbram II, jednatel: Ing. Petr Sukdolák, autorizovaný inženýr ČKAIT, aut. č.: 0007333, vypracoval: Pavla Čajanová, Fibichova 55, 261 01 Příbram II;
- Technickou zprávu, nahrazující přílohu D.1.1-00_R1, ke stavbě „Oprava střechy a terasy nad severními arkádami“, zpracovatel zakázky: Ateliér Sukdolák s.r.o., IČO: 06459153, Fibichova 55, 261 01 Příbram II, jednatel: Ing. Petr Sukdolák, Sp. zn. 11.4.2 Stránka 3 z 30
autorizovaný inženýr ČKAIT, aut. č.: 0007333, vypracoval: Pavla Čajanová, Fibichova 55, 261 01 Příbram II;
- Požárně bezpečnostní řešení, stavba: „Oprava střechy a terasy nad severními arkádami“, zpracovatel projektové části: Ing. arch. Kateřina Píchová, Nehoří s.r.o., Pekařská 247, 250 01 Brandýs nad Labem.
- Dokladovou část ke stavbě „Oprava střechy a terasy nad severními arkádami“, zpracovatel zakázky: Ateliér Sukdolák s.r.o., IČO: 06459153, Fibichova 55, 261 01 Příbram II, jednatel: Ing. Petr Sukdolák, autorizovaný inženýr ČKAIT, aut. č.: 0007333, datum: 12/2020,
- Průzkum zábradlí z 20. 8. 2018, Robert Ritschel, Nušlova 2297/59, 158 00 Praha 5 – Stodůlky;
- v závazném stanovisku Krajského úřadu Středočeského kraje, odbor kultury a památkové péče ze dne 14. 4. 2021, č. j.: 045890/2021/KUSK;
- v rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje, odbor kultury a památkové péče ze dne 14. 5. 2021, č.j.: 058991/2021/KUSK;
- ve stavebním povolení vydaném Stavebním úřadem Městského úřadu Březnice ze dne 31. 5. 2021, č. j.: 2475/2021/MUBREZ/SÚ/BJor;
- v rozhodnutí, prodloužení stavebního povolení vydané Stavebním úřadem Městského úřadu Březnice ze dne 12. 6. 2023, č.j.: 2879/2023/MUBREZ/SÚ/BJor;
- v závazném stanovisku Krajského úřadu Středočeského kraje, odbor kultury a památkové péče ze dne 20. 1. 2026, č. j.: 009908/2026/KUSK;
- v závazném stanovisku Krajského úřadu Středočeského kraje, odbor kultury a památkové péče ze dne 2. 4. 2026, č. j. 048099/2026/KUSK;
- v závazném stanovisku Krajského úřadu Středočeského kraje, odbor kultury a památkové péče ze dne 22. 6. 206, č. j.: 086394/2026/KUSK.
(dále jen „Dílo“ nebo „Stavba“).

3. Smluvní cena a platební podmínky
3.1. [bookmark: _Ref29202848]Smluvní strany se dohodly na navýšení celkové smluvní ceny o 220 177,51 Kč bez DPH  a na změně čl. 7, odst. 7.1. Smlouvy, a to tak, že nově zní:

7.1.Celková cena je stanovena na základě nabídky Zhotovitele s položkovými cenami uvedenými v Příloze 1: Rozpočet, a dále na základě změnového listu č. 1 a č. 2, které jsou nedílnou součástí Dodatku č. 1:
cena bez DPH 					7 469 428,66 Kč
DPH v sazbě 21 % ve výši 			1 568 580,02 Kč
cena díla celkem s DPH 			9 038 008,68 Kč

4. Závěrečná ustanovení
4.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu § 5 zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Tento dodatek v registru smluv zveřejní objednatel. 
4.2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek podepsala osoba, která jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný, resp. v případě objednatele kvalifikovaný, elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 279/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen elektronickým časovým razítkem podle ust. § 11 zákona. 
4.3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek uzavřeli podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni a vzájemné plnění dle tohoto dodatku není v hrubém nepoměru. Tento Dodatek je pro obě strany určitý a srozumitelný.
4.4. Ostatní ujednání smlouvy o dílo čj. NPU-420/86960/2025, WAM 2001H1250025 jsou nedotčená a zůstávají v platnosti beze změn.
4.5. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany objednatele uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.
4.6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že tento je projevem jejich úplné, určité, svobodné a vážné vůle, že ho neuzavřely v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho níže připojují své podpisy.
4.7. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy: 
Příloha č. 1: Změnový list č. 1
Příloha č. 2: Změnový list č. 2

	V Ústí nad Labem dne [viz datum el. podpisu]







……………………………………………………
PhDr. Petr Hrubý,
ředitel Územní památkové správy NPÚ 
v Ústí nad Labem,
Objednatel
	V Praze dne [viz datum el. podpisu]







……………………………………………………
Ing. Václav Maršík, Ph.D., 
jednatel společnosti BOLID M s.r.o.
Zhotovitel
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