ZMĚNOVÝ LIST

| NPÚ, SZ Březnice - oprava střechy a terasy nad severními arkádami - PRÁCE NAD RÁMEC SOD |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| reg.č.stavby: smlouva: objednatel: zhotovitel: | SMVS134V151000160 NPU-420/86960/2025; WAM: 2001H1250025 ze dne 20.10.2025 Národní památkový ústav, územní památková správa v Ústí nad Labem, detašované pracoviště Praha, IČ 75032333 BOLID M s.r.o., Voršilská 2085/3, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ: 26347741 |  |  | číslo ZL: |
|  |  |  |  | 1 |
| název ZL: | OPRAVA ČÁSTI STROPU FÁZE 4-5 |  |  |  |
| předmět změny: Nezbytná oprava nalezeného havarijního stavu části stropu v poli 4-5. |  |  |  |  |
| zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody): Práce je nezbytné provést za účelem zajištění stability konstrukce stropu napadené dřevokaznými škůdci a houbou a v souvislosti s tím odvrácení rizika zřícení stropní konstrukce. |  |  |  |  |
| zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny: Po rozkrytí konstrukcí v poli 4-5, došlo ke zjištění havarijního stavu záklopu, jež je napaden dřevokaznými škůdci a houbou. Skrz něj došlo k propadu rákosovým podhledem a omítkou do jedné z místností v úrovni 2. NP zámku. Po odstranění dožilého záklopu byl zjištěn havarijní stav také u tří stropních trámů nad touto místnosti, které je třeba označit za zcela dožilé, nemohou dále plnit svou funkci. Vzhledem k tomu, že alternativní řešení v podobě vložení výměn, příložkování či přidání dalších stropních trámů se ukázalo jako rizikové pro stabilitu stropu, předmětná místnost je součástí prohlídkového okruhu, a tedy přístupná veřejnosti, bylo rozhodnuto v rámci kontrolního dne stavby o bezodkladném řešení havarijního stavu. V opačném případě by vzniklo riziko uvolnění části stropu na návštěvníky objektu. Tyto skutečnosti vynucují další nepředvídané a níže popsané práce, které byly odsouhlaseny zástupci objednatele, TDS objednatele, projektantem, a památkovým garantem. Bez provedení těchto vynucených prací není možné ve stavebních pracích dále pokračovat a dílo zdárně dokončit. TYTO VÝŠE UVEDENÉ ZMĚNY MAJÍ CHARAKTER OBJEKTIVNĚ NEPŘEDVÍDATELNÝCH PRACÍ. |  |  |  |  |
| zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Jedná se o dílčí rozšíření prováděných prací na základě dodatečných zjištění. Jedná se o výkony bezprostředně související s plněním dodavatele. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a samostatně zadat.Předmětné práce jsou součástí celkové rekonstrukce objektu a nelze je oddělit. Práce jsou zadány v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. |  |  |  |  |
| vliv na cenu díla: rozpočet: v příloze ZL cena: bez DPH 0,00 21%DPH 0,00 celkem 0,00 |  | Kč Kč Kč | méněpráce NE |  |
| vliv na cenu díla: ANO rozpočet: v příloze ZL 1 cena: bez DPH 195 014,12 21%DPH 40 952,97 celkem 235 967,09 |  | Kč Kč Kč | vícepráce ANO |  |
| CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ cena: bez DPH 195 014,12 21%DPH 40 952,97 celkem 235 967,09 |  | Kč Kč Kč |  |  |
| vliv na termín dokončení: Práce nemají vliv na termín dokončení díla. |  |  |  |  |
| jiné vlivy (na změnu PD apod.): Změna nevyžaduje provedení změny ve výkresové dokumentaci. Bude řešeno v rámci dokumentace skutečného provedení stavby. |  |  |  |  |
| přílohy : počet formát Příloha č. 1 - Položkový soupis prací, ZL 1 3 strany A4 |  |  |  |  |
| Vyjádření zhotovitele: BOLID M s.r.o. - Oldřich Albrecht Zhotovitel akceptuje provedení změn na základě rozhodnutí zadavatele. Datum a podpis: |  |  | 14.08.2026 |  |
| Vyjádření TDS : Ing. Jiří Mach TDS prověřil potřebu prováděných změn, předložil tyto problémy k projednání na KD a následně prověřil hodnotové nacenění změn jednotlivých položek rozpočtu. Datum a podpis: |  |  | 14.08.2026 |  |
| Vyjádření objednatele: NPÚ-ÚPS Ústí nad Labem - Bc. Jitka Márová, DiS. Souhlasím s realizací změny dle přiloženého rozpočtu. Rozsah předmětného plnění odpovídá skutečnosti. Datum a podpis: |  |  | 14.08.2026 |  |

Příloha č. 1 - Položkový soupis prací, ZL 1

| S: | 1043_D1 | SZ Březnice DODATEK 1 |
| --- | --- | --- |
| O: | 01 | Oprava části stropu fáze 4-5 |
| R: | 001 | Oprava části stropu fáze 4-5 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: | 099 | Přesun hmot HSV |  |  |  | 8 214,33 |
| 1 | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně | t | 2,72900 | 572,00 | 1 560,99 |
|  |  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 25 : 0,27000 |  | 0,27000 |  |  |
|  |  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 26 : 0,09800 |  | 0,09800 |  |  |
|  |  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 27 : 1,20000 |  | 1,20000 |  |  |
|  |  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 34 : 0,82500 |  | 0,82500 |  |  |
|  |  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 37 : 0,33600 |  | 0,33600 |  |  |
| 2 | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 2,72900 | 330,50 | 901,93 |
|  |  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 2,72900 |  | 2,72900 |  |  |
| 3 | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 38,20600 | 28,20 | 1 077,41 |
|  |  | Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 2,72900*14 |  | 38,20600 |  |  |
| 4 | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 1,56800 | 1 500,00 | 2 352,00 |
|  |  | Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 2,72900 |  | 2,72900 |  |  |
|  |  | Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 1,16100*-1 |  | -1,16100 |  |  |
| 5 | 997013811 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01 | t | 1,16100 | 2 000,00 | 2 322,00 |
|  |  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 34 : 0,82500 |  | 0,82500 |  |  |
|  |  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 37 : 0,33600 |  | 0,33600 |  |  |
| Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 1 736,00 |
| 6 | 346244381 | Plentování jednostranné v do 200 mm cihlami CS ÚRS 2026 01 | m2 | 1,40000 | 1 240,00 | 1 736,00 |
|  |  | 7,00*0,20 |  | 1,40000 |  |  |
| Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 4 100,00 |
| 7 | 413231231RT2 | Úprava kapes pro zhlaví stropních trámů doplnění a zarovnání po obsekání zhlaví | kus | 5,00000 | 820,00 | 4 100,00 |
|  |  | Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 5,00000 |  | 5,00000 |  |  |
| Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 39 701,50 |
| 8 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů překrytí a zalepení folií | m2 | 5,00000 | 71,90 | 359,50 |
|  |  | zakrývání pro výmalbu, předpoklad : 5,00 |  | 5,00000 |  |  |
| 9 | 611142022 | Pletivo vnitřních ploch rákosová rohož přichycená na strop v jedné vrstvě CS ÚRS 2026 01 | m2 | 24,00000 | 209,00 | 5 016,00 |
|  |  | Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 24,00000 |  | 24,00000 |  |  |
| 10 | 611143011 | Okrajová výdřeva v podhledu stropů pro napnutí pletiva pod omítku na zdech a průvlacích CS ÚRS 2026 01 | m | 20,00000 | 575,00 | 11 500,00 |
|  |  | Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 20,00000 |  | 20,00000 |  |  |
| 11 | 611311141 | Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně CS ÚRS 2026 01 | m2 | 24,00000 | 534,00 | 12 816,00 |
|  |  | Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 24,00000 |  | 24,00000 |  |  |
| 12 | 619315131 | Vytažení vápenných fabionů, hran nebo koutů CS ÚRS 2026 01 | m | 20,00000 | 319,00 | 6 380,00 |
|  |  | předpoklad : 20,00 |  | 20,00000 |  |  |
| 13 | 784011222RT2 | Zakrytí podlah, včetně odstranění včetně materiálu | m2 | 50,00000 | 72,60 | 3 630,00 |
|  |  | fáze 4-5 : 50,00 |  | 50,00000 |  |  |
| Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 17 682,70 |
| 14 | 34201 | Dočasná přepážka prachotěsná | m2 | 4,00000 | 72,60 | 290,40 |
| 15 | 771101101R00 | Vysávání stěn průmyslovým vysavačem | m2 | 75,00000 | 11,10 | 832,50 |

| 16 | 946111113 | Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m CS ÚRS 2026 01 | kus | 1,00000 | 2 870,00 | 2 870,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | fáze 4-5 částečný rozsah : 1 |  | 1,00000 |  |  |
| 17 | 946111213 | Každý den použití pojízdných věží trubkových nebo dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 2,5 CS ÚRS 2026 01 | kusden | 12,00000 | 310,00 | 3 720,00 |
|  |  | Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 1,00000*12 |  | 12,00000 |  |  |
| 18 | 946111813 | Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m CS ÚRS 2026 01 | kus | 1,00000 | 1 720,00 | 1 720,00 |
|  |  | Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 1,00000 |  | 1,00000 |  |  |
| 19 | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m CS ÚRS 2026 01 | m2 | 50,00000 | 161,00 | 8 050,00 |
|  |  | fáze 4-5 : 50,00 |  | 50,00000 |  |  |
| 20 | 993122311 | Dovoz lešení prostorového lehkého do 10 km včetně naložení a složení CS ÚRS 2026 01 | m3 | 6,00000 | 12,20 | 73,20 |
|  |  | pojízdná lešeňová věž : 0,80*3,00*2,50 |  | 6,00000 |  |  |
| 21 | 993122319 | Příplatek k ceně dovozu lešení prostorového lehkého ZKD 10 km přes 10 km CS ÚRS 2026 01 | m3 | 6,00000 | 3,45 | 20,70 |
|  |  | Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 6,00000 |  | 6,00000 |  |  |
| 22 | 993122411 | Odvoz lešení prostorového lehkého do 10 km včetně naložení a složení CS ÚRS 2026 01 | m3 | 6,00000 | 14,20 | 85,20 |
|  |  | Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 6,00000 |  | 6,00000 |  |  |
| 23 | 993122419 | Příplatek k ceně odvozu lešení prostorového lehkého ZKD 10 km přes 10 km CS ÚRS 2026 01 | m3 | 6,00000 | 3,45 | 20,70 |
|  |  | Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 6,00000 |  | 6,00000 |  |  |
| Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 17 752,00 |
| 24 | 009001 | Odříznutí omítky v místech kolem otloukání | m | 30,00000 | 244,00 | 7 320,00 |
| 25 | 964061341R00 | Uvolnění zhlaví trámu, zeď cihel. obsekání zhlaví | kus | 5,00000 | 831,00 | 4 155,00 |
|  |  | vyměňované trámy : 5 |  | 5,00000 |  |  |
| 26 | 973031336R00 | Vysekání kapes a výklenků ve zdivu z cihel na MVC, plocha do 0,16 m2, hloubka do 450 mm | kus | 1,00000 | 781,00 | 781,00 |
|  |  | nová kapsa pro vyměňovaný trám - změna polohy osazení : 1 |  | 1,00000 |  |  |
| 27 | 978012191 | Otlučení (osekání) vnitřní stropů tl do 25 mm potažených pletivem v rozsahu přes 50 do 100% CS ÚRS 2026 01 | m2 | 24,00000 | 229,00 | 5 496,00 |
|  |  | Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 24,00000 |  | 24,00000 |  |  |
| Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 7 203,43 |
| 28 | 999281148R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu ztížený, nošením | t | 2,52752 | 2 850,00 | 7 203,43 |
|  |  | Odkaz na hmot. položky pořadí 6 : 0,25346 |  | 0,25346 |  |  |
|  |  | Odkaz na hmot. položky pořadí 7 : 0,37725 |  | 0,37725 |  |  |
|  |  | Odkaz na hmot. položky pořadí 8 : 0,00020 |  | 0,00020 |  |  |
|  |  | Odkaz na hmot. položky pořadí 9 : 0,02256 |  | 0,02256 |  |  |
|  |  | Odkaz na hmot. položky pořadí 10 : 0,58940 |  | 0,58940 |  |  |
|  |  | Odkaz na hmot. položky pořadí 11 : 0,86736 |  | 0,86736 |  |  |
|  |  | Odkaz na hmot. položky pořadí 12 : 0,30680 |  | 0,30680 |  |  |
|  |  | Odkaz na hmot. položky pořadí 13 : 0,01150 |  | 0,01150 |  |  |
|  |  | Odkaz na hmot. položky pořadí 14 : 0,08840 |  | 0,08840 |  |  |
|  |  | Odkaz na hmot. položky pořadí 19 : 0,00200 |  | 0,00200 |  |  |
|  |  | Odkaz na hmot. položky pořadí 25 : 0,00810 |  | 0,00810 |  |  |
|  |  | Odkaz na hmot. položky pořadí 26 : 0,00049 |  | 0,00049 |  |  |
| Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 81 636,66 |
| 29 | 7620041 | Podepření podhledu trámových dřevěných stropů | kus | 1,00000 | 4 000,00 | 4 000,00 |
|  |  | fáze 4-5 : 1 |  | 1,00000 |  |  |
| 30 | 762081150 | Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně | m3 | 1,29600 | 2 900,00 | 3 758,40 |
|  |  | vyměňované trámy : 5*0,16*0,30*5,00*1,08 |  | 1,29600 |  |  |
| 31 | 762395000 | Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí | m3 | 2,02176 | 1 413,00 | 2 856,75 |
|  |  | Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 1,29600 |  | 1,29600 |  |  |
|  |  | Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 0,72576 |  | 0,72576 |  |  |

| 32 | 762822140 | Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové pl přes 450 do 540 cm2 CS ÚRS 2026 01 | m | 25,00000 | 223,00 | 5 575,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 25,00000 |  | 25,00000 |  |  |
| 33 | 60512136 | hranol stavební řezivo, vysušené | m3 | 1,29600 | 18 000,00 | 23 328,00 |
|  |  | vyměňované trámy : 5*0,16*0,30*5,00*1,08 |  | 1,29600 |  |  |
| 34 | 762822840 | Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové pl přes 450 do 540 cm2 CS ÚRS 2026 01 | m | 25,00000 | 99,60 | 2 490,00 |
|  |  | vyměňované trámy : 5*5,00 |  | 25,00000 |  |  |
| 35 | 762841110 | Montáž podbíjení stropů a střech rovných z hrubých prken na sraz CS ÚRS 2026 01 | m2 | 24,00000 | 164,00 | 3 936,00 |
|  |  | Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 24,00000 |  | 24,00000 |  |  |
| 36 | 60511120 | řezivo stavební prkna prismovaná středová tl 25(32)mm dl 2-5m, 1. jakostní třídy, pevnostní třídy C24, vysušené | m3 | 0,72576 | 16 800,00 | 12 192,77 |
|  |  | fáze 4-5 : 0,028*24,00*1,08 |  | 0,72576 |  |  |
| 37 | 762841811R00 | Demontáž podbití stropů z prken | m2 | 24,00000 | 186,60 | 4 478,40 |
|  |  | fáze 4-5 částečný rozsah : 24,00 |  | 24,00000 |  |  |
| 38 | 763613111RW6 | Zakrytí podlahy, včetně dodávky desky OSB, manipulace, dopravy a rozebrání po dokončení vč. odvozu montáž vč. přiřezání desek a drobného spojovacího materiálu | m2 | 50,00000 | 320,00 | 16 000,00 |
|  |  | pro vyklizení a odvoz suti a vyčištění prostoru mezi trámy po rozebrání záklopu v polích 2-6 : 50,00 |  | 50,00000 |  |  |
| 39 | 998762202 | Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m | % | 3,07000 | 984,15 | 3 021,34 |
| Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 7 387,50 |
| 40 | 783213121 | Napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce | m2 | 75,00000 | 98,50 | 7 387,50 |
|  |  | vyměňované trámy : 5*2*(0,16+0,30)*5,00 |  | 23,00000 |  |  |
|  |  | podbití : 2*24,00 |  | 48,00000 |  |  |
|  |  | kapsy ve zdivu před výměnou trámů : 5*5*0,40*0,40 |  | 4,00000 |  |  |
| Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 9 600,00 |
| 41 | 784181001 | Jednonásobné pačokování v místnostech v do 3,80 m CS ÚRS 2026 01 | m2 | 125,00000 | 24,70 | 3 087,50 |
|  |  | Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 125,00000 |  | 125,00000 |  |  |
| 42 | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oděruvzdorných v místnnostech do 3,80 m CS ÚRS 2026 01 | m2 | 125,00000 | 52,10 | 6 512,50 |
|  |  | výmalba dotčeného prostoru - stěny a strop : 125,00 |  | 125,00000 |  |  |