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	NPÚ, SZ Březnice - oprava střechy a terasy nad severními arkádami - PRÁCE NAD RÁMEC SOD

	reg.č.stavby: smlouva: objednatel:
zhotovitel:
	SMVS134V151000160
NPU-420/86960/2025; WAM: 2001H1250025	ze dne 20.10.2025
Národní památkový ústav, územní památková správa v Ústí nad Labem, detašované pracoviště Praha, IČ 75032333
BOLID M s.r.o., Voršilská 2085/3, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ: 26347741
	číslo ZL:

	
	
	1

	

	název ZL:
	OPRAVA ČÁSTI STROPU FÁZE 4-5

	předmět změny:
Nezbytná oprava nalezeného havarijního stavu části stropu v poli 4-5.

	zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):
Práce je nezbytné provést za účelem zajištění stability konstrukce stropu napadené dřevokaznými škůdci a houbou a v souvislosti s tím odvrácení rizika zřícení stropní konstrukce.

	zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:

Po rozkrytí konstrukcí v poli 4-5, došlo ke zjištění havarijního stavu záklopu, jež je napaden dřevokaznými škůdci a houbou. Skrz něj došlo k propadu rákosovým podhledem a omítkou do jedné z místností v úrovni 2. NP zámku. Po odstranění dožilého záklopu byl zjištěn havarijní stav také u tří stropních trámů nad touto místnosti, které je třeba označit za zcela dožilé, nemohou dále plnit svou funkci. Vzhledem k tomu, že alternativní řešení v podobě vložení výměn, příložkování či přidání dalších stropních trámů se ukázalo jako rizikové pro stabilitu stropu, předmětná místnost je součástí prohlídkového okruhu, a tedy přístupná veřejnosti, bylo rozhodnuto v rámci kontrolního dne stavby o bezodkladném řešení havarijního stavu. V opačném případě by vzniklo riziko uvolnění části stropu na návštěvníky objektu.
Tyto skutečnosti vynucují další nepředvídané a níže popsané práce, které byly odsouhlaseny zástupci objednatele, TDS objednatele, projektantem, a památkovým garantem. Bez provedení těchto vynucených prací není možné ve stavebních pracích dále pokračovat a dílo zdárně dokončit.
TYTO VÝŠE UVEDENÉ ZMĚNY MAJÍ CHARAKTER OBJEKTIVNĚ NEPŘEDVÍDATELNÝCH PRACÍ.

	zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Jedná se o dílčí rozšíření prováděných prací na základě dodatečných zjištění. Jedná se o výkony bezprostředně související s plněním dodavatele. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a samostatně zadat.Předmětné práce jsou součástí celkové rekonstrukce objektu a nelze je oddělit. Práce jsou zadány v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

	vliv na cenu díla:	rozpočet:	v příloze ZL

cena:	bez DPH	0,00
21%DPH	0,00
celkem	0,00
	

Kč
Kč Kč
	méněpráce
NE

	vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	v příloze ZL 1

cena:	bez DPH	195 014,12
21%DPH	40 952,97
celkem	235 967,09
	

Kč Kč Kč
	vícepráce
ANO

	CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ	cena:	bez DPH	195 014,12
21%DPH	40 952,97
celkem	235 967,09
	Kč Kč
Kč
	

	vliv na termín dokončení:
Práce nemají vliv na termín dokončení díla.

	jiné vlivy (na změnu PD apod.):
Změna nevyžaduje provedení změny ve výkresové dokumentaci. Bude řešeno v rámci dokumentace skutečného provedení stavby.

	přílohy :	počet formát
Příloha č. 1 - Položkový soupis prací, ZL 1	3 strany	A4

	Vyjádření zhotovitele:	BOLID M s.r.o. - Oldřich Albrecht

Zhotovitel akceptuje provedení změn na základě rozhodnutí zadavatele.
Datum a podpis:
	
	14.08.2026

	Vyjádření TDS :	Ing. Jiří Mach

TDS prověřil potřebu prováděných změn, předložil tyto problémy k projednání na KD a následně prověřil hodnotové nacenění změn jednotlivých položek rozpočtu.
Datum a podpis:
	
	14.08.2026

	Vyjádření objednatele:	NPÚ-ÚPS Ústí nad Labem - Bc. Jitka Márová, DiS.
Souhlasím s realizací změny dle přiloženého rozpočtu. Rozsah předmětného plnění odpovídá skutečnosti.
Datum a podpis:
	
	14.08.2026



[bookmark: Kalkulace]Příloha č. 1 - Položkový soupis prací, ZL 1
	S:
	1043_D1
	SZ Březnice DODATEK 1

	O:
	01
	Oprava části stropu fáze 4-5

	R:
	001
	Oprava části stropu fáze 4-5



	

P.č.
	

Číslo položky
	

Název položky
	

MJ
	

Množství
	

Cena / MJ
	

Celkem

	Díl:
	099
	Přesun hmot HSV
	
	
	
	8 214,33

	1
	997013213
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro
budovy v přes 9 do 12 m ručně
	t
	2,72900
	572,00
	1 560,99

	
	
	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 25 : 0,27000
	
	0,27000
	
	

	
	
	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 26 : 0,09800
	
	0,09800
	
	

	
	
	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 27 : 1,20000
	
	1,20000
	
	

	
	
	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 34 : 0,82500
	
	0,82500
	
	

	
	
	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 37 : 0,33600
	
	0,33600
	
	

	2
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku do 1 km se složením
	t
	2,72900
	330,50
	901,93

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 2,72900
	
	2,72900
	
	

	3
	997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku
ZKD 1 km přes 1 km
	t
	38,20600
	28,20
	1 077,41

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 2,72900*14
	
	38,20600
	
	

	4
	997013631
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního
odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
	t
	1,56800
	1 500,00
	2 352,00

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 2,72900
	
	2,72900
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 1,16100*-1
	
	-1,16100
	
	

	5
	997013811
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního
odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01
	t
	1,16100
	2 000,00
	2 322,00

	
	
	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 34 : 0,82500
	
	0,82500
	
	

	
	
	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 37 : 0,33600
	
	0,33600
	
	

	Díl:
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	1 736,00

	6
	346244381
	Plentování jednostranné v do 200 mm cihlami CS ÚRS
2026 01
	m2
	1,40000
	1 240,00
	1 736,00

	
	
	7,00*0,20
	
	1,40000
	
	

	Díl:
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	4 100,00

	7
	413231231RT2
	Úprava kapes pro zhlaví stropních trámů doplnění a
zarovnání po obsekání zhlaví
	kus
	5,00000
	820,00
	4 100,00

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 5,00000
	
	5,00000
	
	

	Díl:
	61
	Úpravy povrchů vnitřní
	
	
	
	39 701,50

	8
	610991111R00
	Zakrývání výplní vnitřních otvorů překrytí a zalepení folií
	m2
	5,00000
	71,90
	359,50

	
	
	zakrývání pro výmalbu, předpoklad : 5,00
	
	5,00000
	
	

	9
	611142022
	Pletivo vnitřních ploch rákosová rohož přichycená na strop
v jedné vrstvě CS ÚRS 2026 01
	m2
	24,00000
	209,00
	5 016,00

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 24,00000
	
	24,00000
	
	

	10
	611143011
	Okrajová výdřeva v podhledu stropů pro napnutí pletiva pod omítku na zdech a průvlacích CS ÚRS 2026 01
	m
	20,00000
	575,00
	11 500,00

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 20,00000
	
	20,00000
	
	

	11
	611311141
	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů
rovných nanášená ručně CS ÚRS 2026 01
	m2
	24,00000
	534,00
	12 816,00

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 24,00000
	
	24,00000
	
	

	12
	619315131
	Vytažení vápenných fabionů, hran nebo koutů CS ÚRS
2026 01
	m
	20,00000
	319,00
	6 380,00

	
	
	předpoklad : 20,00
	
	20,00000
	
	

	13
	784011222RT2
	Zakrytí podlah, včetně odstranění včetně materiálu
	m2
	50,00000
	72,60
	3 630,00

	
	
	fáze 4-5 : 50,00
	
	50,00000
	
	

	Díl:
	95
	Dokončovací konstrukce na pozemních
stavbách
	
	
	
	17 682,70

	14
	34201
	Dočasná přepážka prachotěsná
	m2
	4,00000
	72,60
	290,40

	15
	771101101R00
	Vysávání stěn průmyslovým vysavačem
	m2
	75,00000
	11,10
	832,50



	16
	946111113
	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m CS ÚRS
2026 01
	kus
	1,00000
	2 870,00
	2 870,00

	
	
	fáze 4-5 částečný rozsah : 1
	
	1,00000
	
	

	17
	946111213
	Každý den použití pojízdných věží trubkových nebo
dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 2,5 CS ÚRS 2026 01
	kusden
	12,00000
	310,00
	3 720,00

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 1,00000*12
	
	12,00000
	
	

	18
	946111813
	Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových š
od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m CS ÚRS 2026 01
	kus
	1,00000
	1 720,00
	1 720,00

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 1,00000
	
	1,00000
	
	

	19
	952901111
	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce
podlaží do 4 m CS ÚRS 2026 01
	m2
	50,00000
	161,00
	8 050,00

	
	
	fáze 4-5 : 50,00
	
	50,00000
	
	

	20
	993122311
	Dovoz lešení prostorového lehkého do 10 km včetně
naložení a složení CS ÚRS 2026 01
	m3
	6,00000
	12,20
	73,20

	
	
	pojízdná lešeňová věž : 0,80*3,00*2,50
	
	6,00000
	
	

	21
	993122319
	Příplatek k ceně dovozu lešení prostorového lehkého ZKD
10 km přes 10 km CS ÚRS 2026 01
	m3
	6,00000
	3,45
	20,70

	
	
	
Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 6,00000
	
	
6,00000
	
	

	22
	993122411
	Odvoz lešení prostorového lehkého do 10 km včetně
naložení a složení CS ÚRS 2026 01
	m3
	6,00000
	14,20
	85,20

	
	
	
Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 6,00000
	
	
6,00000
	
	

	23
	993122419
	Příplatek k ceně odvozu lešení prostorového lehkého ZKD
10 km přes 10 km CS ÚRS 2026 01
	m3
	6,00000
	3,45
	20,70

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 6,00000
	
	6,00000
	
	

	Díl:
	96
	Bourání konstrukcí
	
	
	
	17 752,00

	24
	009001
	Odříznutí omítky v místech kolem otloukání
	m
	30,00000
	244,00
	7 320,00

	25
	964061341R00
	Uvolnění zhlaví trámu, zeď cihel. obsekání zhlaví
	kus
	5,00000
	831,00
	4 155,00

	
	
	vyměňované trámy : 5
	
	5,00000
	
	

	26
	973031336R00
	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu z cihel na MVC,
plocha do 0,16 m2, hloubka do 450 mm
	kus
	1,00000
	781,00
	781,00

	
	
	nová kapsa pro vyměňovaný trám - změna polohy
osazení : 1
	
	1,00000
	
	

	27
	978012191
	Otlučení (osekání) vnitřní stropů tl do 25 mm potažených pletivem v rozsahu přes 50 do 100% CS ÚRS 2026 01
	m2
	24,00000
	229,00
	5 496,00

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 24,00000
	
	24,00000
	
	

	Díl:
	99
	Staveništní přesun hmot
	
	
	
	7 203,43

	28
	999281148R00
	Přesun hmot pro opravy a údržbu ztížený, nošením
	t
	2,52752
	2 850,00
	7 203,43

	
	
	Odkaz na hmot. položky pořadí 6 : 0,25346
	
	0,25346
	
	

	
	
	Odkaz na hmot. položky pořadí 7 : 0,37725
	
	0,37725
	
	

	
	
	Odkaz na hmot. položky pořadí 8 : 0,00020
	
	0,00020
	
	

	
	
	Odkaz na hmot. položky pořadí 9 : 0,02256
	
	0,02256
	
	

	
	
	Odkaz na hmot. položky pořadí 10 : 0,58940
	
	0,58940
	
	

	
	
	Odkaz na hmot. položky pořadí 11 : 0,86736
	
	0,86736
	
	

	
	
	Odkaz na hmot. položky pořadí 12 : 0,30680
	
	0,30680
	
	

	
	
	Odkaz na hmot. položky pořadí 13 : 0,01150
	
	0,01150
	
	

	
	
	Odkaz na hmot. položky pořadí 14 : 0,08840
	
	0,08840
	
	

	
	
	Odkaz na hmot. položky pořadí 19 : 0,00200
	
	0,00200
	
	

	
	
	Odkaz na hmot. položky pořadí 25 : 0,00810
	
	0,00810
	
	

	
	
	Odkaz na hmot. položky pořadí 26 : 0,00049
	
	0,00049
	
	

	Díl:
	762
	Konstrukce tesařské
	
	
	
	81 636,66

	29
	7620041
	Podepření podhledu trámových dřevěných stropů
	kus
	1,00000
	4 000,00
	4 000,00

	
	
	fáze 4-5 : 1
	
	1,00000
	
	

	30
	762081150
	Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně
	m3
	1,29600
	2 900,00
	3 758,40

	
	
	vyměňované trámy : 5*0,16*0,30*5,00*1,08
	
	1,29600
	
	

	31
	762395000
	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování,
nadstřešních konstrukcí
	m3
	2,02176
	1 413,00
	2 856,75

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 1,29600
	
	1,29600
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 0,72576
	
	0,72576
	
	



	32
	762822140
	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové pl
přes 450 do 540 cm2 CS ÚRS 2026 01
	m
	25,00000
	223,00
	5 575,00

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 25,00000
	
	25,00000
	
	

	33
	60512136
	hranol stavební řezivo, vysušené
	m3
	1,29600
	18 000,00
	23 328,00

	
	
	vyměňované trámy : 5*0,16*0,30*5,00*1,08
	
	1,29600
	
	

	34
	762822840
	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové
pl přes 450 do 540 cm2 CS ÚRS 2026 01
	m
	25,00000
	99,60
	2 490,00

	
	
	vyměňované trámy : 5*5,00
	
	25,00000
	
	

	35
	762841110
	Montáž podbíjení stropů a střech rovných z hrubých prken
na sraz CS ÚRS 2026 01
	m2
	24,00000
	164,00
	3 936,00

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 24,00000
	
	24,00000
	
	

	36
	60511120
	řezivo stavební prkna prismovaná středová tl 25(32)mm dl 2-5m, 1. jakostní třídy, pevnostní třídy C24, vysušené
	m3
	0,72576
	16 800,00
	12 192,77

	
	
	fáze 4-5 : 0,028*24,00*1,08
	
	0,72576
	
	

	37
	762841811R00
	Demontáž podbití stropů z prken
	m2
	24,00000
	186,60
	4 478,40

	
	
	fáze 4-5 částečný rozsah : 24,00
	
	24,00000
	
	

	38
	763613111RW6
	Zakrytí podlahy, včetně dodávky desky OSB, manipulace, dopravy a rozebrání po dokončení vč. odvozu montáž vč. přiřezání desek a drobného spojovacího materiálu
	m2
	50,00000
	320,00
	16 000,00

	
	
	pro vyklizení a odvoz suti a vyčištění prostoru mezi trámy
po rozebrání záklopu v polích 2-6 : 50,00
	
	50,00000
	
	

	39
	998762202
	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v
přes 6 do 12 m
	%
	3,07000
	984,15
	3 021,34

	Díl:
	783
	Nátěry
	
	
	
	7 387,50

	40
	783213121
	Napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr
tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce
	m2
	75,00000
	98,50
	7 387,50

	
	
	vyměňované trámy : 5*2*(0,16+0,30)*5,00
	
	23,00000
	
	

	
	
	podbití : 2*24,00
	
	48,00000
	
	

	
	
	kapsy ve zdivu před výměnou trámů : 5*5*0,40*0,40
	
	4,00000
	
	

	Díl:
	784
	Malby
	
	
	
	9 600,00

	41
	784181001
	Jednonásobné pačokování v místnostech v do 3,80 m CS
ÚRS 2026 01
	m2
	125,00000
	24,70
	3 087,50

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 125,00000
	
	125,00000
	
	

	42
	784221101
	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře
oděruvzdorných v místnnostech do 3,80 m CS ÚRS 2026 01
	m2
	125,00000
	52,10
	6 512,50

	
	
	výmalba dotčeného prostoru - stěny a strop : 125,00
	
	125,00000
	
	


