ZMĚNOVÝ LIST

| NPÚ, SZ Březnice - oprava střechy a terasy nad severními arkádami - PRÁCE NAD RÁMEC SOD |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| reg.č.stavby: smlouva: objednatel: zhotovitel: | SMVS134V151000160 NPU-420/86960/2025; WAM: 2001H1250025 ze dne 20.10.2025 Národní památkový ústav, územní památková správa v Ústí nad Labem, detašované pracoviště Praha, IČ 75032333 BOLID M s.r.o., Voršilská 2085/3, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ: 26347741 |  |  | číslo ZL: |
|  |  |  |  | 2 |
| název ZL: | PROVIZORNÍ ZASTŘEŠENÍ FÁZE 4-5 A TERASY |  |  |  |
| předmět změny: Umístění provizorního zastřešení nad rámec SoD. |  |  |  |  |
| zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody): Dočasná konstrukce provizorního zastřešení je posouvána po polích rozkrývané střechy a terasy a chrání odhalené střešní a terasní konstrukce před povětrnostními vlivy. Setrvává do doby opětovného zakrytí konstrukcí novým pláštěm. Vzhledem k neočekávané nálezové situaci při odhalení konstrukce pole 4-5 a terasy, setrvává provizorní zastřešení nad polem 4-5 a terasou do doby jejího vyřešení nad rámec původního časového plánu a nemůže se tudíž posunout nad další pole střechy. Investor chce zabránit prodloužení termínu stavby z důvodu nemožnosti rozkrývání dalších polí střechy. |  |  |  |  |
| zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny: Vzhledem k neočekávané nálezové situaci při odhalení konstrukce pole 4-5 a terasy, setrvává provizorní zastřešení nad polem 4-5 a terasou do doby jejího vyřešení nad rámec původního časového plánu a nemůže se tudíž posunout nad další pole střechy. Dodatečné zastřešení je nutné objednat z důvodu zajištění hladkého postupu stavebních prací a zabránění prodloužení termínu stavby z důvodu nemožnosti rozkrývání dalších polí střechy. Tyto skutečnosti vynucují další nepředvídané a níže popsané práce, které byly odsouhlaseny zástupci objednatele a TDS objednatele. Bez provedení těchto vynucených prací není možné ve stavebních pracích dále pokračovat a dílo dokončit včas. TYTO VÝŠE UVEDENÉ ZMĚNY MAJÍ CHARAKTER OBJEKTIVNĚ NEPŘEDVÍDATELNÝCH PRACÍ. |  |  |  |  |
| zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Jedná se o dílčí rozšíření prováděných prací na základě dodatečných zjištění. Jedná se o výkony bezprostředně související s plněním dodavatele. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a samostatně zadat.Předmětné práce jsou součástí celkové rekonstrukce objektu a nelze je oddělit. Práce jsou zadány v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. |  |  |  |  |
| vliv na cenu díla: rozpočet: v příloze ZL cena: bez DPH 0,00 21%DPH 0,00 celkem 0,00 |  | Kč Kč Kč | méněpráce NE |  |
| vliv na cenu díla: ANO rozpočet: v příloze ZL 1 cena: bez DPH 25 163,39 21%DPH 5 284,31 celkem 30 447,70 |  | Kč Kč Kč | vícepráce ANO |  |
| CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ cena: bez DPH 25 163,39 21%DPH 5 284,31 celkem 30 447,70 |  | Kč Kč Kč |  |  |
| vliv na termín dokončení: Práce nemají vliv na termín dokončení díla. |  |  |  |  |
| jiné vlivy (na změnu PD apod.): Změna nevyžaduje provedení změny ve výkresové dokumentaci. |  |  |  |  |
| přílohy : počet formát Příloha č. 1 - Položkový soupis prací, ZL 2 1 strana A4 |  |  |  |  |
| Vyjádření zhotovitele: BOLID M s.r.o. - Oldřich Albrecht Zhotovitel akceptuje provedení změn na základě rozhodnutí zadavatele. Datum a podpis: |  |  | 14.08.2026 |  |
| Vyjádření TDS : Ing. Jiří Mach TDS prověřil potřebu prováděných změn a následně prověřil hodnotové nacenění změn jednotlivých položek rozpočtu. Datum a podpis: |  |  | 14.08.2026 |  |
| Vyjádření objednatele: NPÚ-ÚPS Ústí nad Labem - Bc. Jitka Márová, DiS. Souhlasím s realizací změny dle přiloženého rozpočtu. Rozsah předmětného plnění odpovídá skutečnosti. Datum a podpis: |  |  | 14.08.2026 |  |

Příloha č. 1 - Položkový soupis prací, ZL 2

| S: | 1043_D1 | SZ Březnice DODATEK 1 |
| --- | --- | --- |
| O: | 02 | Provizorní zastřešení |
| R: | 002 | Vícepráce dle nové PD, zápisu z KD a nových nálezových stavů |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: | 765 | Krytiny tvrdé |  |  |  | 25 163,39 |
| 1 | 765192001 | Ochranná střecha vodotěsná, po částech - konstrukce vč.krytiny a vodotěsného zakrytí svislých ploch | m2 | 112,60000 | 215,00 | 24 209,00 |
|  |  | terasa : 39,00 |  | 39,00000 |  |  |
|  |  | etapa 4-5 : 47,60 |  | 47,60000 |  |  |
|  |  | svislé plochy : 2*2*6,50 |  | 26,00000 |  |  |
| 2 | 998765202 | Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v přes 6 do 12 m | % | 2,93000 | 325,73 | 954,39 |