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	NPÚ, SZ Březnice - oprava střechy a terasy nad severními arkádami - PRÁCE NAD RÁMEC SOD

	reg.č.stavby: smlouva: objednatel:
zhotovitel:
	SMVS134V151000160
NPU-420/86960/2025; WAM: 2001H1250025	ze dne 20.10.2025
Národní památkový ústav, územní památková správa v Ústí nad Labem, detašované pracoviště Praha, IČ 75032333
BOLID M s.r.o., Voršilská 2085/3, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ: 26347741
	číslo ZL:

	
	
	2

	

	název ZL:
	PROVIZORNÍ ZASTŘEŠENÍ FÁZE 4-5 A TERASY

	předmět změny:
Umístění provizorního zastřešení nad rámec SoD.

	zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):

Dočasná konstrukce provizorního zastřešení je posouvána po polích rozkrývané střechy a terasy a chrání odhalené střešní a terasní konstrukce před povětrnostními vlivy. Setrvává do doby opětovného zakrytí konstrukcí novým pláštěm. Vzhledem k neočekávané nálezové situaci při odhalení konstrukce pole 4-5 a terasy, setrvává provizorní zastřešení nad polem 4-5 a terasou do doby jejího vyřešení nad rámec původního časového plánu a nemůže se tudíž posunout nad další pole střechy. Investor chce zabránit prodloužení termínu stavby z důvodu nemožnosti rozkrývání dalších polí střechy.

	zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:
Vzhledem k neočekávané nálezové situaci při odhalení konstrukce pole 4-5 a terasy, setrvává provizorní zastřešení nad polem 4-5 a terasou do doby jejího vyřešení nad rámec původního časového plánu a nemůže se tudíž posunout nad další pole střechy. Dodatečné zastřešení je nutné objednat z důvodu zajištění hladkého postupu stavebních prací a zabránění prodloužení termínu stavby z důvodu nemožnosti rozkrývání dalších polí střechy.
Tyto skutečnosti vynucují další nepředvídané a níže popsané práce, které byly odsouhlaseny zástupci objednatele a TDS objednatele. Bez provedení těchto vynucených prací není možné ve stavebních pracích dále pokračovat a dílo dokončit včas.
TYTO VÝŠE UVEDENÉ ZMĚNY MAJÍ CHARAKTER OBJEKTIVNĚ NEPŘEDVÍDATELNÝCH PRACÍ.

	zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:
Jedná se o dílčí rozšíření prováděných prací na základě dodatečných zjištění. Jedná se o výkony bezprostředně související s plněním dodavatele. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a samostatně zadat.Předmětné práce jsou součástí celkové rekonstrukce objektu a nelze je oddělit. Práce jsou zadány v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

	vliv na cenu díla:	rozpočet:	v příloze ZL

cena:	bez DPH	0,00
21%DPH	0,00
celkem	0,00
	

Kč
Kč Kč
	méněpráce
NE

	vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	v příloze ZL 1

cena:	bez DPH	25 163,39
21%DPH	5 284,31
celkem	30 447,70
	

Kč Kč Kč
	vícepráce
ANO

	CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ	cena:	bez DPH	25 163,39
21%DPH	5 284,31
celkem	30 447,70
	Kč
Kč Kč
	

	vliv na termín dokončení:
Práce nemají vliv na termín dokončení díla.

	jiné vlivy (na změnu PD apod.):
Změna nevyžaduje provedení změny ve výkresové dokumentaci.

	přílohy :	počet formát
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	Vyjádření zhotovitele:	BOLID M s.r.o. - Oldřich Albrecht

Zhotovitel akceptuje provedení změn na základě rozhodnutí zadavatele.
Datum a podpis:
	
	14.08.2026

	Vyjádření TDS :	Ing. Jiří Mach

TDS prověřil potřebu prováděných změn a následně prověřil hodnotové nacenění změn jednotlivých položek rozpočtu.
Datum a podpis:
	
	14.08.2026

	Vyjádření objednatele:	NPÚ-ÚPS Ústí nad Labem - Bc. Jitka Márová, DiS.
Souhlasím s realizací změny dle přiloženého rozpočtu. Rozsah předmětného plnění odpovídá skutečnosti.
Datum a podpis:
	
	14.08.2026
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	S:
	1043_D1
	SZ Březnice DODATEK 1

	O:
	02
	Provizorní zastřešení

	R:
	002
	Vícepráce dle nové PD, zápisu z KD a nových nálezových stavů



	

P.č.
	

Číslo položky
	

Název položky
	

MJ
	

Množství
	

Cena / MJ
	

Celkem

	Díl:
	765
	Krytiny tvrdé
	
	
	
	25 163,39

	1
	765192001
	Ochranná střecha vodotěsná, po částech - konstrukce vč.krytiny a vodotěsného zakrytí svislých ploch
	m2
	112,60000
	215,00
	24 209,00

	
	
	terasa : 39,00
	
	39,00000
	
	

	
	
	etapa 4-5 : 47,60
	
	47,60000
	
	

	
	
	svislé plochy : 2*2*6,50
	
	26,00000
	
	

	2
	998765202
	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v
přes 6 do 12 m
	%
	2,93000
	325,73
	954,39


