Dodatek č. 2

**ke Smlouvě o dílo č. 2/2013** (dále jen „SOD“)

**uzavřené dne 7. 5. 2013**

mezi smluvními stranami:

1. **Česká republika - Státní pozemkový úřad, Pobočka Děčín,** zast. Ing. Martinem Suchým, pověřeným vedením pobočky, nyní zast. Ing. Jitkou Blehovou, vedoucí Pobočky Děčín

Adresa: 28. října 979/19, 405 01 Děčín I

Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Jitka Blehová

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

IČ/DIČ: 01312774/ není plátcem DPH

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

a

**2. Geodézie Ledeč nad Sázavou, s. r. o.**

Adresa: Petra Bezruče 1110, 584 01 Ledeč nad Sázavou

zastoupená: jednatelkou Ing. Miroslavou Závrskou

Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Miroslava Závrská, jednatelka

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx

IČ/DIČ: 27493989/CZ27493989

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx

Právní forma: společnost s ručením omezeným

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 22333

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 k SOD:**

**Název veřejné zakázky**

Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Bynovec

**Místo plnění veřejné zakázky**

Katastrální území Bynovec

Obě smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo:

**Čl. I**

**Předmět a účel smlouvy**

Předmětem dodatku č. 2 smlouvy o dílo je změna termínu dodání dílčího fakturačního celku 2.1. Vypracování plánu společných zařízení.

**Čl. II**

**Změna ve smlouvě o dílo**

Příloha č. 1 ke SOD se mění následovně:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ucelená část/dílčí fakturační celek | MJ | PočetMJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
| **2.** | **Návrhové práce** |
| 2.1. | Vypracování plánu společných zařízení (schváleného regionální dokumentační komisí a zastupitelstvem obce, vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování). Výškopisné zaměření zájmového území.Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení. | ha | 613 | 380 | 232 940 | **30.8.2016** |

**Čl. III**

**Závěrečná ustanovení**

Dodatek č. 2 SOD má 2 strany textu A4, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele, ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Dodatek č. 2 nabývá účinnosti podpisem smluvními stranami.

V Děčíně dne V Ledči nad Sázavou dne

**Objednatel Zhotovitel**

--------------------------------------------- -----------------------------------------------

Ing. Jitka Blehová Ing. Miroslava Závrská

vedoucí Pobočky Děčín jednatelka Geodézie Ledeč nad Sázavou, s.r.o.

Státní pozemkový úřad