

Dodatek č. 3

**ke Smlouvě o dílo č. 2/2013** (dále jen „SOD“)

**uzavřené dne 7. 5. 2013**

mezi smluvními stranami:

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad, Pobočka Děčín

Adresa: 28. října 979/19, 405 01 Děčín I

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Suchý, pověřený vedením Pobočky Děčín

V technických záležitostech oprávněna jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx

IČ/DIČ: 01312774/ není plátcem DPH

a

**Zhotovitel:** Geodézie Ledeč nad Sázavou, s. r. o.

Adresa: Petra Bezruče 1110, 584 01 Ledeč nad Sázavou

Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Miroslava Závrská

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx

IČ/DIČ: 27493989/CZ27493989

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 22333

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke SOD:**

**Název veřejné zakázky**

Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Bynovec

**Místo plnění veřejné zakázky**

Katastrální území Bynovec

Obě smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo:

**Čl. I**

**Předmět a účel smlouvy**

Předmětem dodatku č. 3 ke SOD je změna osob oprávněných jednat za SPÚ, Pobočku Děčín a změna termínu dodání dílčích fakturačních celků 2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a 2.3. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ.

**Čl. II**

**Důvody vyhotovení dodatku ke SOD**

Termíny dodání dílčích fakturačních celků č. 2.2. a 2.3. se mění z následujících důvodů:

- posunutí termínu dodání plánu společných zařízení z důvodu nově zařazených protipovodňových opatření v důsledku přívalových dešťů (viz dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo) a tím zkrácení doby nutné pro zpracování následujících prací o 2 měsíce

- vlastník pozemků, na kterých má být realizováno protipovodňové opatření, nesouhlasí s umístěním protierozního průlehu a navazujících opatření, bude proto nutné situování průlehu přepracovat, což si vyžádá i dodatečné výškopisné zaměření

- požadavek Lesů ČR, s.p. na doměření neevidovaných lesních cest a zbytků cest zaniklých (cca 5600 m)

- požadavek Obce Bynovec na směnu některých lesních pozemků s Lesy ČR, s. p.

- komplikované řešení polního letiště a střet plochy letiště s doplňkovými cestami C27 a C28

- řešení 2 bloků zemědělské půdy, které byly osázeny rybízovými keři

**Čl. III**

**Změny ve smlouvě o dílo**

1) Na str. 1 SOD bude provedena změna údajů objednatele:

Původní text:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Suchý, pověřený vedením Pobočky Děčín

V technických záležitostech oprávněna jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

se nahrazuje textem:

Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Jitka Blehová, vedoucí Pobočky Děčín

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2)Příloha č. 1 ke SOD se mění následovně:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ucelená část/dílčí fakturační celek | | MJ | Počet  MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
| **2.** | **Návrhové práce** | | | | | |
| 2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 613 | 230 | 140 990 | **28.2.2017** |
| 2.3. | Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 4 | 9 040 | 36 160 | **28.4.2017** |

**Čl. IV**

**Závěrečná ustanovení**

Dodatek č. 3 ke SOD má 3 strany textu A4 a 2 strany přílohy, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele, ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

V Děčíně dne V Ledči nad Sázavou dne

**Objednatel Zhotovitel**

--------------------------------------------- -----------------------------------------------

Ing. Jitka Blehová Ing. Miroslava Závrská

vedoucí Pobočky Děčín jednatelka Geodézie Ledeč nad Sázavou, s.r.o.

Státní pozemkový úřad

Příloha: Příloha č. 1 ke SOD