Dodatek č. 1 ke Smlouvě

o VYTVOŘENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESF 2014+ A POSKYTOVÁNÍ SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

**Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí**

se sídlem Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2

IČ: 00 55 10 23

Bank. spojení: Česká národní banka, č. účtu xxx

zastoupená xxx

(dále jen „**Objednatel**“)

*číslo smlouvy: SML/2015/64*

**a**

**ASD Software, s. r. o.**

se sídlem: Žerotínova 2981/55A, 787 01 Šumperk

IČO: 62363930, DIČ: CZ62363930

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

oddíl C, vložka 7973

Bank. spojení: KB Šumperk, č. účtu: xxx

zastoupená: xxx, jednatelem společnosti

(dále jen„**Poskytovatel**“)

*číslo smlouvy Poskytovatele: SDI-2014-110-000011*

se po provedení akceptace výsledku změnového řízení v souladu s čl. 8 Smlouvy o vytvoření informačního systému ESF 2014+ a poskytování souvisejících služeb (dále jen „**Smlouva**“) a za účelem bližšího upřesnění podmínek stanovených smlouvou dohodli, že se Smlouva tímto dodatkem mění a doplňuje následovně:

1. **ZMĚNY SMLOUVY**
   1. Smluvní strany konstatují, že při vyhotovení Smlouvy byla v důsledku tiskové chyby v nabídce Poskytovatele v odst. 12.1 uvedena částka 29 120 000,- Kč bez DPH jako cena Díla. Tato cena odpovídá celkové nabídkové ceně, nikoliv celkové ceně Díla. Tato byla v průběhu zadávacího řízení na základě výzvy k objasnění Poskytovatelem vysvětlena. Vysvětlení nemělo vliv na hodnocení nabídek. Cena Díla ve Smlouvě původně chybně uvedená (29 120 000,-) nebyla předmětem hodnocení. Na základě výše uvedených skutečností se mění článek 12 Smlouvy „CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY“, kdy se odst. 12.1 se nahrazuje následujícím zněním:

„12.1 Celková cena Díla je dohodou smluvních stran stanovena ve výši 14 585 000,- Kč,- Kč bez DPH. S ohledem na sazbu DPH 21 %, činí celková cena Díla včetně DPH 17 647 850,- Kč, z toho DPH představuje částku 3 062 850,- Kč.“

* 1. Z důvodů objektivních překážek na straně Objednatele, které Objednatel nemohl při nejlepší odborné péči předem předvídat, spočívající zejména v následujících skutečnostech:
* technické překážky při přípravě hardwarové infrastruktury pro účely spuštění portálového frameworku a spuštění I. etapy IS ESF 2014+ do ostrého provozu,
* časový posun při doručení podkladů třetích stran pro přípravu příslušných rozhraní na odpovídající systémy třetích stran,

smluvní strany sjednávají úpravu harmonogramu plnění tak, že tabulka s termíny plnění jednotlivých milníků dle odst. 8.6 Přílohy č. 2 Smlouvy se nahrazuje následujícím zněním:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Milníky** | **Termíny (kde T je podpis smlouvy a následující Tn je vždy skutečným termínem akceptace milníku)** |
| 1. | Schválení detailního funkčního a technického návrhu řešení | T + 12 týdnů = T1 |
| 2. | Zprovoznění portálového frameworku v testovacím prostředí | T1 + 8 týdnů = T2 |
| 3. | Zahájení testování I. etapy IS ESF 2014+ | T2 + 14 týdnů = T3 |
| 4. | Spuštění portálového frameworku do ostrého provozu | T3 + 10 týdnů = T4 |
| 5. | Spuštění I. etapy IS ESF 2014+ do ostrého provozu | T3 + 10 týdnů = T5 |
| 6. | Zahájení testování II. etapy IS ESF 2014+ | T3 + 16 týdnů = T6 |
| 7. | Spuštění II. Etapy IS ESF 2014+ do ostrého provozu | T5 + 12 týdnů = T7 |

Smluvní strany se dále shodly, že takto upravený harmonogram je závislý na naplnění následujících předpokladů:

* Nejpozději v termínu 10. 12. 2015 budou ze strany Objednatele připraveny a nakonfigurovány technické prostředky pro ostrý provoz portálového frameworku a IS ESF 2014+ a Objednatel sdělí tuto skutečnost Poskytovateli,
* Nejpozději v termínu 31. 12. 2015 budou připravena plně funkční požadovaná rozhraní ze strany odpovídajících garantů systémů třetích stran, která souvisí s realizací Díla a Objednatel sdělí tuto skutečnost Poskytovateli.

V případě prodlení s plněním předpokladů ze strany objednatele se o dobu tohoto prodlení posouvá termín zahájení plnění milníků (zejm. T3) uvedený v harmonogramu.

* 1. Smluvní strany doplňují odst. 15.5 Smlouvy následovně: Nahlášení vady se provádí prostřednictvím přihlášení na registrovaný účet ve středisku technické podpory (Service Desk) prostřednictvím aplikace Poskytovatele „SuppDesk“ dostupné na doméně <http://sd-esf.asd-software.cz/>. V případě nedostupnosti této aplikace telefonicky dle odst. 6.9 této smlouvy. Jiné oznámení se nepovažuje za nahlášení, v jehož důsledku by započal běh lhůt uvedených v odst. 15.4 Smlouvy.
  2. S ohledem na organizační změny na straně Objednatele se nahrazuje Příloha č. 4 „Oprávněné osoby“ následovně:

Oprávněné osoby

**Za Objednatele:**

ve věcech smluvních:

|  |  |
| --- | --- |
| Jméno a příjmení | xxx, náměstek ministryně pro řízení sekce ekonomiky a evropských fondů |
| Adresa | Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 |
| E-mail | xxx |
| Telefon | xxx |
| IS DS | sc9aavg |

ve věcech obchodních:

|  |  |
| --- | --- |
| Jméno a příjmení | xxx |
| Adresa | Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2; pracoviště Kartouzská 4, 150 00 Praha 5 |
| E-mail | xxx |
| Telefon | xxx |
| IS DS | sc9aavg |

ve věcech technických:

|  |  |
| --- | --- |
| Jméno a příjmení | xxx |
| Adresa | Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2; pracoviště Kartouzská 4, 150 00 Praha 5 |
| E-mail | xxx |
| Telefon | xxx |
| IS DS | sc9aavg |

1. **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

2.1. Veškerá ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dodatkem žádným způsobem dotčena.

2.2. Tento dodatek je uzavřen v 5 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 stejnopisy a Poskytovatel 2 stejnopisy.

* 1. Smluvní strany souhlasí s tím, aby byl tento dodatek zveřejněn na profilu Objednatele dle § 17 písm. w) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.
  2. Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
  3. Dodatek se stává platným a účinným dnem podpisu oběma smluvními stranami.
  4. Tento dodatek se řídí právním řádem České republiky.

|  |  |
| --- | --- |
| **Poskytovatel**  V \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dne \_\_.\_\_.\_\_\_\_\_\_ | **Objednatel**  V \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dne \_\_.\_\_.\_\_\_\_\_\_ |
| .............................................  **ASD Software, s.r.o.**  xxx  jednatel společnosti | .............................................  **Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí**  xxx  náměstek ministryně pro ekonomiku a evropské fondy |