**DODATEK č. 1**

**ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 6150/44/2016**

**uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)**

**I.**

# SMLUVNÍ STRANY

### **Objednatel: Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ)**

### **se sídlem:** Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4

### **statutární orgán:** Mgr. Mark Rieder, ředitel ČHMÚ

### **IČ:** 00020699

**DIČ:** CZ00020699

(dále jen objednatel)

**a**

**Zhotovitel: B E S s.r.o.**

**se sídlem:** Sukova 625, 256 01 Benešov

**statutární orgán:** Ing. Milan Chotaš, jednatel a Petr Váňa, jednatel

**IČ:** 43792553

**DIČ:** CZ43792553

**číslo účtu:**  xxxx

Společnost je zapsána do obchodního rejstříku u Krajského obchodního soudu v Praze, oddíl C, vložka 7496.

(dále jen zhotovitel)

**II.**

**PŘEDMĚT DODATKU**

Název akce:

**„Přístřešek a rekonstrukce parkovací plochy v areálu ČHMÚ v Praze – Komořanech“**

1. ***Smluvní strany se oboustranně dohodly na provedení změny ve Smlouvě o dílo č. 6150/44/2016 (dále jen „Smlouva“) uzavřené dne 28. 3. 2017 a to v odst. 5.1. čl. V., kde se nahrazuje dosavadní termín provedení díla novým termínem takto:***

Termín dokončení prací a převzetí díla: ***15. 11. 2017.***

2. Zdůvodnění změny termínu je ve shodě s odst. 5.1. čl. V. Smlouvy – v důsledku překročení

předpokládané doby výroby zámečnických konstrukcí se prodlužuje termín ukončení prací.

Prodloužení lhůty k dokončení prací a převzetí díla nemá vliv na stanovenou cenu za dílo dle čl. III. Smlouvy.

**III.**

**OSTATNÍ UJEDNÁNÍ**

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

**IV.**

**ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ**

Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy; je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a s účinností, která nastává až uveřejněním v registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) způsobem dle ustanovení § 5 zákona o registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 řádně přečetly, se změnami souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

##### V Praze dne: V Benešově dne:

................................................. ......................................................

za objednatele za zhotovitele

Mgr. Mark Rieder, ředitel ČHMÚ Ing. Milan Chotaš, jednatel společnosti