

**Dodatek č. 1**

ke smlouvě o dílo č. 26/2016 - 504202 (dále jen smlouva) spočívající ve zhotovení stavby, která byla vysoutěžena pod původním názvem „ Polní cesta HPC 1 v k.ú. Blížejov“ (dále jen stavba), uzavřené mezi:

 **Smluvní strany**

**Objednatel:**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,**

**se sídlem Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3**

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**,**

Pobočka Domažlice

Zastoupený: Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice

IČO: 1312774

DIČ: není plátcem DPH

**a**

**Zhotovitel:**

**Silnice Klatovy a.s.,**

**se sídlem Vídeňská 190, 339 01 Klatovy**

zastoupený: Ing. Ladislav Koláčný, předseda představenstva a.s.

v technických záležitostech je oprávněn jednat: Miroslav Kubík, výrobní náměstek bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

IČO: 453 57 307

DIČ: CZ45357307

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 221

**II.**

**Předmět dodatku**

1. Předmětem dodatku ke smlouvě je změna čl. IV. „Doba plnění“ smlouvy SoD č. 26/2016-504202 ze dne 10.06.2016, vyvolaná odůvodněnou žádostí zhotovitele č.j. SPU 470670/2017 ze dne 9.10.2017 o prodloužení doby plnění díla z důvodu expedování dřevin (stromů) požadovaných projektovou dokumentací ze školky dřevin až na přelomu října a listopadu. Na základě této žádosti se smluvní strany dohodly o posunutí termínu dokončení stavebních prací z původního 20.10.2017 na 20.11.2017 a zároveň na posunutí termínu protokolárního předání a převzetí díla z původního 31.10.2017 na 30.11.2017.
2. Dodatkem č. 1 k SoD č. 26/2016-504202 se nahrazuje původní ustanovení Čl. IV. „Doba plnění“, odst. 1 a 6 a mění takto:

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 20.11.2017.

6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

 c. Termín dokončení stavebních prací: 20.11.2017

 d. Termín předání a převzetí díla: 30.11.2017 (protokolární předání a převzetí dokončeného

 díla)

**III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Z toho 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.
3. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
4. Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

V Domažlicích dne 16.10.2017 V Klatovech dne 16.10.2017

**Za objednatele: Za zhotovitele:**

……………………………… ………………………………

Ing. Jan Kaiser Ing. Ladislav Koláčný

vedoucí Pobočky Domažlice předseda představenstva a.s.

Státní pozemkový úřad Silnice Klatovy a.s.