                                                                                                                                                        Č.j.: SPU 384202/2026/Vla			                                          UID : spudms00000017074257
KoPÚ Chlístov u Železného Brodu
DODATEK  č.  1
ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ Chlístov u Železného Brodu       
        
č.:  614-2025-541201 ze dne 18.09.2025
                                                                 (dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 a § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
[bookmark: _Hlk215040681]Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj na adrese Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
[bookmark: _Hlk214960540]Zastoupený: Ing. Bohuslavem Kabátkem, zástupcem ředitele Krajského pozemkového úřadu
                                                                     pro Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj
[bookmark: _Hlk215041580]Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Bohuslavem Kabátkem, zástupcem ředitele          Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj
V technických záležitostech zastoupený:  Ing. Tomášem Mačkem, 
                                                                  vedoucím Pobočky Liberec a Semily 
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 725 548 197
E-mail: 	liberec.semily.pk@spu.gov.cz
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
[bookmark: _Hlk214958593]Číslo účtu: 	3723000/0710
DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „Objednatel“)
a
(2) Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Plukovníka
Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10 - Hostivař, IČO: 26695103, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 87873
Zastoupená: Ing. Zbyňkem Řezníkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Zbyňkem Řezníkem, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxx
Vedoucí týmu: xxxxxxxxxxxx
Zástupce vedoucího týmu: xxxxxxxxxxxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: 74f75k9
Bankovní spojení: KB, a.s., Praha 10
Číslo účtu: 51-3715620207/0100
DIČ: CZ26695103
 
(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 
„Smluvní strana“)	
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1

Čl. I.
Předmět dodatku
1) Z důvodu organizační změny Státního pozemkového úřadu se označení Objednatele uvedené ve smlouvě „Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj“ mění na „Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj“. 
       Pobočka Liberec se mění na Pobočka Liberec a Semily.
Tato změna nemá vliv na práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy.
2) Předmětem dodatku je dále nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá v úpravě počtu měrných jednotek a změně termínů předání dílčích částí.       
Dodatkem se mění počet měrných jednotek a termíny u níže uvedených dílčích částí:
Navýšení počtu MJ u dílčí části:

	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku
	MJ
	Původní počet
MJ
	Navýšení MJ
	Cena za 1 MJ v Kč bez DPH
	Navýšení ceny v Kč bez DPH

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	
	
	
	
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány
pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná
stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	ha
	235
	12
	3 000,00
	36 000,00

	
	Součet navýšení ceny v Kč bez DPH
	
	
	
	
	36 000,00



Hodnota změn činí 36 000,00 Kč bez DPH, (tj. 1,30 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla navýšena.
Celkově se cena díla po změnách zvýší o 36 000,00 Kč bez DPH. 
Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění: 
Dodatek č.1 se uzavírá na základě výsledku provedených prací v rámci fakturačního celku „6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.“ Při provedených pracích bylo zjištěno, že smluvní počet měrných jednotek etapy 6.2.4 neodpovídá skutečnému rozsahu prací. Důvodem je skutečnost, že při zjišťování průběhu hranic obvodu KoPÚ bylo na několika místech nutné změnit obvod s ohledem na situaci v terénu a požadavky vlastníků. Na řadě míst bylo dále nutné provést opravy geometrického a polohového určení nejen u parcel na obvodu KoPÚ, ale také u navazujících parcel. Bez těchto oprav by docházelo ke křížení či překryvu hranic nebo k zániku parcel.  V dotčených místech se vyskytují parcely s dvojími souřadnicemi a také body s kódem kvality 3, u nichž se liší souřadnice obrazu a polohy. Opravy se týkají parcel zapsaných na LV č. 10001, 2445, 1822, 730, 2514, 931,2407, 147, 265, 2380, 537, 957, 2413, 2512, 2401, 1994, 80, 2399, 720, 2371,2387, 426, 915, 2480, 1802 a 1348. Několik vlastníků, kteří při šetření původně odsouhlasili zjištěný průběh hranice, následně podalo proti tomuto průběhu námitky. Jde o vlastníky pozemků zapsaných na LV č. 537, 957, 2512 a 814. S těmito vlastníky bylo proto nutné znovu jednat v terénu s cílem dosáhnout shody na průběhu vlastnické hranice, která je současně hranicí obvodu KoPÚ. Uvedené opravy geometrického a polohového určení budou postupně předkládány k provedení v katastru nemovitostí. V mnoha případech bude nutné vyrozumět vlastníky a dojde také ke změně výměr parcel. Tyto změny ovlivní navazující přípravné práce, zejména změny druhů pozemků, výpočet koeficientu pro přípravu dokumentace k soupisu nároků vlastníků a další související práce.

Vzhledem k uvedeným skutečnostem zhotovitel požádal dopisem ze dne 29. 9. 2026 o úpravu položkového výkazu ke smlouvě o dílo u fakturačního celku 6.2.4

Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ.  Součet hodnot všech změn 
nepřesáhne dle odst. 4 v absolutní hodnotě 10 % původní hodnoty závazku. 
Změna termínů předání dílčích částí:
Dodatkem se mění termíny předání k akceptačnímu řízení níže uvedených dílčích částí:  

	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku
	Původní 
Termín předání k akceptačnímu řízení
	
Upravený
Termín předání k akceptačnímu řízení


	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	
	

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
	30.10.2026
	28. 2. 2027

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	30.11.2026
	28. 3. 2027



Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění: 
Dodatek č.1 se uzavírá na základě výsledku provedených prací v rámci fakturačního celku „6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.“. Realizace této dílčí části si vyžádala uvedený velký rozsah oprav geometrického a polohového určení, které budou postupně předkládány k provedení v katastru nemovitostí.  
Vzhledem k uvedeným skutečnostem zhotovitel požádal dopisem ze dne 29. 9. 2026 též o změnu termínu předání k akceptačnímu řízení fakturačního celku „6.2.6 Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů“ a fakturačního celku „6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků“.

Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy, resp. změna termínu dílčích částí 6.2.6 a 6.2.8  je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. Prodlení s provedením dílčích částí díla není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele.

Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínů odevzdání uvedených dílčích částí tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést.


3) Předmětem dodatku č. 1 je také změna textu v článku 6.3.3 c) smlouvy o dílo.
V návaznosti na nové znění řídící dokumentace MN 01/2022 a směrnice SM 05/2019 je původní text článku 6.3.3 c) smlouvy o dílo nahrazen následujícím textem:
Vypracování písemných a grafických příloh k rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav. Písemnou přílohou dle tohoto článku se rozumí orazítkovaný soupis nových pozemků dle bodu VIII. odst. 9) přílohy č. 1 k Vyhlášce s přidělenými parcelními čísly dle KÚ. Jednotlivé soupisy nových pozemků a jednotlivé listy grafické přílohy musí být opatřeny vlastnoručním podpisem osoby oprávněné k projektování PÚ a otiskem jejího razítka se státním znakem. Grafická část návrhu musí obsahovat parcelní čísla pozemků přidělená KÚ. Grafickou přílohou dle tohoto článku se rozumí znázornění nového pozemku (podrobné situace pro jednotlivé vlastníky). Rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav podle § 11 odst. 5 Zákona bude uloženo u Objednatele. Přílohami rozhodnutí k veřejnému nahlédnutí u příslušné obce a pro jednotlivé vlastníky budou soupisy nových pozemků a grafické přílohy.  

Čl. II.
Cena díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3., bodě 3.1. Smlouvy, takto: 
	
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 
	1 540 000,00
	1 863 400,00

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	1 050 500,00
	1 271 105,00

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	   220 000,00
	   266 200,00

	Celková cena 
	2 810 500,00
	3 400 705,00



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.



Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Geodetická kancelář 
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký,             Nedoma & Řezník, s.r.o.
Pardubický a Liberecký kraj

Místo: Liberec		Místo: Praha

Datum: 09.10.2026	Datum: 09.10.2026		




         „elektronicky podepsáno“                                                    „elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Jméno: v.z. Ing. Bohuslav Kabátek                                     Jméno: Ing. Zbyněk Řezník
Funkce:
vedoucí Pobočky Jičín a Hradec Králové,                           Funkce: jednatel společnosti                                                               
zástupce ředitele KPÚ pro Královéhradecký,
Pardubický a Liberecký kraj 






Za správnost:  Ing. Vladimír Vlášek













	Položkový výkaz činností –  Příloha Dodatku č. 1 Smlouvy –  
- KoPÚ Chlístov u Železného Brodu 
	
	
	

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 
	Cena bez DPH
v Kč 
	Cena vč. DPH
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	28
	1 000,00
	28 000,00
	33 880,00
	30.5.2026

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	1
	3 000,00
	3 000,00
	3 630,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 
	ha
	190
	1 000,00
	190 000,00
	229 900,00
	30.6.2026

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 
	ha
	10
	1 200,00
	12 000,00
	14 520,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	247
	3 000,00
	741 000,00
	896 610,00
	30.9.2026

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona 
	 100 bm
	20
	3 000,00
	60 000,00
	72 600,00
	30.7.2026

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 
	 100 bm
	70
	2 800,00
	196 000,00
	237 160,00
	28.02.2027

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	200
	600,00
	120 000,00
	145 200,00
	30.8.2026

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	200
	950,00
	190 000,00
	229 900,00
	28.03.2027

	„Přípravné práce“ celkem
	 
	 
	 
	1 540 000,00
	1 863 400,00
	31.12.2026

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	199
	1 500,00
	298 500,00
	361 185,00
	31.12.2027

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 
	ha
	70
	1 000,00
	70 000,00
	84 700,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	80
	1 000,00
	80 000,00
	96 800,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	80
	1 600,00
	128 000,00
	154 880,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 
	ks
	3
	40 000,00
	120 000,00
	145 200,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 
	ha
	1
	7 000,00
	7 000,00
	8 470,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 
	ha
	1
	5 000,00
	5 000,00
	6 050,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 
	ha
	1
	2 000,00
	2 000,00
	2 420,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	199
	1 500,00
	298 500,00
	361 185,00
	31.12.2028

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	10 000,00
	20 000,00
	24 200,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 
	100 bm
	1
	7 500,00
	7 500,00
	9 075,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 
	ha
	1
	7 000,00
	7 000,00
	8 470,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 
	ha
	1
	5 000,00
	5 000,00
	6 050,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 
	ha
	1
	2 000,00
	2 000,00
	2 420,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem
	 
	 
	                      1 050 500,00
	1 271 105,00
	
	 

	 
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	200
	1 100,00
	220 000,00
	266 200,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem
	 
	 
	 
	220 000,00
	266 200,00
	 

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem v Kč
	 
	 
	 
	1 540 000,00
	1 863 400,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem v Kč
	 
	 
	 
	1 050 500,00
	1 271 105,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem v Kč
	 
	 
	 
	220 000,00
	266 200,00
	 

	Celková cena v Kč
	 
	 
	 
	2 810 500,00
	3 400 705,00
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