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	KoPÚ v k.ú. Střítež u Jihlavy

KoPÚ v k. ú Střítež u Jihlavy
DODATEK č. 3 
ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ v k.ú. Střítež u Jihlavy
č.: 394-2025-520201 ze dne 23. 6. 2025 (dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst.6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina
[bookmark: _Hlk215040681]se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,
[bookmark: _Hlk214960540]na adrese Hroznová 227/17, 603 00 Brno
Zastoupený: 		Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina, 
[bookmark: _Hlk215041580]Ve smluvních záležitostech zastoupený:	Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina, 
V technických záležitostech zastoupený:	Ing. Markétou Maškovou, radou Pobočky Jihlava 
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 727 957 190
E-mail: 	marketa.maskova@spu.gov.cz 
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
[bookmark: _Hlk214958593]Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „Objednatel“)
a
(2) Sdružení PROJEKCE & AREA G.K.
První společník (vedoucí společník): 	AREA G.K. spol. s r.o.
se sídlem Světská 1418, 198 00 Praha 9, IČO: 250 94 459
zastoupený:	Milanem Novým, jednatelem

Druhý společník (účastník):	Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE
se sídlem Lesná xxxxxxxxxxxx	IČO: 438 20 654
Zastoupený:	Ing. Jindřichem Jírou
Na základě Smlouvy o společném plnění závazku ze dne 25. 4. 2025 za společnost jedná: Milan Nový.
Korespondenční adresa: Světská 1418, 198 00 Praha 9
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Milanem Novým, jednatelem AREA G.K spol. s r.o.
V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Jindřichem Jírou, xxxxxxxxxxxx
Vedoucí týmu: 	Ing. Jindřich Jíra
Zástupce vedoucího týmu: 	xxxxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:
Tel.: 	xxxxxxxxxxxx
E-mail: 		xxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: 	jyem6ry
Bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 	19-4040960207/0100
DIČ: 	CZ25094459
(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3.


Čl. I.
Předmět dodatku
Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá v zavedení nové dílčí části 6.2.7.1 a tím k navýšení počtu měrných jednotek a dále ke změně termínů předání dílčích částí. 
Dodatkem se mění počet měrných jednotek a termíny u níže uvedených dílčích částí:
navýšení počtu MJ u dílčí části:
	
	Dílčí část Hlavního celku
	MJ
	Původní počet MJ
	Navýšení MJ
	Cena za 
1 MJ v Kč bez DPH
	Navýšení ceny v Kč bez DPH

	6.2
	Přípravné práce
	
	
	
	
	

	6.2.7.1
	Rozbor současného stavu
	ha
	0
	13
	300,00
	3 900,00

	Součet navýšení ceny v Kč bez DPH
	
	
	
	3 900,00



Hodnota změn činí 3 900,00 Kč bez DPH, (tj. 0,10 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla navýšena.
Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:
K navýšení počtu měrných jednotek (ha) dochází z důvodu změny obvodu a nárůstu výměry upravovaného území KoPÚ. Jedná se o zavedení nové dílčí části 6.2.7.1 a tím k navýšení počtu MJ upravených podle poslední změny obvodu při zjišťování průběhu hranic pozemků KoPÚ.

Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Součet hodnot všech změn, i dříve provedených (Dodatek č. 1) – 0,50 % původní hodnoty závazku, nepřesáhne dle § 222 odst. 6 ZZVZ 30,00 % původní hodnoty závazku.



změna termínů předání dílčích částí: 
Dodatkem se mění termíny předání k akceptačnímu řízení níže uvedených dílčích částí:
	
	Dílčí část Hlavního celku
	Původní termín
	Nový termín

	6.2
	Přípravné práce
	
	

	6.2.7.1
	Rozbor současného stavu
	----
	31. 03. 2027

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	30. 10. 2026
	31. 03. 2027

	6.3
	Návrhové práce
	
	

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“)
	30. 09. 2027
	28. 02. 2028

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2)
	30. 09. 2027
	28. 02. 2028

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	30. 09. 2027
	28. 02. 2028

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	30. 09. 2027
	28. 02. 2028

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	30. 09. 2027
	28. 02. 2028

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	31. 10. 2028
	31. 03. 2029



Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění: 
Na základě kontrolního dne konaného dne 17.8.2026 na SPÚ, pobočce Jihlava bylo konstatováno, že pro dokončení etapy 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. a 6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona 12), je nezbytné vyhotovit geometrické plány na zpřesnění 
7 bodů na obvodu KoPÚ. Termín dokončení geometrických plánů, vč. jejich potvrzení katastrálním úřadem, byl stanoven na 25.9.2026. Následně bude podána žádost o jejich zápis do katastru nemovitostí. Bez zápisu těchto geometrických plánů do katastru nemovitostí nelze pracovat na soupisech nároků vlastníků pozemků. 
Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy, resp. změna termínů dílčích částí 6.2.8, 6.3.1 a s ní souvisejících DČ 6.3.1 i) a), 6.3.1. i) b), 6.3.1. i) c) a 6.3.2 je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. Prodlení s provedením dílčích částí díla není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele.
Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínů odevzdání navazujících dílčích částí tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést.




Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy a jejího Dodatku č. 1 a 2 zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 


Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 			PROJEKCE & AREA G.K.
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj	
a Kraj Vysočina	
Místo: Brno			Místo: Praha
Datum: 8. 10. 2026			Datum: 7. 10. 2026	




__________________________			__________________________
v z. JUDr. Jarmila Křížová			Milan Nový
vedoucí oddělení převodu majetku státu Jihomoravský kraj	jednatel společnosti
zástupkyně ředitele KPÚ pro Jihomoravský kraj 			AREA G.K. spol. s r.o.
a Kraj Vysočina
		
	





Za správnost:




________________________________
Ing. Jana Šlejtrová
vedoucí Pobočky Jihlava
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