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Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Výrovice
DODATEK Č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) 
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Výrovice
č. 64-2026-523206 ze dne 29. 6. 2026
(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774 
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina, Pobočka Znojmo, na adrese nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo 
Zastoupená: Ing. Tamarou Pořízkovou, zástupkyní vedoucího Pobočky Znojmo
Ve smluvních záležitostech zastoupená:  Ing. Tamarou Pořízkovou, zástupkyní vedoucího 
                                                                  Pobočky Znojmo
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Tamarou Pořízkovou, zástupkyní vedoucího 
                                                                  Pobočky Znojmo 
Kontaktní údaje:
Tel.:+420 727 957 229 
E-mail: znojmo.pk@spu.gov.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „Objednatel“)
a 
(2)     EKOS T, spol. s r. o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Bezručova 639/68, 674 01 Třebíč, IČO: 634 70 985, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského
soudu v Brně, oddíl C vložka 19972

Zastoupená: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem a Ing. Liborem
Sedláčkem, jednatelem

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem


Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxx
ID datové schránky: 2r63dp8 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1521409359/0800
DIČ: CZ63470985

 (dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1.

Čl. I.
Organizační a personální změny

Sekce pro státní službu schválila dne 24. června 2026 návrh systemizace vybraných služebních úřadů s účinností od 1. července 2026, čj. 26205-2026-UVCR. Z tohoto důvodu se mění název objednatele. 

Označení objednatele nově zní:

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina, Pobočka Znojmo.

V souvislosti se změnou názvu objednatele se mění:
- znění čl. 4. Platební a fakturační podmínky, druhé věty odst. 4.3 smlouvy takto: „Na Faktuře bude uveden konečný příjemce plnění díla: Pobočka Znojmo, KPÚ pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina.“ 
- znění čl. 10. Předání a převzetí díla, akceptační řízení, druhé věty odst. 10.2 smlouvy takto: „Dílo, resp. jeho část, bude předáváno vždy v sídle SPÚ – Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina, Pobočky Znojmo, náměstí Armády 1213/8, 669 02 Znojmo.“

Dále se na straně objednatele mění zástupce Pobočky Znojmo a osoba jednající za objednatele ve smluvních záležitostech na Ing. Tamaru Pořízkovou.


Čl. II.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek u jednotlivých dílčích částí Hlavního celku 1 – 6.2 Přípravné práce, Hlavního celku 2 – 6.3 Návrhové práce a Hlavního celku 3 Mapové dílo a dále vyhotovení víceparé pro rozšířené území v k. ú. Tvořihráz. 



Dodatkem se mění počet měrných jednotek:
· navýšení počtu MJ u dílčí části:
	
	Dílčí část Hlavního celku
	MJ
	Původní počet MJ
	Navýšení MJ
	Cena za MJ v Kč bez DPH
	Navýšení ceny v Kč bez DPH

	6.2
	Přípravné práce
	
	
	
	
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	325
	1
	1000,00
	1 000,00

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	30
	8
	1 200,00
	9 600,00

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	235
	6
	2 100,00
	12 600,00

	6.2.7
	Rozbor současného stavu
	ha
	355
	9
	450,00
	4 050,00

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	355
	9
	450,00
	4 050,00

	6.3
	Návrhové práce
	
	
	
	
	

	6.3.1 
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	355
	9
	1 000,00
	9 000,00

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	355
	9
	1 000,00
	9 000,00

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	1
	10 000,00
	10 000,00

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice
	100 bm
	1
	14
	6 300,00
	88 200,00

	
	Mapové dílo
	ha
	355
	9
	500,00
	4 500,00

	Součet navýšení ceny v Kč bez DPH
	152 000,00








· víceparé pro rozšířené území v k. ú. Tvořihráz:
	
	Dílčí část Hlavního celku
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ v Kč bez DPH
	Navýšení ceny v Kč bez DPH
	Termín

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - víceparé pro rozšířené území v k. ú. Tvořihráz
	ks
	1
	6 800,00
	6 800,00
	31.8.2027

	6.3.1
	Dokumentace k plánu společných zařízení - víceparé pro rozšířené území v k. ú. Tvořihráz
	ks
	1
	13 600,00
	13 600,00
	31.8.2028

	6.3.2
	Dokumentace k návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona - víceparé pro rozšířené území v k. ú. Tvořihráz
	ks
	1
	6 800,00
	6 800,00
	31.8.2029

	
	Součet navýšení ceny v Kč bez DPH
	
	
	
	27 200,00
	



Celková hodnota víceprací činí 179 200,00 Kč bez DPH (tj. 7,37 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena navýšena.
Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.
Odůvodnění:
Důvodem dodatečných služeb je rozšíření obvodu KoPÚ o část sousedícího k. ú. Tvořihráz:
· zahrnutí vinic navazujících za katastrální hranicí na řešené vinice v obvodu KoPÚ v lokalitě „V hamru“ v k. ú. Tvořihráz z důvodu zpřístupnění řešených pozemků vinic v k. ú. Výrovice, vlastnického uspořádání parcel v souladu s užíváním a změny katastrální hranice mezi k. ú. Výrovice a k. ú. Tvořihráz
· zahrnutí parcel KN 1572/21 a KN 1621/18 v k. ú. Tvořihráz (LV 10001) a části KN 1570 – ostatní plocha, silnice a parcely v k. ú. Tvořihráz do obvodu KoPÚ, a to z důvodu vlastnického uspořádání pozemků, jejich zpřístupnění a změny katastrální hranice mezi k. ú. Výrovice a k. ú. Tvořihráz (stávající katastrální hranice osciluje v tělese silnice III 399 19).
Z důvodů rozšíření obvodu KoPÚ o část k. ú. Tvořihráz bude nezbytné vyhotovit víceparé dokumentací pro Obec Tvořihráz (k dílčí části 6.2.8, 6.3.1 a 6.3.2).
Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ. Součet hodnot všech změn nepřesáhne 10 % původní hodnoty závazku.
[bookmark: _Ref50660230]Smluvní strany se dále dohodly na doplnění termínu předání díla k akceptačnímu řízení u dílčí části 6.3.1. Vypracování plánu společných zařízení, 6.3.1. i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy, 6.3.1. i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy, DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy a 6.3.1.i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy do smlouvy o dílo 64- 2026-523206, a to 31.8.2028. Tento termín byl uveden v návrhu smlouvy, která byla součástí nabídky společnosti EKOS T, spol. s r. o. v rámci výběrového řízení na zpracování KoPÚ. Chybou v psaní nebyl ve smlouvě o dílo č. 64-2026-523206 u FC 6.3.1.- 6.3.1. i) c) uveden žádný termín.
Čl. III.
Cena díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená v čl.  3.1 Smlouvy, takto:

	
	Cena bez DPH
	Cena včetně DPH

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	1 387 200,00 Kč
	1 678 512,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“
	1 041 900,00 Kč
	1 260 699,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“
	         182 000,00 Kč
	        220 220,00 Kč

	Celková cena
	2 611 100,00 Kč
	3 159 431,00 Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. IV.

Závěrečná ustanovení

1.	Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 


Příloha: aktualizovaný Položkový výkaz činností

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	EKOS T, spol. s r. o.
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský
kraj a Kraj Vysočina, Pobočka Znojmo

Místo: Znojmo	Místo: Třebíč
Datum: 14.10.2026	Datum: 14.10.2026


„elektronicky podepsáno“		„elektronicky podepsáno“

v z. Ing. Tamara Pořízková                                            	Ing. Aleš Tůma, jednatel 
zástupce vedoucího pobočky                                        	Ing. Libor Sedláček, jednatel
	
Za správnost vyhotovení: Bc. Alena Berková
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