	Číslo Smlouvy Objednatele: 97-2026-521203		UID: spudms00000017117541
	Číslo Smlouvy Zhotovitele: 6/26
	KoPÚ Lešany u Prostějova


DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“)                                                            KoPÚ Lešany u Prostějova
č. 97-2026-521203 ze dne 21.05.2026
(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Smluvní strany:
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký a Zlínský kraj, 
na adrese Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 
Zastoupená: Ing. Kateřinou Neumanovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký a Zlínský kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Kateřinou Neumanovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký a Zlínský kraj 
V technických záležitostech zastoupená: Mgr. Jiří Koudelka, vedoucí Pobočky Prostějov
                                                               Ing. Daniel Gottvald, Pobočka Prostějov
                                                               Anna Buřtová, Pobočka Prostějov
Kontaktní údaje:
Tel.:	+420 602 753 815 
E-mail:	prostejov.pk@spu.gov.cz
ID datové schránky: 			     z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 			                 3723001/0710
DIČ: 					     CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) AGROPLAN, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Jeremenkova 411/9, 147 00 Praha 4 - Podolí, IČO: 48110141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 16154.
Zastoupená:	Ing. Petrem Kubů, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Ing. Petrem Kubů, jednatelem; Ing. Janou Švábovou, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená:	xxxxx
Vedoucí týmu:	xxxxx
Zástupce vedoucího týmu:	xxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.:	xxxxx
E-mail:	xxxxx
ID datové schránky:	pb5jxk5
Bankovní spojení:	ČSOB a.s. Praha 4
Číslo účtu:	31405/0300
DIČ:	CZ48110141
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek smlouvy 
o dílo (dále jen „dodatek“):
PŘedmět DODATKU
[bookmark: _Ref64871997]Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala 
v průběhu plnění díla, a to změna termínů předání dílčích částí hlavního celku „Přípravné práce“ k akceptačnímu řízení:
	
	Dílčí část / hlavní celek
	Původní termín
	Nový termín

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	30.04.2027
	31.07.2027

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	30.04.2027
	31.07.2027

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
	30.04.2027
	31.07.2027



Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.
Odůvodnění: 
Důvodem pro změnu termínů dílčích částí je následují skutečnost: zpracovatelem navržený původní termín zjišťování průběhu hranic pozemků s vlastníky ve dnech 9.–12.11.2026 nebyl ze strany Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrálního pracoviště Prostějov akceptován z kapacitních a procesních důvodů. Proto byl následně navržen zpracovatelem nový termín, a to 8.–11.03.2027, který byl katastrálním pracovištěm a pobočkou odsouhlasen. Podkladem pro úpravu termínu je zápis z kontrolního dne konaného dne 21.09.2026 a sdělení Katastrálního pracoviště Prostějov.

Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy, resp. změna termínu dílčích částí je změnou nepodstatnou, která vznikla 
v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. Prodlení 
s provedením dílčích částí díla není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele.
Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínů odevzdání uvedených dílčích částí tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést.
Dále je předmětem Dodatku změna údajů smluvní strany, a to:
Změna názvu objednatele, osoby zastupující objednatele a osob oprávněných jednat za objednatele v záležitostech smluvních: 
	(1)

	Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký a Zlínský kraj
na adrese Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

	zastoupená:
	Ing. Kateřinou Neumanovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký a Zlínský kraj

	ve smluvních záležitostech zastoupená:
	Ing. Kateřinou Neumanovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký a Zlínský kraj



Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPLAN, spol. s r.o.
Krajský pozemkový úřad Olomoucký a Zlínský kraj
Místo: Olomouc	Místo: Praha
Datum: 15.10.2026	Datum: 15.10.2026		


________________________________ 	___________________________
Ing. Kateřina Neumanová	Ing. Petr Kubů
ředitelka KPÚ pro Olomoucký a Zlínský kraj	jednatel společnosti
[bookmark: _Ref50585481]



