DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“)                                                            KoPÚ Lešany u Prostějova

č. 97-2026-521203 ze dne 21.05.2026

- (dále jen „Dodatek“)

- uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Smluvní strany:

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

- se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774

- Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký a Zlínský kraj,

- na adrese Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

- Zastoupená: Ing. Kateřinou Neumanovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký a Zlínský kraj

- Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Kateřinou Neumanovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký a Zlínský kraj

- V technických záležitostech zastoupená: Mgr. Jiří Koudelka, vedoucí Pobočky Prostějov

- Ing. Daniel Gottvald, Pobočka Prostějov

- Anna Buřtová, Pobočka Prostějov

- Kontaktní údaje:

- Tel.:	+420 602 753 815

- E-mail:	prostejov.pk@spu.gov.cz

- ID datové schránky: 			     z49per3

- Bankovní spojení: 	Česká národní banka

- Číslo účtu: 			                 3723001/0710

- DIČ: 					     CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- AGROPLAN, spol. s r.o.

- společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Jeremenkova 411/9, 147 00 Praha 4 - Podolí, IČO: 48110141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 16154.

- Zastoupená:	Ing. Petrem Kubů, jednatelem

- Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Ing. Petrem Kubů, jednatelem; Ing. Janou Švábovou, jednatelem

- V technických záležitostech zastoupená:	xxxxx

- Vedoucí týmu:	xxxxx

- Zástupce vedoucího týmu:	xxxxx

Kontaktní údaje:

- Tel.:	xxxxx

- E-mail:	xxxxx

- ID datové schránky:	pb5jxk5

- Bankovní spojení:	ČSOB a.s. Praha 4

- Číslo účtu:	31405/0300

- DIČ:	CZ48110141

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek smlouvy 
o dílo (dále jen „dodatek“):

PŘedmět DODATKU

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala 
v průběhu plnění díla, a to změna termínů předání dílčích částí hlavního celku „Přípravné práce“ k akceptačnímu řízení:

|  | Dílčí část / hlavní celek | Původní termín | Nový termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 30.04.2027 | 31.07.2027 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 30.04.2027 | 31.07.2027 |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů | 30.04.2027 | 31.07.2027 |

- Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:

Důvodem pro změnu termínů dílčích částí je následují skutečnost: zpracovatelem navržený původní termín zjišťování průběhu hranic pozemků s vlastníky ve dnech 9.–12.11.2026 nebyl ze strany Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrálního pracoviště Prostějov akceptován z kapacitních a procesních důvodů. Proto byl následně navržen zpracovatelem nový termín, a to 8.–11.03.2027, který byl katastrálním pracovištěm a pobočkou odsouhlasen. Podkladem pro úpravu termínu je zápis z kontrolního dne konaného dne 21.09.2026 a sdělení Katastrálního pracoviště Prostějov.

- Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy, resp. změna termínu dílčích částí je změnou nepodstatnou, která vznikla 
v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. Prodlení 
s provedením dílčích částí díla není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele.

- Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínů odevzdání uvedených dílčích částí tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést.

Dále je předmětem Dodatku změna údajů smluvní strany, a to:

Změna názvu objednatele, osoby zastupující objednatele a osob oprávněných jednat za objednatele v záležitostech smluvních:

| (1) | Česká republika – Státní pozemkový úřad se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký a Zlínský kraj na adrese Blanická 383/1, 779 00 Olomouc |
| --- | --- |
| zastoupená: | Ing. Kateřinou Neumanovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký a Zlínský kraj |
| ve smluvních záležitostech zastoupená: | Ing. Kateřinou Neumanovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký a Zlínský kraj |

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPLAN, spol. s r.o.

Krajský pozemkový úřad Olomoucký a Zlínský kraj

Místo: Olomouc	Místo: Praha

Datum: 15.10.2026	Datum: 15.10.2026

________________________________ 	___________________________

Ing. Kateřina Neumanová	Ing. Petr Kubů

ředitelka KPÚ pro Olomoucký a Zlínský kraj	jednatel společnosti