Harmonogram realizace:

středa 18.10.

9:00 - 21:00 instalace dekorací v Autobusové hale

čtvrtek 19.10.

9:00 instalace dekorací v Autobusové hale / kavárně / recepci

13:00 instalace techniky (zvuk, světla) v Autobusové hale

18:00 rozmístění biersetů v Autobusové hale

pátek 20.10.

7:00 umístění stánků na nádvoří

8:00 instalace dekorací, biersetů a techniky na nádvoří

14:00 vše připraveno

2:00 ukončení akce

sobota 21.10.

8:00 - 10:00 úklid

2:00 ukončení akce

neděle 22.10.

8:00 - 10:00 úklid

po skončení akce deinstalace techniky

pondělí 23.10.

9:00 úklid, odvoz biersetů, deinstalace dekorací