SMLOUVA  O  DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

Objednatel:             	Správa hřbitovů města Brna, příspěvková organizace

Vídeňská 96

639 00 Brno

IČO:               		62161598

DIČ:			CZ62161598

Zastoupená ve věcech smluvních:	Ing. Markem Šamšulou - ředitelem organizace

Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Brno - město

Číslo účtu:	            19-5191040277/0100

a

Zhotovitel:	            Atelier RAW s.r.o.

Domažlická 12

612 00 Brno

IČO:	                       28299442

DIČ:	                       CZ 28299442

Zastoupený ve věcech smluvních:	Doc. Ing. arch. Tomáš Rusín

Doc. Ing. arch. Ivan Wahla

Bankovní spojení:	Raiffeisenbank

Číslo účtu:	            343 040 5001/5500

I. Předmět plnění:

Zhotovitel zhotoví níže rozepsanou projekční práci pro dílo:

Návrh zastřešení prostoru před vstupem do Obřadní síně Ústředního hřbitova v Brně

Dílo se skládá z těchto částí (výkonových fází dále jen VF):

VF1 - Dokumentace pro uzemní řízení a stavební povolení (DUR+DPS)

VF2 - podání žádosti o vyjádření na orgánech státní správy a účastníků sloučeného územního a stavebního řízení (DUR+DPS)

VF3 - podání žádosti o vydání územního a stavebního řízení (DUR+DPS) na stavebním úřadě městské části Brno střed

VF4 - Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS)

II. Podklady pro provedení díla:

Geodetické zaměření zajistí zhotovitel a náklady budou součástí ceny projekčních prací.

III. Způsob odevzdání díla:

Objednateli bude předána práce:

VF1 - v 7 ti vytištěných paré a v digitální podobě (PDF a dwg), z čehož 4 paré se využijí pro obeslání

dotčených organizací

VF2 - podání žádosti o vyjádření k (DUR+DPS) - emailem v PDF

VF3 - podání žádosti o vydání územního řízení a stavebního povolení (DUR+DPS) - emailem v PDF

VF4 - v 7 ti vytištěných paré a v digitální podobě (PDF a dwg)

IV. Doba plnění:

Dílo bude objednateli předáno:

VF1 - Dokumentace pro uzemní řízení a stavební povolení (DUR+DPS)  do 15. 10. 2016

VF2 - podání žádosti o vyjádření k (DUR+DPS) - do 20. 10. 2016

VF3 - podání žádosti o vydání územního řízení a stavebního povolení  (DUR+DPS) -  do 15. 12. 2016

VF4 - v 7 ti vytištěných paré a v digitální podobě v PDF a dwg - do 20. 12. 2016

V. Cena díla:

Cena díla je stanovena na základě výpočtového programu České stavební standardy. Při stanovení ceny se přihlíží k odhadovaným realizačním nákladům stavby.

Cena díla je stanovena ve výši 158.000,- Kč (stopadesátosmtisíc korun českých)

Jednotlivé fáze jsou procentuálně rozděleny z celkové částky takto:

VF1 - Dokumentace pro uzemní řízení a stavební povolení (DUR+DPS)  35%

VF2 - podání žádosti o vyjádření k (DUR+DPS) - 10%

VF3 - podání žádosti o vydání územního řízení a stavebního povolení (DUR+DPS) - 10%

VF4 - v 7 ti vytištěných paré a v digitální podobě v PDF a dwg - 45%

Částka je bez DPH.

DPH bude fakturována v zákonem stanovené výší 21 %.

Eventuální správní poplatky budou součástí ceny.

VI. Platební podmínky:

Výkonové fáze VF1 a VF 2 budou fakturovány v první faktuře.

Výkonové fáze VF3 a VF 4 budou fakturovány v druhé faktuře.

Faktura bude zhotovitelem vystavena po dokončení a předání díla. Faktura bude zasílána doporučeně. Splatnost faktury je 21 dní.

Faktura (daňový doklad) bude obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 588/1992 Sb.

VII. Součinnost objednatele:

Objednatel se zavazuje konzultovat rozpracovanou dokumentaci. Termíny koordinovaných schůzek budou upřesněny.

VIII. Odpovědnost za jakost díla:

Odpovědnost za jakost díla je dána §560 obchod. zákoníku.

Zhotovitel má sjednáno profesní pojištění.

IX. Ostatní ujednání:

Žádosti o vyjádření dotčených orgánů a vyřízení stavebního povolení podá Zhotovitel na základě plné moci vydané Objednatelem.

Smluvní strany se v souladu s ust. § 262 obchodního zákoníku dohodly, že jejich závazkové vztahy se budou řídit příslušnými ustanoveními tohoto zákoníku.

Dílo požívá ochrany dle přísl. Ustanovení zák.č. 121/2000 Sb. O právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).

Využití díla objednatelem je možné pouze v souladu s předmětem této smlouvy.

Jednotlivá ustanovení této smlouvy s výjimkou v ní uvedených případů mohou být měněna a doplňována pouze písemnými dodatky po vzájemné dohodě smluvních stran. Dodatky jsou jako takové označeny a podepsány oprávněnými osobami a číslují se pořadově.

Za prodlení s povinností dodat řádně provedené dílo v termínech dle bodu IV. smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli na jeho žádost pokutu ve výši 0,01%  z ceny za každý den prodlení.

Za prodlení s úhradou faktury je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,01% z ceny faktury za každý den prodlení.

Tato smlouva má 3 strany a je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž po podpisu obdrží 1 vyhotovení objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel.

Objednatel ve spolupráci se zhotovitelem zajistí vložení do Registru smluv.

………………………                                                                     ………………………

objednatel 	                                                                                       zhotovitel

V Brně, dne ……………………  		                     V Brně, dne ……………………