**Dodatek č. 2**

  **k Příkazní smlouvě**

 O VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU

 uzavřená dle ust. § 2430 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“)

 **Smluvní strany**

**1. Příkazce:**

**Akademie múzických umění v Praze**

Veřejná vysoká škola dle z.č. 111/1998 Sb., v platném znění

Sídlo: Malostranské nám. 12, 118 00 Praha 1, Česká republika

IČO: 61384984

DIČ: CZ61384984

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

Jednající: **Ing. Ladislav Paluska**, kvestor AMU v Praze (email: ladislav.paluska@amu.cz,

tel. +420 234 244 503)

Osoba oprávněná k věcným jednáním: **Ondřej Šejnoha DiS**, ředitel Studia FAMU (email: ondrej.sejnoha@studiofamu.cz, tel.: +420 234 244 402)

(dále jen „**příkazce**“)

a

**2. Příkazník:**

**Obchodní firma: architekti ADIKON, s.r.o.**

Sídlo (ulice, PSČ, město, stát):Plavecká 403/8, 128 00 Praha, Česká republika

Právní forma: společnost s ručením omezeným

Podnikatel/nepodnikatel: ano

Zápis v obchodním rejstříku vedený u Městského soudu v Praze, spisová značka C 114693

Plátce DPH: ano

Jednající: **Ing. arch. Radek Zykan**, jednatel

Osoba oprávněná k věcným jednáním: Radek Zykan, architekt, Tomáš Filouš, architekt, Michal Šmolík, architekt

IČ: 275 92 596 DIČ: CZ27592596

Daňový domicil: ČR, Praha

Telefon: 224910832 E-mail: zykan@adikon.cz

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Adresa banky: xxxxxxxxxxxx

(dále jen „**příkazník**“)

Tímto dodatkem k Příkazní smlouvě o výkonu autorského dozoru se upravuje **článek III**., bod 2 a **článek V**., bod 1.

 **III.**

 **Lhůty a termíny plnění**

2. Smluvní vztah končí splněním předmětu smlouvy uvedeného v čl. I. – definitivně splněním všech závazků touto smlouvou sjednaných, maximálně však dnem 31. 12. 2017.

 **V. Odměna, platební podmínky a úhrada výkonů uvedených v předmětu smlouvy**

**Odměna:**

Součástí měsíční fakturace odměny dle uzavřeného Dodatku č. 1 ze dne 6. 1. 2017 bude i fakturace mimořádných činností autorského dozoru nad rámec dohodnuté měsíční odměny a to vzhledem k prodlouženému termínu dokončování stavební části akce a související technologicko-akustické části akce.

V Praze dne: 30. 8. 2017 V Praze dne: 30.8. 2017

Za příkazce: Za příkazníka:

**Akademie múzických umění v Praze architekti ADIKON s.r.o.**

………………………………………………………… …………………………………………………………

 Ing. Ladislav Paluska Ing. arch. Radek Zykan

 kvestor jednatel společnosti