                                                                                                                                                Č.j.: SPU 413574/2026			                               UID : spudms00000017133929
Komplexní pozemkové úpravy, včetně upřesnění přídělu v k. ú. Bantice
DODATEK  č. 9

ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) 
Komplexní pozemkové úpravy, včetně upřesnění přídělu v k.ú. Bantice       
č.:  1292-2021-523206 ze dne 17. 9. 2021 

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774 
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina, Pobočka Znojmo, na adrese nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo 
Zastoupená: Ing. Tamarou Pořízkovou, zástupkyní vedoucího Pobočky Znojmo
Ve smluvních záležitostech zastoupená:  Ing. Tamarou Pořízkovou, zástupkyní vedoucího 
                                                                  Pobočky Znojmo
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Tamarou Pořízkovou, zástupkyní vedoucího 
                                                                  Pobočky Znojmo 
Kontaktní údaje:
Tel.:+420 727 957 229 
E-mail: znojmo.pk@spu.gov.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774, není plátce DPH
(dále jen „Objednatel“)
a
(2) EKOS T, spol. s r.o.
se sídlem Bezručova 68, 674 01  Třebíč
Zastoupený: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem  
Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem a Ing. Liborem  
                                                                 Sedláčkem, jednatelem
V technických záležitostech zastoupený: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem
Kontaktní údaje:

Tel.:                                                                    xxxxxxxx
E-mail:                                                               xxxxxxxx
ID datové schránky:                                           2r63dp8
Bankovní spojení:				   Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:                                                          1521409359/0800
DIČ:                                                                    CZ63470985
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 
„Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 9.

Čl. I.
Organizační a personální změny

Sekce pro státní službu schválila dne 24. června 2026 návrh systemizace vybraných služebních úřadů s účinností od 1. července 2026, čj. 26205-2026-UVCR. Z tohoto důvodu se mění název objednatele. 

Označení objednatele nově zní:

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina, Pobočka Znojmo.

V souvislosti se změnou názvu objednatele se mění:
- znění čl. 4. Platební a fakturační podmínky, druhé věty odst. 4.3 smlouvy takto: „Zhotovitel bude zasílat Objednateli Faktury ve dvou (2) vyhotoveních na adresu: SPÚ, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina, Pobočka Znojmo, nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo.“
- znění čl. 10. Předání a převzetí díla, akceptační řízení, druhé věty odst. 10.2 smlouvy takto: „Dílo, resp. jeho část, bude předáváno vždy v sídle SPÚ – Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina, Pobočky Znojmo, náměstí Armády 1213/8, 669 02 Znojmo.“

Dále se na straně objednatele mění osoby jednající ve smluvních a v technických záležitostech na Ing. Tamaru Pořízkovou.

Čl. II.
Předmět dodatku

[bookmark: _Hlk230695181]Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve snížení počtu měrných jednotek dle skutečně provedených prací (méněpráce).
Dodatkem dojde ke snížení počtu měrných jednotek u dílčí části 6.4.2. h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha o 1 MJ, tj. z původní 1 MJ na 0 MJ, což při ceně 2 800,00 Kč bez DPH za 1 MJ představuje snížení o 2 800,00 Kč bez DPH a snížení počtu měrných jednotek u dílčí části 6.4.2. h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha o 1 MJ, tj. z původní 1 MJ na 0 MJ, což při ceně 1 050,00 Kč bez DPH za 1 MJ představuje snížení o 1 050,00 Kč bez DPH.





	
	Dílčí část Hlavního celku
	MJ
	Počet snížených MJ
	Cena za MJ v Kč bez DPH
	Snížení ceny v Kč bez DPH
	Termín

	6.4.2. h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha
	ha
	1
	2 800,00
	2 800,00
	na výzvu objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.4.2. h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha
	ha
	1
	1 050,00
	1 050,00
	na výzvu objednatele v dohodnuté lhůtě

	
	Součet snížení ceny v Kč bez DPH
	
	
	
	3 850,00
	



Hodnota méněprací činí celkem 3 850,00 Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla snížena.
Odůvodnění: Ke snížení počtu měrných jednotek dochází v důsledku skutečně provedených prací.
Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Čl. III.
Cena díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená v čl.  3.1 Smlouvy, takto:

	
	Cena bez DPH
	Cena včetně DPH

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	750 400,00 Kč
	907 984,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Zpracování upřesnění přídělu“
	469 000,00 Kč
	567 490,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Návrhové práce“
	579 200,00 Kč
	700 832,00 Kč

	Hlavní celek 4 „Mapové dílo“
	         99 900,00 Kč
	        120 879,00 Kč

	Celková cena
	1 898 500,00 Kč
	2 297 185,00 Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
Čl. IV.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení smlouvy ve znění pozdějších dodatků zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 

Příloha: aktualizovaný Položkový výkaz činností

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	EKOS T, spol. s r. o. 
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský
kraj a Kraj Vysočina, Pobočka Znojmo


Místo: Znojmo		Místo: Třebíč
Datum: 21.10.2026	Datum: 20.10.2026		



„elektronicky podepsáno“                                                    „elektronicky podepsáno“


________________________________ 	___________________________
v z. Ing. Tamara Pořízková	Ing. Aleš Tůma, jednatel
zástupce vedoucího pobočky	Ing. Libor Sedláček, jednatel 
	


Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá: Bc. Alena Berková
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