Písek – Horkovod Východ

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 5-2017 (S170024)

Smluvní strany

objednatel

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodní firma | Teplárna Písek, a.s. |
| se sídlem | Písek, U Smrkovické silnice 2263, PSČ 397 01 |
| zapsaný v oddílu B, vložce 640 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích | |
| jednající | Karel Vodička, předseda představenstva  JUDr. Ondřej Veselý, člen představenstva |
| osoby zmocněné zastupováním společnosti ve věcech: | |
| smluvních | Mgr. Andrea Žáková, ředitelka a.s. |
| technických | Ing. Josef Smolar, Vedoucí ROT  Michal Kápl, Vedoucí provozu |
| IČ / DIČ | 608 26 801 / CZ60826801 |
| Bankovní spojení: | ČSOB a.s. pobočka Písek, č. účtu 109674455/0300 |

a

zhotovitel .

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodní firma | TENZA, a.s. |
| se sídlem | Brno, Svatopetrská 35/7, PSČ 617 00, Česká republika |
| zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 3023 | |
| jednající | Ing. Michal Hrubý, předseda představenstva  Ing. František Paulík, místopředseda představenstva |
| osoby zmocněné zastupováním společnosti ve věcech: | |
| smluvních | xxx |
| technických | xxx |
| adresa obchodního styku: | Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno, Česká republika |
| IČ / DIČ | 25570722 / CZ 25570722 |
| Bankovní spojení: | ČOB, a.s., č.ú. 17319173/0300,  KB, a.s., č.ú. 743541641/0100  UCB CZ, č.ú. 39188004/2700 |

Tímto dodatkem č. 2 se z důvodu nepředvídatelné kolize trasy horkovodu s funčkním neevidovaným řádem splaškové kanalizace DN 400 na ulici U nemocnice mění hranice rozsahu díla Etapy II.1 a Etapy II.2 a to tak, že úsek horkovodu od výměníkové stanice Jih II po KPS objektu 1920 včetně se z Etapy II.1. přesouvá do rozsahu Etapy II.2.

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že provádění prací na této části díla bude umožněno i v časovém úseku od 1.9.2017 - 30.5.2018 za podmínky, že činností zhotovitele nebude omezena dodávka tepla a TUV do objektu 1920 na dobu delší než 8 hodin.

Veškerá další ustanovení Smlouvy včetně jejich dodatků a doplňků zůstávají v platnosti v původním znění.

|  |  |
| --- | --- |
| V Písku, dne 6.10.2017  za objednatele: | V Brně dne 31.8.2017  za zhotovitele: |
| ............................................................  Karel Vodička předseda představenstva  Teplárna Písek, a.s. | ............................................................  Ing. Michal Hrubý předseda představenstva  TENZA, a.s. |
| ............................................................  JUDr. Ondřej Veselý člen představenstva Teplárna Písek, a.s. | ............................................................  Ing. František Paulík místopředseda představenstva TENZA,, a.s. |