| # ŽÁDOST O ZMĚNU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikace stavby: Rekonstrukce budovy zázemí fotbalového hřiště TJ Lubina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Číslo změny: 3 |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, Kopřivnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: 04-07/2017 |  |  |  |  |  |  |
| Určeno pro |  |  | projektanta |  |  |  | TDI |  |  |  | zhotovitele |  |  |  | objednatele |  |  |
| Odesláno/předáno: |  |  | poštou |  |  |  | poslem |  |  |  | faxem |  |  |  | osobně |  |  |
| Týká se části stavby: Vodovodní přípojka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odkazy | na technickou zprávu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | na výkresy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | na rozpočtové podklady: návrh rozpočtu zhotovitele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | na jinou část smlouvy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | na stavební deník: zápisy ve stavebních denících č.1 a č.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Popis změny: - U stavebního objektu vodovodní přípojky došlo ke změně způsobu provedení přechodu přes asfaltovou komunikaci. Z důvodu zánovního asfaltového povrchu komunikace nebyl proveden překop komunikace, ale její protlak. Byla provedena změna materiálu podkladního lože potrubí, kde namísto navrženého kopaného písku bylo použito drobné kamenivo. Důvodem této změny bylo hrozící riziko zvodnění kopaného písku. Dále se jednalo o změnu způsobu osazení orientačních tabulek trasování přípojky, které byly nově umístěny na oplocení namísto původně plánované instalace na sloupcích. Důvodem této změny bylo umožnění řádné údržby pozemků. Nově byly doplněny skutečné odvozy zeminy na základě geodetického zaměření trasy vodovodní přípojky. - V rámci méněprací jsou zahrnuty do ZL odpočty za neprovedené práce a dodávky, které souvisely s plánovaným překopem komunikace a práce a dodávky spojené s pokládkou potrubí na základě geodetického zaměření skutečného stavu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet připojených listů: 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Počet připojených výkresů: 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Návrh ocenění změny |  |  |  |  | připojen |  |  |  |  |  |  |  | nepřipojen |  |  |  |  |
| Změna byla vyvolána |  |  |  |  | záměrem objednatele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | chybou v dokumentaci zakázky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | chybou zhotovitele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | vyšší mocí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | jinou okolností: skutečný stav |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Žádost podává (jméno, podpis, razítko): COMMODUM, spol. s r.o., Karel Kadlec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY # (příloha k žádosti o změnu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Identifikace stavby: Rekonstrukce budovy zázemí fotbalového hřiště TJ Lubina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Číslo změny: 3 |  |  |  |  |  |
| Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, Kopřivnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: 07/2017 |  |  |  |  |  |
| Návrh ocenění změny navazuje na: SOD č. zhotovitele 1706004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Předkládaný návrh úpravy: |  |  |  |  |  | dohodnuté ceny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | dohodnuté lhůty ukončení díla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Položkové rozpočty - viz příloha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet listů příloh: 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena víceprací |  |  |  |  |  |  |  | 75 695,24 Kč (bez DPH) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena méněprací |  |  |  |  |  |  |  | -62 577,- Kč (bez DPH) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Navrhovaná změna lhůty dokončení díla: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| prodloužení lhůty o |  |  |  |  |  |  |  | 0 kalendářních dní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zkrácení lhůty o |  |  |  |  |  |  |  | 0 kalendářních dní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Za zhotovitele (zpracoval): |  |  |  |  |  |  |  | Karel Kadlec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # ODSOUHLASENÍ ZMĚNY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Identifikace stavby: Rekonstrukce budovy zázemí fotbalového hřiště TJ Lubina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Číslo změny: 3 |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, Kopřivnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: 08/2017 |  |  |  |  |  |  |
| Určeno pro |  |  | projektanta |  |  |  | TDI |  |  |  | zhotovitele |  |  |  | objednatele |  |  |
| Odesláno/předáno: |  |  | poštou |  |  |  | poslem |  |  |  | faxem |  |  |  | osobně |  |  |
| Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet připojených listů: |  |  |  |  |  |  |  | Počet připojených výkresů: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Potvrzení změny sjednané ceny díla: |  |  |  |  |  |  |  | Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zvýšení ceny o |  | 13 118,24 Kč (bez DPH) |  |  |  |  |  | prodloužení lhůty o |  |  |  |  |  | 0 kalendářních dní |  |  |  |
| snížení ceny o |  | Kč (bez DPH) |  |  |  |  |  | zkrácení lhůty o |  |  |  |  |  | 0 kalendářních dní |  |  |  |
| celková cena po změně |  | Kč (bez DPH) |  |  |  |  |  | celková lhůta po změně |  |  |  |  |  | datum dokončení: |  |  |  |
| Změna byla vyvolána |  |  |  | záměrem objednatele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | chybou v dokumentaci zakázky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | chybou zhotovitele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | vyšší mocí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | jinou okolností: skutečný stav |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stanovisko projektanta stavby: Projektant s navrženými změnami souhlasí. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis projektanta, datum, razítko: Ing. Vlasta Remešová |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: Martin Lapčík Ludvík Michalec |  |  |  |  |  |  |  | Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: Karel Kadlec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |