DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo

ze dne 9.6.2017

č. smlouvy zhotovitele 170119

č. smlouvy objednatele 234/2017

1. **Objednatel:**

 **Město Kopřivnice**

 Na adrese: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

 Zastoupené: Ing. Miroslavem Kopečným, starostou města

 kontaktní osoba ve věcech smluvních:

 Mgr. Jiří Štěpán – vedoucí ORM

 kontaktní osoba ve věcech technických:

Martin Lapčík, vedoucí oddělení investic

Ludvík Michalec – referent oddělení investic

 IČ: 002 98 077

 DIČ: CZ 002 98 077

 dále jen jako „**Objednatel**“

 **Zhotovitel:**

 **Hrušecká stavební spol. s r. o.**

 se sídlem: U zbrojnice 588, Hrušky 69156 Hrušky

 zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS oddíl C, vložka 35924

 IČ: 25585142

 DIČ: CZ25585142

 zastoupený: Ing. Vladimír Kubík, jednatel

 dále jen „Z**hotovitel“**

dále také obecně jako „smluvní strany“.

* 1. Účelem tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 234/2017 (číslo smlouvy zhotovitele 170119) uzavřené mezi Smluvními stranami dne 9.6.2017 (dále jen „smlouva o dílo“) je změna termínu dokončení díla dle čl. VI. bodu 2 smlouvy o dílo.
	2. Tento Dodatek č. 2 je uzavírán na základě předchozí dohody mezi Zhotovitelem a Objednatelem ohledně jeho obsahu a uzavřením se stává nedílnou součástí Smlouvy o dílo.
	3. Smluvní strany tímto sjednávají nové znění čl. VI. bod 2 smlouvy o dílo takto:

„Zhotovitel je povinen Dílo řádně provést a protokolárně předat objednateli v termínu:

Zahájení prací: 19.6.2017

Termín dokončení a předání celého díla: 20.10.2017

Závazný termín pro dokončení stavebních prací uvnitř objektů vč. malby a úklidů: 15.9.2017

Termín dokončení se posouvá z důvodu nevhodných klimatických podmínek letního období, a to v souladu s č. VI. odst. 8 smlouvy o dílo. Nevhodné klimatické podmínky, které zapříčinili prodloužení termínu k dokončení díla, jsou podrobně zachyceny ve stavebním deníku v souladu s čl. XI. smlouvy o dílo.

* 1. Ostatní ujednání dle Smlouvy o dílo zůstávají v nezměněné podobě a v platnosti.
	2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dodatek správci registru smluv ke zveřejnění zašle objednatel.
	3. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č.2 , v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany a že uskuteční veškeré úkony, které se ukážou být nezbytné pro dosažení účelu této Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 2.
	4. Pokud by Smlouva o dílo ve znění Dodatku č. 2 neobsahovala jakékoliv ustanovení či závazek, jejichž stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností Smluvních stran odůvodněné, Smluvní strany se zavazují učinit vše pro to, aby takové ustanovení bylo do Smlouvy o dílo v případě potřeby doplněno.
	5. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku č. 2 tímto prohlašují, že tento Dodatek č.2 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy.
	6. Tento dodatek schválila Rada města Kopřivnice dne 3.10.2017 č.usnesení 2321.

|  |  |
| --- | --- |
| V Kopřivnici dne 4.10.2017 | V Hruškách dne 5.10.2017  |
| Za objednatele: …………………………. Ing. Miroslav Kopečný  starosta  | Za zhotovitele: …………………………Ing. Vladimír Kubíkjednatel |