DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)
                                                   č. smlouvy objednatele: 2026-00411
                                                   č. smlouvy zhotovitele: 

NA ZHOTOVENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ 
„ODSTRANĚNÍ STAVEB PRO MOTORKY A JÍZDNÍ KOLA v ulici Povážská ve Strakonicích, na pozemku parc. č. st. 312 a parc. č. 343/22 v k. ú. Přední Ptákovice“


Město Strakonice

Sídlo:			Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice
zastoupené:		Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, starosta 
IČO: 			00251810
DIČ: 			CZ00251810
bankovní spojení:    	ČSOB
č.účtu: 	      		1768038/0300    
 
zástupce ve věcech technických a realizačních: Xxxx Xxxx Xxxxxx, XxX., tel. xxx xxx xxx
                                                                   xxxxxxxxxxx@mu-st.cz 
(dále jen jako „objednatel“) 

 
Invahelp s.r.o.	

sídlo:			Osek 15,38601 Osek
statutární zástupce:	Xxxxxx Xxxxx
IČ: 			28130669
DIČ:			není plátce DPH
bankovní spojení:	Raiffeisen bank Strakonice
číslo účtu: 		xxxxxxxxxx/5500
zástupce ve věcech technických a realizačních: 	Xxxxxx Xxxxx, (tel.: +xxxxxxxxxxxx )
email: xxxxxxxx@seznam.cz
zástupce ve věcech smluvních:			Xxxxxx Xxxxx
					
Zapsaný v OR vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 19066
(dále jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely dne 12.08.2026 Smlouvu o dílo č. 2026-00411 na realizaci stavebních prací – díla: „ODSTRANĚNÍ STAVEB PRO MOTORKY A JÍZDNÍ KOLA v ulici Povážská ve Strakonicích, na pozemku parc. č. st. 312 a parc. č. 343/22 v k. ú. Přední Ptákovice“.


Obě smluvní strany se dohodly na následujícím:



Dodatkem jsou dotčena pouze níže uvedená ujednání, ostatní body smlouvy, které nebyly měněny, zůstávají v platnosti dle Smlouvy o dílo


III.  Doba plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat do: 31.12.2026



Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají beze změny v platnosti.
Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu dodatku a účinnosti zveřejněním v registru 
smluv.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech. 

Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno radou města Strakonice dne 21.10.2026. pod. č. usnesení č. 5061/2026.

Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což 
stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.





	Objednatel:	Zhotovitel: 
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     Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx	
	Starosta	Xxxxxx Xxxxx
		
			





