Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 4. 7. 2017

**k provedení stavby**

**„Oprava havarijního stavu balkonu a fasády“**

uzavřený níže psaného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

1. **Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16**

se sídlem: Šimáčkova 1452/16, Praha 7, PSČ 170 00

zastoupený: PhDr. Janou Mazánkovou

IČ: 61387312

bankovní spojení: PPF banka a. s.

č. účtu: 2003040007/6000

(dále jen "objednatel")

**a**

1. **4P STAVEBNÍ s.r.o.**

se sídlem: Velflíkova 1428/4, 160 00 Praha 6

zapsán v OR: vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 254689

zastoupený: Ing, Zdeňkem Ptáčkem, ml., jednatelem

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 4266654309/0800

IČ: 05008751

DIČ: CZ05008751

(dále jen zhotovitel)

**(dále jen „smluvní strany“)**

takto**:**

**PREAMBULE**

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo ze dne 4. 7. 2017 na akci: „Oprava havarijního stavu balkonu a fasády“ (dále jen Smlouva).

Smluvní strany se v souladu s odst. IV. a XV. výše uvedené smlouvy dohodly na následující změně článku IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY. Důvodem změny je navýšení plánovaných finančních nákladů, a to zejména v důsledku provedení nutných víceprací (demontáž komínu a související stavební úpravy) a provedení klempířských prvků v mědi z důvodů vyhovujících měděných nadstřešních žlabů.

**IV.**

**CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY**

1. Celková cena za zhotovení díla a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky na dílo ze dne 23. 6. 2017 jako cena základní a činí: 1.748.364 Kč (slovy: jeden milion sedm set čtyřicet osm tisíc tři sta šedesát čtyři korun českých) bez DPH. Tato cena je současně cena nejvýše přípustná.

Základní cena bez DPH celkem: 1.748.364 Kč

DPH 21 %: 367.156 Kč

Celková cena včetně DPH: 2.115.520 Kč

Cena dle Dodatku č. 2 Smlouvy: 99.901 Kč

DPH 21 %: 20.979 Kč

Celková cena dle Dodatku č. 2 Smlouvy včetně DPH: 120.880 Kč

**Cena celkem včetně Dodatku č. 2 Smlouvy: 1.848.265 Kč**

**DPH 21 %: 388.135 Kč**

**Celková cena včetně Dodatku č. 2 Smlouvy včetně DPH: 2.236.400 Kč**

Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.

Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

V Praze dne: 3. 10. 2017 V Praze dne: 3. 10. 2017

....................................... .......................................

 *objednatel zhotovitel*

 PhDr. Jana Mazánková Ing. Zdeněk Ptáček, ml., jednatel společnosti

 ředitelka Základní umělecké školy+