# **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

# **číslo objednatele: NPÚ- 450/7916/2017**

**číslo zhotovitele:**

**I.**

**Smluvní *s*trany**

**Objednatel:** **Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace**

IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

jednající generální ředitelkou Ing. arch. Naděždou Goryczkovou

**kterou zastupuje:**

**Územní památková správa v Kroměříži**

**se sídlem Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž**

**jednající ředitelem Ing. Janem Slezákem**

**zástupce pro věcná jednání: Zdeněk Škrabal, kastelán Státního hradu Pernštejn, se sídlem: Nedvědice, PSČ 592 62**

**zástupce pro věci technické: Jan Kadlec (TDS)**

**technický dozor stavebníka: Daniel Ludín**

Bankovní spojení: Česká národní banka, č.ú. 59636011/0710 (pro příjem dotace)

a 500005-60039011/0710 (pro ostatní platby)

(dále jen **„objednatel“)**

a

**Zhotovitel:** **MÜPO, spol. s r.o.**

se sídlem: Karásek 2137/5, 621 00 Brno

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C

vložka 6024

IČ: 46904140, DIČ: CZ 46904140

**Zastoupena Martinem Poláškem, jednatel**

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxx

č. ú.: xxxxxxxxxxxxx

(dále jen **„zhotovitel“)**

**II.**

1. Smluvní strany konstatují, že dne 2. 2. 2017 uzavřely Smlouvu o dílo č. **NPÚ- 450/7916/2017, č. zhotovitele 1200133.** Předmětem Smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést v rozsahu a za podmínek sjednaných ve  Smlouvě dílo „ **NPÚ, SH Pernštejn – oprava havárie střech a krovů objektu F – třetí nádvoří, ÚPS v Kroměříži“** Během provádění stavebních prací vyvstala potřeba změnit některé náležitosti smlouvy, jenž jsou popsány ve změnovém listu č.1, který je přílohou tohoto dodatku.

2. Po demontáži dožilé krytiny, odstranění zazdívek skrytých částí pozednic bylo zjištěno napadení škůdci, které nemohlo být zjištěno průzkumem, a proto nemohlo být zaznačeno v PD. Komínové zdivo bylo nesoudržné, zdivo kolem pozednic vykazuje degradaci ve větším rozsahu oproti možnému průzkumu – část A.

Je nutno chránit kovářské prvky po odstranění váz. Dále je nutno odstranit nepůvodní kování dveří a chránit stávající táhla – část B.

3. Předmětné vícepráce v části A nejsou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., §222 odst. 6 podstatnou změnou Smlouvy, změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jedná se pouze o dodatečné práce vyvolané skutečným stavem konstrukcí a zadavatel je nemohl předvídat, neboť byly zjištěny až po postavení lešení a skutečného odkrytí konstrukcí. Hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty veřejné zakázky, protože hodnota změny je 17,06 % původní hodnoty veřejné zakázky.

Celkový cenový nárůst ceny při započítání změny uvedené v tomto změnovém listu a je ve výši 12,27 **%.**

Předmětné vícepráce v části B nejsou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., § 222 odst. 4 podstatnou změnou smlouvy, celková hodnota veřejné zakázky je nižší než je finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a navýšení v rámci řešené změny je 1,04 **%.**

4. Celková cena díla po započtení změny ze změnového listu č. 1 se zvyšuje na částku 2 089 718,01Kč bez DPH, tj. 2 528 558,79 Kč s DPH platného ke dni podpisu tohoto dodatku.

**III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnost některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dle tohoto zákona je Objednatel osobou povinnou k uveřejňování a zavazuje se, že dodatek zveřejní v registru smluv podle podmínek zákona. Zároveň se zavazuje informovat o účinnosti dodatku Zhotovitele emailem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a objednatel obdrží dvě (2) a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

**IV.**

**Přílohy**

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je jedna (1) příloha:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

|  |  |
| --- | --- |
| V Brně dne …………….. | V Kroměříži dne ……………………….. |

Za zhotovitele: Za objednatele:

…………………………………….. ……………………………………

**Martin Polášek, jednatel Ing. Jan Slezák,** **ředitel**