**Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO**

 číslo objednatele: 1137-2017-537212

--------------------------------------------------------------------------

 uzavřená podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb.

 občanský (dále jen občanský zákoník)

**Objednatel:**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,**

**Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha**

**Pobočka Příbram**

zastoupený: Ing. Helenou Kovářovou, vedoucí Pobočky Příbram

 ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Helena Kovářová

 v technických záležitostech oprávněn jednat: Martin Šrámek

 Adresa: Poštovní 4, 261 01 Příbram V – Zdaboř

 Tel.: xxxxxxxxxxxxxxx

 E-mail: **xxxxxxxxxxxxxx**

 ID DS: z49per3

 Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

 Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

 IČO: 01312774

 DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „**objednatel**“)

**a**

**Zhotovitel:**  **Dřevotvar – řemesla a stavby s.r.o.**

 zastoupený: **Josefem Ptákem, jednatelem společnosti**

 tel./fax: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 ID DS: erq2bxv

 v technických záležitostech je oprávněn jednat: **Miloslav Licehamr, ved. staveb. výroby**

 tel./fax: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 IČO: **26071584**

 DIČ: **CZ26071584**

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u **Krajského soudu v Českých Budějovicích**, oddíl **C**, vložka **12191**

(dále jen „**zhotovitel**“)

V souladu se článkem XVIII. bod 3. smlouvy o dílo čj. číslo objednatele: 1137-2017-537212 ze dne 12. 9. 2017, se smluvní strany dohodly na této změně smlouvy o dílo:

**Čl.V Doba plnění**

1. **Bod 1 se mění a nahrazuje takto:** Dílo bude dokončeno nejpozději do **27.11.2017.**
2. **Bod 6 se mění a nahrazuje takto:**

Dílo bude provedeno v následujících termínech:

1. Termín předání a převzetí staveniště: **21. 9. 2017**
2. Termín zahájení stavebních prací:  **25. 9. 2017**
3. Termín dokončení stavebních prací: **27.11.2017**
4. Termín předání a převzetí díla:  **27.11.2017**

( protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla )

**Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a platí nadále.**

Smluvní stany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo, že s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv vtísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek č.1 se stává bezvýhradným přijetím obou smluvních stran nedílnou součástí shora uvedené smlouvy.

Tento dodatek č.1 vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu poslední ze smluvních stran.

Dodatek č.1 byl vyhotoven ve 6 stejnopisech, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Tato změna smlouvy nabývá účinnosti dnem podpisu oběma stranami.

|  |  |
| --- | --- |
| V Příbrami dne 18.9.2017 | V Příbrami dne 18.9.2017 |
| …………………………………… | …………………………………… |
| **objednatel** | **zhotovitel** |

Ing. Helena Kovářová Josef Pták

vedoucí Pobočky Příbram jednatel společnosti