Evid. číslo smlouvy objednatele: D/1776/2017/ÚP/1

Evid. číslo smlouvy zhotovitele: P -22/2017

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

***Objednatel:* Zlínský kraj**

se sídlem ve Zlíně, tř. T. Bati 21, PSČ 761 90

zastoupen: Ing. Alenou Miklovou,

vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu

IČ: 70891320

Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Zlín

Číslo účtu: 2786182/0800

a

***Zhotovitel:* Arvita P spol. s r.o.,**

Příčná 1541, 765 02 Otrokovice

Zastoupena jednatelkou společnosti:

Ing. Hedvikou Psotovou

IČ: 60706708

DIČ: CZ 60706708 (plátce DPH)

Bank. spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Zlín

Číslo účtu: 1621440257/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C,

vložka 15189

**I.**

**Předmět dodatku**

* 1. Předmětem dodatku je rozšíření rozsahu prací na díle **„Vlastní krajiny a jejich cílové kvality na území Zlínského kraje"**. Smluvní strany se dohodly na změnách v čl. II Rozsah díla odst. 2.2, čl. III Doba plnění odst.3.1 a čl. IV Cena za dílo odst.4.2.

**II.**

**Rozsah dodatku**

1. Článek II Rozsah díla odst. 2.2. Postup zpracování se doplňuje o text:

Dokumentace bude rozpracována na více úrovní a to:

* + širší zpracování, členění „vlastních krajin“ v podrobnosti ZÚR ZK (pro účely Aktualizace ZÚR ZK),
  + členění „vlastních krajin“ v podrobnosti ORP (úroveň ORP)
  + členění do „subtypů“ (úroveň obcí).

1. V článku III Doba plnění odst. 3.1 se mění termín provedení díla na:
   * grafické výstupy: 31.10.2017
   * textové a tabulkové výstupy: 15.11.2017
2. V čl. IV Cena za dílo odst. 4.2. se cena za provedení díla navyšuje o částku 27 700,00 Kč bez DPH, **33 517,00Kč včetně DPH** na celkovou částku 126 000,00 bez DPH, **152 460, 00 Kč včetně DPH**.

**III.**

**Ostatní ujednání**

V ostatních částech zůstává smlouva nezměněna.

Ve Zlíně dne 18.10.2017 V Otrokovicích dne 17.102017

Ing. Alena Miklová Ing. Hedvika Psotová

za objednatele: za zhotovitele: