PŘÍLOHA č. 1 – Časový harmonogram poskytnutí služeb

**Středa 18., 19. 10. 2017. – FÓRUM KARLÍN:**

06:00 – příjezd T-servis / vykládka– začátek instalace světel a zvukové aparatury

06:30-08:30 zavěšení / zapojení

08:30-12:00 – program / focus

13:00-14:00 – kontrola zapojení / finalizace (sladění s ČT)

14:00-15:00 – zvuková zkouška

15:00-17:00 – generální zkouška (světla / zvuk + ČT)

17:00-18:00 – úpravy / korekce

19:30-21:30 – koncert

22:00 – cca 02:00 - likvidace veškeré techniky / nakládka odvoz