**Dodatek č. 1**

**ke smlouvě**

**o poskytnutí geodetický služeb č. 455-2016-541204 ze dne 12. 5. 2016**

Smluvní strany:

**Česká republika – Státní pozemkový úřad**

**Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj**

se sídlem: U Nisy 745/64, 460 07 Liberec

IČO: 01312774

bank. spojení:

jejímž jménem jedná: Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Liberecký kraj

(dále jen „**Objednatel**“)

*číslo smlouvy: 455-2016-541204*

a

**H.C.M. s.r.o.**

se sídlem Rooseveltova 1598, 272 01 Kladno

IČO: 47543621, DIČ: CZ47543621

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka C 26389

Bank. spojení:

jejímž jménem jedná: Ing. Lubomír Černý, jednatel

(dále jen „**Poskytovatel**“)

uzavírají Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí geodetických služeb č. 455-2016-541204 ze dne 12. 5. 2016 uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a poskytovatelem na straně druhé.

(dále jen „**Dodatek č. 1**“)

1. **ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

Objednatel a Poskytovatel uzavřeli dne 12. 5. 2016 prováděcí smlouvu o poskytnutí geodetických služeb č. 455-2016-541204, jejímž účelem bylo zajistit pro Objednatele poskytování plnění specifikovaného v bodu 2. smlouvy a Přílohy č. 1 (Specifikace předmětu vytyčení).

Dne 15. 8. 2016 požádal poskytovatel písemně objednatele v souladu s bodem 6. smlouvy o uzavření tohoto dodatku. Důvodem pro jeho uzavření je změna termínu plnění. Poskytovatel ve své žádosti uvedl, že není schopen dodržet původní termín plnění 16. 9. 2016 a to z důvodu ztráty kompletní měřické aparatury (pojistná událost evidována Českou pojišťovnou pod č.j. 5831100)

.

1. **OBSAH DODATKU**

Strany Dodatku se dohodli na následujících změnách smlouvy:

1) Bod 4. Termín předání výstupu služeb – Poskytovatel se zavazuje, že výstupy Služeb Objednateli předá do 10. 10. 2016, přičemž vytyčení hranic pozemků a jejich předání vlastníkům proběhne do 30. 9. 2016.

1. **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Dodatek č. 1 je uzavřena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno (1) vyhotovení. Nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

Ostatní ustanovení smlouvy o poskytnutí geodetických služeb č. 455-2016-541204 zůstávají beze změny.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.**

|  |  |
| --- | --- |
| Objednatel:  V Liberci dne | Poskytovatel:  V Kladně dne |
| ....................................................................  **Česká republika – Státní pozemkový úřad**  Ing. Bohuslav Kabátek  ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj | ............................................................................  **H.C.M. s.r.o.**  Ing. Lubomír Černý  jednatel |