**Dodatek č. 1**

Tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) byl uzavřen v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**Občanský zákoník**“) níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

1. **Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.,**

se sídlem: Na Slovance 2, Praha 8, PSČ: 182 21,

IČO: 68378271,

(dále jen „**Objednatel**“); a

1. **Constructing s.r.o.**

se sídlem: Františka diviše 1437/54N, Praha 10 – Uhříněves, PSČ 104 00

IČO: 24282375

(dále jen „**Zhotovitel**“).

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen jako „**Strany**“ a každý samostatně též jako „**Strana**“.)

**Vzhledem k tomu, že**

1. Strany uzavřely dne 24. 4. 2017 smlouvu, na jejímž základě se Zhotovitel zavázal pro Objednatele provést Dílo (dále jen „**Smlouva**“).
2. V průběhu provádění Díla vyšlo najevo, že je potřeba provést dodatečné práce, které nebyly ve Smlouvě zahrnuty a naopak je vhodné některé práce neprovádět, které byly původně Smlouvou předpokládány.
3. S ohledem na potřebu dodatečných prací je rovněž nezbytné prodloužit dobu plnění Smlouvy.

**bylo dohodnuto následující:**

# Předmět dodatku

## Rozsah Díla se rozšiřuje o dodatečné práce, které jsou popsány v Příloze č. 1 k tomuto Dodatku („**Vícepráce**“).

## Cena za Vícepráce je uvedena v Příloze č. 1 k tomuto Dodatku.

## Rozsah Díla se zároveň zužuje o práce, které jsou popsány v Příloze č. 1 k tomuto Dodatku („**Méněpráce**“).

## Částka vyhrazená podle původení Smlouvy na Méněpráce je uvedena v Příloze č. 1 k tomuto Dodatku.

## Strany se dohodly, že započtou vzájemné pohledávky vyplývající z Víceprací a Méněprací tak, že výsledná částka, o kterou dojde k navýšení Ceny Díla, činí 961.841,65 ,- Kč bez DPH.

## Strany se dohodly, že text čl. 4 Smlouvy se ruší a v plném rozsahu se nahrazuje novým zněním čl. 4, které je následující:

## *Zhotovitel je povinen provést Dílo a Související činnosti v těchto termínech:*

## *Hala L1 zah. 12.4.2017 dok. 17.7.2017*

## *Hala L3 12.4.2017 17.7.2017*

## *Hala 4b 8.5.2017 30.9.2017*

## *Hala 2 1.6.2017 15.10.2017*

## *V případně změny termínů realizace bude nutné přehodnotit případné dopady do technologických postupů prací a úpravy cen výkazu výměr. Případné změny budou řešeny jako dodatek k této Smlouvě.*

# Závěrečná ustanovení

## Slova s velkým písmenem mají stejný význam jako ve Smlouvě, nestanoví-li tento Dodatek jinak.

## Tento Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, přičemž každá ze Stran obdrží po dvou stejnopisech.

## Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

## Nedílnou součástí tohoto Dodatku je i Příloha č. 1 tvořená popisem Víceprací a Méněprací a jejich oceněním.

**Na důkaz čehož** připojují Strany vlastnoruční podpisy:

**Objednatel**

|  |
| --- |
| Podpis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Jméno: RNDr. Michael Prouza, Ph.D. |
| Funkce: ředitelDatum:  |

**Zhotovitel**

|  |
| --- |
| Podpis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Jméno:  |
| Funkce: Datum:  |