**Dodatek č. 2**

**ke smlouvě o dílo**

uzavřené dne \_\_\_\_\_

**Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.**

se sídlem: Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4

zastoupené: Ing. Jiří Hašek, CSc., ředitel

osoba oprávněná jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: Petr Hamberger

IČ: 61388971, DIČ: CZ61388971

(dále jen objednatel)

a

**VIDOX s.r.o.**

Sídlo: U Poráků 511, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov

IČ: 25160168

zastoupený: Jan Kandlík, prokurista

společnost zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 6916

(dále jen zhotovitel)

**Preambule**

Po zahájení stavebních prací byly zjištěny skutečnosti, které měly vliv na cenu díla i na termín provedení. Smluvní strany průběžně projednávaly v rámci pravidelných kontrolních dní jednotlivé změny, které jsou zdokumentovány ve změnových listech č. ZL1 až ZL8.

1. Z uvedených důvodů se uzavřená smlouva o dílo mění takto:
2. Do čl. 1 se doplňuje nové ustanovení 1.4:

1.4 Zhotovitel provede práce, které jsou součástí technických listů změny č. ZL1, ZL2, ZL3, ZL4, ZL5, ZL6, ZL7 a ZL8, které jsou přílohou tohoto dodatku.

1. V čl. 5 se mění bod 5.1. odst. (b) takto:

Etapa č. 2: Práce budou zahájeny do 30 dnů po odeslání výzvy a dokončeny do 30.6.2017.

1. V článku 6 se mění ustanovení 6.2 a 6.3 takto:

6.2 Cena díla podle nabídky zhotovitele ve výběrovém řízení činí **781.689,- Kč** bez DPH. Cena díla po změnách díla sjednaných dodatkem č. 2 se zvyšuje o **78 654,- Kč** bez DPH a činí **860 343,- Kč** bez DPH.

6.3 Cena díla za jednotlivé etapy činí:

(a) etapa 1 – cena ve výši 281 053,- Kč bez DPH včetně dodatečných prací z etapy 2 uvedených v příloze k tomuto dodatku ve výši 91 169,- Kč bez DPH a celkem tedy 372 222,- Kč bez DPH;

(b) etapa 2 – cena ve výši 500 636,- Kč bez DPH po odečtu dodatečných prací provedených v rámci etapy 1 ve výši 91 169,40 Kč bez DPH tedy 409 467,- Kč bez DPH a po navýšení ceny o dodatečné práce dle bodu 1.4 navýšená o 78 654,- Kč celkem 488 121,- Kč bez DPH.

1. V ostatním se smlouva nemění a zůstává nadále v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.

V \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ V\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_dne\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Jiří Hašek, CSc. Jan Kandlík

ředitel prokurista společnosti