**Dodatek č. 2 ke**

**S M L O U V Ě O D Í L O**

 **č. smlouvy dodavatele:**

**č. smlouvy objednatele: 155/2017**

**Název díla:**

**VD Janov, věžový objekt - oprava žebříkového schodiště**

**Čl. I. SMLUVNÍ STRANY**

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

**Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

 Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

**IČO:** 70889988

**DIČ:** CZ70889988

**zastoupený:** Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

**zástupce ve věcech smluvních:**  Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

**zástupce ve věcech technických:**

**technický dozor investora:**

**bankovní spojení:**

**číslo účtu:**

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

**Dodavatel: UniSTEEL s.r.o.**

Kukaňova 2187/6, 430 03 Chomutov

**IČO:** 25425781

**DIČ:** CZ25425781

**zastoupený:** Janem Doudou, jednatelem

**zástupce ve věcech smluvních:** Jan Douda, jednatel

**zástupce ve věcech technických:**

**stavbyvedoucí:**

**manažer stavby:**

**bankovní spojení:**

**číslo účtu:**

Dodavatel je zapsán v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložce č. 17702

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

**Jedná se o: změnu termínu plnění díla**

prodloužení termínu dokončení z důvodu projednávání a realizace změn plynoucích z návrhu vyvolané úpravy schválené projektové dokumentace dle Změnového listu č. 2 projednaného na mimořádném kontrolním dnu stavby 02.10.2017.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily Změnový list č. 2.

**Mění se Čl. III. Termín plnění**

Ukončení díla: původně 11.10.2017 nově 12.12.2017

Ostatní ujednání Čl. III. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.

V Chomutově dne 19.10.2017 V Chomutově dne 13.10.2017

oprávněný zástupce objednatele oprávněný zástupce dodavatele

Ing. Vlastimil Hasík Jan Douda

investiční ředitel jednatel

Povodí Ohře, státní podnik UniSTEEL s.r.o.