* jedná se

| Název akce: Číslo SOD: Číslo ZL: | Rekonstrukce sociálního zázemí Holečkova ZŠ ze dne 1.6.2017 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZMĚNOVÝ LIST datum: |  | 19.8.2017 | číslo ZL: | 1 |

Fakutní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10 Zhotovitel:	Pavel Hónig

Název projektu:

Název akce:	Rekonstrukce sociálního zázemí Holečkova ZŠ

Číslo SOD:	ze dne 1.6.2017

Org:	bez

VZMR

VZ:

Stavební práce

Změnu vydává: Zhotovitel:

Pavel Mónig

(podpis).	^oikereva:34Í Červenka

784Q1\ Litovel
IČ: 153)94 to6
i\Č: CZ62\0280659 I

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Předmět změny: (dotčený SO) Nsoulad ve výměře obkladů

Popis a zdůvodnění změny:

Při kontole výkazu výměr, projektové dokumentace a vizualizace, bylo zjištěno, že výměra ve vizualizaci neodpovídá projektové dokumentaci a výkazu výměr.

Jedná se nesoulad ve výšce obkladů na WC a nesouladu s obložením venkovních ploch WC boxů.

Ve vizualizaci je navíc oproti PD řádek listely.

Cena víceprací / dodatečných prací (bez DPH):

64 589,85 Kč

Cena méněprací (bez DPH):

Výsledná cena změny (bez DPH):

Výsledná cena změny (s DPH):

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Vyjádření projektanta / AD:

viz list OZ

Zhotovitel: (podpis) (nevyžaduje se v případě, že změnu vydává zhotovitel)

-30 186,69 Kč

34 403,16 Kč,

41 627,82 Kč

29.8.2017

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Honig - Rekonstrukce soc. zázemí - Holečkova ZŠ

Obklady

ZL-01

| ZL-01 | Změnový list č. 1 |  |  | 34 403,16 | -2,772 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V01 | Vícepráce |  |  | 64 589,85 | 1,329 |
| 771 | Podlahy z dlaždic |  |  | 6 711,25 | 0,162 |
| 771473114 | Montáž soklíkú z dlaždic keramických lepených rovných v do 150 mm m | 46,500 | 91,00 | 4 231,50 | 0,024 |
|  | 11,4+10,2+11,4+13,5 | 46,500 |  |  |  |
| 59761136_R | dlaždice keramické - protiskluzové (barevné) 30 x 30 x 0,8 cm m2 | 7,673 | 322,00 | 2 470.71 | 0,138 |
|  | specifikace materiálu ztr.10% |  |  |  |  |
|  | 46,5*0,15*1,1 | 7,673 |  |  |  |
|  | Součet | 7,673 |  |  |  |
| 998771102 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti t | 0,162 | 55,80 | 9,04 | 0,000 |

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

0,000

0,000

0,000

0,000 CSÚRS 2017 01 0.000

0,000

##### 781	Dokončovací práce - obklady

4 R	781474112 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených	m2	69,276

flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 6 do 12 ks/m 2

294,00

##### 57 878,60

20 367,14

##### 1,167

0,201

0,000

0,000

| lepení keramických obkladů vnitřních, vč. spárování, lištování apod. |  |
| --- | --- |
| 1.NP |  |
| ET 1.1.10 |  |
| (1,05+2,64+0,45+2,35+1,35)*2,0*2 | 31,360 |
| 1,775*2,0 | 3,550 |
| -0,8*2*2 | -3,200 |
| 0,75*2,0*4 | 6,000 |
| ET 1.1.11 až ET 1.1.16 |  |
| (0,45+4*1,0+2,34)*2,25 | 15,278 |
| (0,9+1,3)*2*2,25*5 | 49,500 |
| -0,7*2,0*5*2 | -14,000 |
| (1,2+0,1+0,1)*2,25 | 3,150 |
| Mezisoučet | 91,638 |

ZL-01

c.

KCN

Kód položky

Popis

MJ

Množství

celkem

Cena

jednotková

Cena celkem

Hmotnost

celkem

Hmotnost sutě
celkem

Cenová soustava

7 R

2.NP ET 1.2.10

(1,05+2,64+0,45+2,35+1,35)*2,0*2 1,775*2,0 -0,8*2,0*2 0,75*2,0*4

ET 1.2.11 až ET 1.2.16 (0,45+4*1,0+2,34)*2,25 (0,9+1,3)*2*2,25*5 -0,7*2,0*5*2 (1,2+0,1+0,1)*2,25 Mezisoučet

"Výměra dle VŘ m2" -114

Obklad Součet

5976101_R obkládačky keramické - (bílé i barevné) 20 x 20 x 0,7 cm I. j. přidruženého materiálu Obklad*1,1

5976102_R obkládačky keramické - Listela SAMBA 25x5,2

Cena dle faktury + 10% přirážka na pořízení dle SOD 152*1,1

998781102 Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

m2

ks

31,360

3,550

-3,200

6,000

15,278

49,500

-14,000

3,150

91,638

-114,000

69,276

76,204

76,204

167,200

167,200

1,105

280,00

93,67

464,00

21 337,12

15 661,62

512,72

0,899

0,000

0.067

0,000

0,000

0,000

##### V02

##### Méněpráce

##### -30 186,69

##### -4,101

0,000

8 R

##### 41	Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb

417321313	Ztužujíci pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř.	C 16/20 m3	-0,460	2	510,00

1 .np

(6,25+1,35+2,35+2,645+1,1+0,6+0,45+0,6)*0,15*0,1*-1	-0,230

2.np

(6,25+1,35+2,35+2,645+1,1+0,6+0,45+0,6)*0,15*0,1*-1	-0,230

Součet	-0,460

417351115 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	-9,208	272,00

(6,25+1,35+2,35+2,645+1,1 +0,6+0,45+0,6)*0,15*2*-1	-4,604

(6,25+1,35+2,35+2,645+1,1+0,6+0,45+0,6)*0,15*2*-1	-4,604

Bednění	Součet	-9,208

##### -4 708,45

-1 154,60

-2 504,58

-1,110

-1,038

0,000

0,000

-0,048

0,000

ZL-01

KCN

Kod položky

Popis

Množství

ce kem

Cena

jednotková

Cena celkem

Hmotnost

celkem

Hmotnost suté
celkem

Cenová soustava

417351116 Bednem bocmc ztuzujicich pasu a vencu vcetne vzpěr odstranění

9,208

59,00

-543,27

Bednem

9,208

985676112 Vyztuz ztuzujicich vencu z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

0,023

22 000,00

-506,00

0,000

-0,024

0,000

0,000

50*0,46*0, oor-1

0.023

Steny a pricky

20 922,00

342272323

Pricky z porobetonových přesných přičkovek hladkých, objemové

41,844

500,00

20 922,00

-2,922	0,000

-2,922	0,000

hmotnosti 500 kg/m3 na tenke maltové loze, tloušťky pricky 100 mm

1.np

-1 (4*1,0+2,34) 3,3

20,922

2,np

1 (4 1,0+2,34) 3,3

20.922

Součet

998

Přesun hmot

-887,04

998011002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlem, výrobu a služby t

4,032

220,00

-887,04

0,000 0,000

###### 0,000 0,000

s nosnou svislou konstrukci zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do

12 m

-1,11-2,922

4,032

771

Podlahy z dlaždic

3 669,20

771473111

Montáž sokliku z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem

46,500

55,80

2 594.70

-0,069	0,000

-0,009	0,000

rovných výsky do 65 mm

(11,4+10,2+11,4+13,5)*(-1)

46,500

59761136 R dlaždice keramické - protiskluzove barevne) 30 x 30 x 0,8 cm

3.325

322.00

1 070.65

-0,060 0,000

specifikace materiálu ztr.10%

sokl

46,5*0,065*1,1* -1)

3,325

Součet

998771102

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti

0,069

55,80

3.85

0,000 0,000

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v

objektech výšky pres 6 do 12 m

Celkem

Provedena kontrola souladu

rozpočtu změnového listu s SOD

34 403,16

-2,772	0,000

Název akce:	Rekonstrukce sociálního zázemí Holečkova ZŠ

Číslo SOD:	ze dne 1.6.2017

Číslo ZL:	1

Soupis vydaných oznámení změn (ceny bez DPH):

číslo VZ:	17032

Cena dle SOD (bez DPH):

Vyhrazené změny § 222 odst 2: [limit vyhrazených změn v % oproti SOD / skutečná velikost vyhrazených změn]

Cena po zapracování ZL (bez DPH)	674 011,96

odst 6

odst. 9

celkem

/o z ceny SOD

ZL č

Typ změny

34 403,16

5,38%

de minimis §222. odst.4

34 403,16

5,38%

Prvni litovelské stavebniny s. Svatoplukova 153/7a 784 01 Litovel

IČO: 28645332 DIČ: CZ28645332 tel: 585342156, 739272508

4846/2017

CENOVÁ NABÍDKA č:

| Odběratel : | Pavel Honig | ,s |
| --- | --- | --- |
|  | Wolkerova 343 |  |
| 784 01 | Červenka | d) |

Ceny bez DPH 21%.

| Název | Počet | MJ | Cena/MJ | Celk.cena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SEMIR—g-3?e s-,-beige“'3 0 x33- | 3 | ks | 278.64 | 835.92 |
| 25x33 SAMBA obklad bílý | 36 | m2 | 247.11 | 8895.96 |
| 25x33 SAMBA obklad žlutá | 39 | m2 | 247.11 | 9637.29 |
| 25x33 SAMBA obklad cihlová | 12 | m2 | 247.11 | 2965.32 |
| 25x33 SAMBA obklad žlutá | 27 | m2 | 247.11 | 6671.97 |
| 25x33 SAMBA obklad bílý | 49.5 | m2 | 247.11 | 12231.95 |
| 25x33 SAMBA obklad cihlová | 13.5 | m2 | 247.11 | 3335.99 |
| 25x5,2 SAMBA listela žlut-cihl | 152 | ks | 93.67 | 14237.84 |
| 33,3x33,3 SAMBA dlažba cihlová | 60.95 | m2 | 371.07 | 22616.72 |
| 33,3x33,3 SAMBA dlažba cihlová | 9.3 | m2 | 371.07 | 3450.95 |
| 25x5,2 SAMBA listela žlut-cihl | 14 | ks | 93.67 | 1311.38 |
| Cena | celkem |  | . | 86191.13 Kč |
| Cena | celkem | vč. | DPH : 104291.00 Kč |  |

Uvedené ceny jsou včetně poskytnutých slev, platné ke dni 16/08/17 V Litovli dne 16/08/17

Na další spolupráci se těší