**Dodatek č. 1 ke smlouvě**

*Smlouva o dílo ze dne 16.8.2017*

(dále jen „**dodatek**“)

uzavřený mezi smluvními stranami

**Objednatel:**

Akademie múzických umění v Praze

se sídlem 118 00 Praha – Malá Strana, Malostranské náměstí 259/12

IČ: 61384984, DIČ: CZ61384984

Zastoupena: ing. Ladislav Paluska, kvestor AMU

**Zhotovitel:**

HrubyMOVING s.r.o.

se sídlem Kostelecká 879, 190 00 Praha 9 - Čakovice

IČ: 26488477, DIČ: CZ26488477

Zastoupen: Václav Hrubý, Martin Dušek, jednatelé společnosti

Smluvní strany se dohodly na doplnění Smlouvy o dílo uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem dne 16.8.2017 následovně:

V případě, kdy objednatel posune termíny provádění díla stanovených ve Smlouvě o dílo v době kratší než 21 kalendářních dnů před jednotlivým plánovaným termínem plnění, Zhotovitel učiní odpovídající kroky k zajištění předmětu Smlouvy v nových termínech. Za každé zajištění předmětu plnění v nových termínech náleží Zhotoviteli odměna ve výši 50 000,- Kč + DPH. Faktura za zajištění náhradního termínu bude vystavena po každé případné změně termínů ze strany Objednatele. Faktura je splatná do 30ti dnů od data doručení faktury Objednateli.

V Praze, dne 14.9.2017

......................................................... .............................................................

 Objednatel Zhotovitel

Akademie múzických umění v Praze HrubyMOVING s.r.o.

 ing. Ladislav Paluska, kvestor AMU Václav Hrubý, Martin Dušek, jednatelé společnosti