DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 7.5.2016

Označení smluvních stran

**Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.**

se sídlem Vídeňská 1083, 142 20 Praha Krč

IČ: 61388971

DIČ: CZ61388971

Zastoupena: Ing. Jiří Hašek, CSc., ředitel

dále jen „***MBÚ*“**

na straně jedné jako objednatel

a

**ATELIÉR HERITAS s.r.o.**

se sídlem Mánesova 11/3b, České Budějovice 7, 370 01

Bank.spojení: Komerční banka Č. Budějovice, č. účtu 54206231/0100

IČ: 02353181

DIČ: CZ02353181

Zastoupena: Ing. Lubor Gregora, jednatel

Zapsaná v OR vedeným Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 22238

dále jen **„projektant“**.

na straně druhé jako zhotovitel

**Preambule**

Po zahájení stavebních prací bylo zjištěno, že celá řada konstrukcí objektu neodpovídá předpokladům, neboť konstrukce byly značně narušeny dřevomorkou. Po zahájení stavebních prací proto objednatel s projektantem průběžně projednával úpravy projektové dokumentace:

* spolupráce s mykologem (vč. cesty) – průzkum podlahových zásypů (dřevomorka)
* změna č.1 – úprava vedení VZT v zrcadlovém sále (prosinec 2016)
* změna č.2 – úprava skladeb podlah (reakce na kompletní odstraňování zásypů, návrh podlahového roštu a betonové desky) + uložení potrubí VZT do skladby podlahy. Včetně projednání NPÚ.
* spolupráce s mykologem – průzkum stropů pod půdou (vč. cesty)
* návrh detailu u prahové spojky dveří na terasy
* návrh detailu uložení půdní nadezdívky pro kotvení ocelových stropnic
* návrhy a konzultace úpravy skladby povalového stropu pod půdou z hlediska PBŘ (se zpracovatelem PBŘ, s HZS Č.B., s výrobcem požárně odolných materiálů)
* změna č.3 – zajištění povalového stropu nad jevištěm (včetně statického výpočtu) – verze únor a duben
* změna č.4 – zajištění stropu nad hledištěm (včetně statického výpočtu)
* spolupráce na řešení VZT v divadelním sále (návrhy podlahových mřížek, uložení vyústek do konstrukce podlahy, vytyčení osy sálu včetně kladečského výkresu parket apod.)
* posouzení změny izolace potrubí z hlediska PBŘ
* spolupráce s autorem projektu vytápění na přeložce ÚT v prostoru jeviště
* konzultace a spolupráce související s restaurátorskými pracemi (výmalba, tapety apod.)
* spolupráce s restaurátorem divadelní techniky (vč. cesty) – Změna č.5: návrh zajištění kladek
* příprava potřebných podkladů pro zúčastněné strany, konzultace navržených technologií apod.

Spolupráce projektanta VZT (1. etapa):

- koordinace na stavbě 1x před zahájením prací a 1x v průběhu provádění

- posouzení a návrhy osazení mřížek, zajištění nabídky výrobce, konzultace změn VZT

Práce spojené s předčasným užíváním:

- návrh opatření, které umožní předčasné užívání stavby v době proluky mezi dvěma stavebními etapami

- konzultace s dotčenými orgány

- účast na místním šetření

S ohledem na výše uvedené se proto uzavřená smlouva mění takto:

1. V čl. 1 se doplňuje bod 1.5 tohoto znění:

Po zahájení stavebních prací byl zjištěn významný rozdíl ve skutečném stavu rekonstruovaného objektu a bylo nutné provést dodatečné činnosti vyjmenované v preambuli tohoto dodatku.

1. V čl. 6 se v odst. 6.3 doplňuje nový bod (f) tohoto znění:

(f) cena za dodatečné činnosti dle bodu 1.5 činí **84.720,- Kč** bez DPH.

1. V čl. 8 se v odst. 8.1 doplňuje nový bod (d) tohoto znění:

činnost podle bodu 1.5 průběžně dle pokynů MBÚ v návaznosti na prováděné stavební práce a v součinnosti s orgány památkové péče.

1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oběma stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních v jazyce českém a každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.

# V Praze dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ V Českých Budějovicích dne\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Jiří Hašek, CSc. Ing. Lubor Gregora

ředitel jednatel

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. Ateliér Heritas s.r.o.