**Dodatek č. 1 k**

**Příkazní smlouva**

**uzavřená dle ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník**

Smluvní strany:

**Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade**

IČ: 00001171

DIČ: CZ00001171

Sídlo: Dittrichova 1968/21, 128 01 Praha 2

Bankovní spojení: ČNB. č.ú. 87434011/00710

www: www.czechtrade.cz

Zastoupená: Ing. Radomil Doležal, MBA, generální ředitel

Kontaktní osoba: Ing. Martin Hlavnička

Kontaktní údaje:

telefon 00420 724 249 783

e-mail martin.hlavnicka@czechtrade.cz

(dále jen „**příkazce**“)

a

Název: ARTEO CZ s.r.o.

IČ: 18240160

DIČ: CZ18240160

Sídlo: Tržní 818, 336 01 Blovice

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. účtu 1023000446/5500

Zastoupená: Ing. Bohumilem Bochňákem

Kontaktní osoba: Ing. Bohumil Bochňák

Kontaktní údaje:

telefon 00420 602 343 178

e-mail bochnak@arteo.me

(dále jen „**příkazník**“)

(dále společně „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 k rámcové smlouvě o dílo uzavřené dne 24.1. 2017.

**I. Předmět dodatku**

1. Předmětem tohoto dodatku je úprava vzájemných práv a povinnosti vyplývajících z výše uvedené smlouvy uzavřené jako výsledek zadávacího řízení s názvem „Dodavatel souborného díla účasti ČR na Mezinárodní specializované výstavě Astana EXPO 2017“.
2. Na základě vzájemné dohody příkazce a příkazníka dochází ke změně závazku ze smlouvy v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Dochází k nepodstatné změně spočívající v navýšení rozsahu poskytovaných služeb v celkové výši 6 131 700 Kč bez DPH. Podrobný rozpis změny je uveden ve změnových listech, které tvoří přílohu č. 3 tohoto dodatku.
3. Na základě vzájemné dohody příkazce a příkazníka nedojde k realizaci některých činností, které jsou uvedeny a odůvodněny ve měnových listech, které tvoří přílohu č. 4 tohoto dodatku a jejichž celkový objem činí 6 131 700 Kč bez DPH
4. Fakturace je možná ze strany příkazníka vždy po uzavření každého jednotlivého dílčího plnění dle časového harmonogramu a to ve výši částek určených v cenových tabulkách a ve finančním harmonogramu, který je upraven dle výše uvedených změn a tvoří přílohu č. 1 a 2 tohoto dodatku. Fakturace bude probíhat na základě soupisu provedených služeb, který bude tvořit přílohu faktury. Příkazce neposkytuje zálohy.
5. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

**II. Závěrečná ujednání**

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v Registru smluv, přičemž zveřejnění zajišťuje Objednatel.
2. Tento dodatek má 2 strany a 4 přílohy, je vyhotoven ve 2 (slovy: dvou) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
3. Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:

 1) Cenové tabulky

2) Časový finanční harmonogram

3) změnové listy – navýšení

4) změnové listy - snížení

V Praze dne ……………….

 …………………...................................... ……………......................................

 Ing Bohumil Bochňák Ing. Radomil Doležal, MBA

 Jednatel generální ředitel

 příkazník příkazce

Příloha č. 1 Cenové tabulky

Náklady na přípravu účasti ČR

|  |  |
| --- | --- |
| Položka | Cena v Kč bez DPH |
| * Tvůrčí práce scénáristické (scénář expozice, scénáře doprovodného programu, tvůrčí texty, slogany apod.)
 | 450 000,-  |
| * Tvůrčí práce architektonické (projekt expoziční, administrativní, provozní a komerční části pavilonu)
 | 800 000,-  |
| * Tvůrčí práce výtvarné (výtvarný návrh expozice, práce grafické, práce typografické, logotyp účasti apod.)
 | 400 000,- |
| * Práce projektantů (prováděcí výkresová dokumentace výrobní technická dokumentace
 | 650 000,- |
| * Autorizace projektové dokumentace místní projekční kanceláří (podle podmínek pořadatele)
 | 470 000,- |
| * Honoráře za práci a konzultace od borných poradců, kurátor expozice, ev. zapojení oborových svazů, asociací a vzdělávacích zařízení
 | 100 000,- |
| * Schvalovací řízení pořadatelem a místními úřady (dle podmínek pořadatele - statika, požární ochrana, bezpečnost, cesty specialistů a pod.)
 | 200 000,- |
| * Práce produkční (administrativní, komunikační, tlumočnické, překladatelské a pod.)
 | 300 000,- |
| * Jiné náklady spojené s přípravou účasti ČR
 | 0,- |
| Celková cena v Kč bez DPH (součet výše uvedených položek) | 3 370 000,- |

Náklady na realizaci pavilonu/expozice ČR

|  |  |
| --- | --- |
| Položka | Cena v Kč bez DPH |
| * Doprava exponátů od poskytovatelů exponátů do pavilonu ČR a zpět
 | 1 725 000,- |
| * Jiné náklady spojené s dopravou exponátů (manipulace, balení, pojištění, administrativní náklady v rámci celní řízení, celní a daňové poplatky apod.)
 | 650 000,- |
| * Doprava materiálu, interiérových prvků, vybavení, zařízení restaurace apod.
 | 3 201 575,- |
| * Jiné náklady spojené s dopravou materiálu, interiérových prvků, vybavení, zařízení restaurace apod. (manipulace, balení, pojištění, administrativní náklady v rámci celní řízení, celní a daňové poplatky apod.)
 | 570 000,- |
| * Konstrukce, montáž/demontáž obvodových stěn a stropů,
 | 9 510 125,- |
| * Montáž/demontáž, instalace/odinstalace exponátů
 | 3 710 000,- |
| * Elektrorozvody - silnoproud, slaboproud; ozvučení; splnění podmínek pro evakuaci dle pořadatele
 | 3 750 000,- |
| * Instalatérské rozvody – voda, odpady; rozvod pro TV
 | 340 000,- |
| * Montáž/demontáž, instalace/odinstalace interiérových prvků, vybavení, zařízení restaurace, rozvodů, osvětlení (provozní, přímé, nepřímé, scénické, exponátů), klimatizace apod.
 | 7 920 000,- |
| * Náklady na zpracování a likvidaci odpadu vzniklého při montáži/demontáži expozice a náklady spojené s likvidací těch částí expozice, které nebudou dopravovány zpět
 | 2 615 000,- |
| * Jiné náklady spojené s realizací expozice
 | 300 000,- |
| Celková cena v Kč bez DPH (součet výše uvedených položek) | 34 291 700,- |

Provoz a údržba pavilonu/expozice ČR

|  |  |
| --- | --- |
| Položka | Cena v Kč bez DPH |
| * Organizační, technické a personální zajištění provozu a údržby prostor pavilonu včetně provozu exponátů a systémů
 | 1 976 020,- |
| * Náklady na provozní personál - hostesky, provozní a technický personál účasti ČR (plat, doprava, ubytování, diety)
 | 5 200 000,- |
| * Náklady na energie související s provozem pavilonu (elektroenergie, vodné, stočné) internetové připojení vč. wifi, odpady
 | 1 700 000,- |
| * Náklady na místní služby související s provozem pavilonu (internetové připojení vč. wifi, odpady, úklid, a další)
 | 1 200 000,- |
| * Další náklady (pojištění expozice, exponátů, povinné ručení, místní poplatky, neočekávané výdaje atp.)
 | 1 500 000,- |
| * Náklady na provoz a zajištění fungování restaurace po celou dobu Expo vč. celních a daňových poplatků a poplatků pořadateli Expo
 | 4 800 000,- |
| * Náklady na provoz a zajištění fungování obchodu po celou dobu Expo vč. celních a daňových poplatků a poplatků pořadateli Expo
 | 500 000,- |
| * Zpracování sledování a statistik návštěvnosti hlavní expozice a restaurace
 | 50 000,- |
| * Jiné náklady spojené s provozem a údržbou
 | 400 000,- |
| Celková cena v Kč bez DPH (součet výše uvedených položek) | 17 326 020,- |

Doprovodný program a doprovodná propagace

|  |  |
| --- | --- |
| Položka | Cena v Kč bez DPH |
| * Kompletní náklady na zajištění Českého národního dne – umělecký program - honoráře umělců, osobní doprava, ubytování, stravné, degustace, zajištění rautu, pozvánek atd.
 | 2 243 665,- |
| * Kulturní doprovodný program – 12 dní – kompletní náklady
 | 4 069 250,- |
| * Propagace účasti ČR v místě konání i mimo něj - (setkání s novináři, propagace na internetu a sociálních sítích, propagace v kazachstánských hromadných sdělovacích prostředcích,
 | 1 640 125,- |
| * Náklady na dárkové propagační předměty vč. nákladů na dopravu a příslušných celních a daňových poplatků
 | 200 000,- |
| * Zajištění proexportních akcí (min 5 akcí) vč. občerstvení, zajištění pozvánek
 |  640 00,- |
| * Jiné náklady na doprovodný program a doprovodnou propagaci
 | 0,- |
| Celková cena v Kč bez DPH (součet výše uvedených položek) | 8 793 040,- |

Celková tabulka

|  |  |
| --- | --- |
| Položka | Cena v Kč bez DPH |
| Náklady na přípravu účasti ČR | 3 370 000,- |
| Náklady na realizaci pavilonu/expozice ČR  | 34 291 700,- |
| Provoz a údržba pavilonu/expozice ČR | 17 326 020,- |
| Doprovodný program a doprovodná propagace | 8 793 040,- |
| **Celková nabídková cena v Kč bez DPH (součet výše uvedených položek) – tato cena je cenou určenou pro hodnocení – účastník je povinen tuto cenu uvést do krycího listu** | 63 780 760,- |

Příloha č. 2 Časový Harmonogram a Finanční harmonogram

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Doba** | **Činnost** | **Náplň** | **Finanční hodnota** |
| **prosinec 2016** |   |   |   |
|  | **podpis smlouvy** | Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade, Komisariát České účasti na EXPO 2017, jednatel společnosti ARTEO CZ |   |
|  | **průzkumná cesta** | B. Bochňák cesta do Astany, návštěva výstaviště, pavilonu | 50 000,00 |
|  | **nákup materiálu**  | pro kovovou konstrukci expozice, pro opláštění exponátů a výrobu podstavců, pultů, materiál stěn | 2 500 000,00 |
|  | **objednání doprovodného programu** | závazné zabookování termínu kulturních doprovodných programů -hudebních, tanečních a akrobatických skupin, spolků a kapel; zabookování moderátora pro ČND |   |
|  | **uhrazení honorářů za tvůrčí práce** | zaplacení honorářů architektům a designerům expozice, za tvorbu logotypu české účasti | 2 100 000,00 |
|  | **uhrazení práce projektantů** | zaplacení honorářů za zpracovaný projekt expozice | 470 000,00 |
| **leden 2017** | **objednávky služeb výstaviště** | objednávky přípojek elektřiny, vody, odpadů, internetového připojení |   |
|  | **nákup materiálu**  |   | 6 500 000,00 |
| **únor 2017** | **objednávky ubytování** | vyřízení objednání ubytování pro zaměstnance pavilonu v EXPO vesnici, zálohy | 700 000,00 |
|  | **zaplacení zálohy za AV** |   | 500 000,00 |
|  | **Platby za výrobu** |   | 3 200 000,00 |
| 15.2.-15.4.2017 | **Výroba patra a nosné konstrukce** |   |   |
| **březen 2017** | **Výběr zaměstnanců**  | Předběžný výběr a pohovory s personálem expozice |   |
|  | **Platby za výrobu** | Platby za výrobu  | 6 900 000,00 |
| 15.2-30.3.2017 | **Výroba pultů a podstavců pro exponáty** | truhlářské a zámečnické práce, povrchová úprava materiálů- lakování, |   |
|  | **Výroba vybavení kuchyně a kanceláře** | stěny, nábytek, technologie výčepu |   |
|  |  |   |   |
| 15.3.-15.4.2017 | **Výroba opláštění patra** | truhlářské a zámečnické práce, povrchová úprava materiálů- lakován |   |
|  | **Kompletace gastro vybavení** | veškeré vybavení kuchyně, včetně technologií, nádobí |   |
|  | **Kompletace instalačních materiálů** | stavební materiál, nářadí |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
| **březen-duben 2017**  | **Svoz exponátů**  | do spedičního skladu (povinné exponáty, navrhované exponáty, informační pult z CzechTourism) |   |
| **duben 2017**  | **Nakládka veškerého materiálu**  | stavební materiál, exponáty, gastrovybavení kuchyně, vybavení restaurace, vybavení kanceláří, propagační materiály, zboží pro obchod, potraviny, alkohol, atd.) |   |
|  | **platby za dopravu ostatní náklady** | clo, balení | 1 200 000,00 |
|  | **platba za AV** |   | 650 000,00 |
|  | **platba za služby výstaviště** |   | 800 000,00 |
|  | **platba za dopravu** | exponáty, expozice, restaurace, zázemí | 5 445 000,00 |
|  | **platba za výrobu**  |   | 7 300 000,00 |
|  | **platba za ubytování** | zálohy za ubytování pro všechny pracovníky realizátora | 2 500 000,00 |
|  | **platba za osobní dopravu** |   | 950 000,00 |
| **začátek května 2017** | **Nástup na montáž expozice** | ( v počtu cca 12ti lidí) - podlahy, rozvody elektro, vody, odpadu, kovová konstrukce, podstavce pro exponáty, pulty,… |   |
| **květen 2017** | **Personální náklady** | náklady na dopravu, stravné montáže | 950 000,00 |
| 10.5.2017 | **Nástup na montáž restaurace a kuchyně** | ( v počtu cca 7ti lidí) – rozvody elektro, vody, odpadu, podlahy, konstrukce místností, montáž gastrotechnologií  |   |
| 15.5.2017 | **Montáž letadla** | (montáž exponátu, zavěšení do konstrukce |   |
| 21.5.2017 | **Montáž exponátů, vybavení expozice, kanceláří, restaurace** |   |   |
| **červen 2016** | **Nástup zaměstnanců pavilonu** | příjezd, ubytování zaměstnanců z ČR; zaškolení všech zaměstnanců pavilonu |   |
|  | **Platby uměleckým souborům** | zálohy za kulturní vystoupení všem souborům | 1 112 915,00 |
|  | **Platby zaměstnancům pavilonu** | hostesky, kuchaři, obsluha, a další | 2 000 000,00 |
|  | **Nákup dárkových předmětů** |   | 200 000,00 |
|  | **Platby za DP** | proexportní akce zálohy, jiné náklady |  |
|  | **Platby za pojištění** | pojištění exponátů, expozice a další | 1 500 000,00 |
| **1.6.2017**  | **Předání expozice a restaurace** | (vyzkoušení a předvedení funkčnosti exponátů, gastroprovozu, všech technologií) |   |
| **10.6.2017** | **SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ SVĚTOVÉ VÝSTAVY** |   |   |
| **10.6.-10.9.2017** | **SVĚTOVÁ VÝSTAVA EXPO 2017** |   |   |
| **červenec 2017** | **Platby zaměstnancům pavilonu** | hostesky, kuchaři, obsluha, a další | 1 000 000,00 |
| 15.7.2017 | **ČESKÝ NÁRODNÍ DEN** |   |   |
| **srpen 2017** | **Platby zaměstnancům pavilonu** | hostesky, kuchaři, obsluha, a další | 1 000 000,00 |
| **září 2017** | **Platby uměleckým souborům** | doplatky za kulturní vystoupení všem souborům | 3 659 875,00 |
|  | **Platby zaměstnancům pavilonu** | hostesky, kuchaři, obsluha, a další | 1 000 000,00 |
|  | **Doplatky za DP** |   | 1 143 000,00 |
|  | **Náklady na osobní dopravu** |   |  |
|  | **Doplatky za služby výstaviště** |   | 712 670,00 |
| **10.9.2017** | **SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ SVĚTOVÉ VÝSTAVY** |   |   |
| 11.09.2017 | **Balení exponátů, vybavení kanceláří, kuchyně a restaurace, gastrotechnologií** |   |   |
|   | **Demontáž letadla** | (rozložení na jednotlivé části, balení) |   |
| 02.10.2017 | **Demontáž expozice a restaurace** | uvedení pavilonu do původního stavu, demontování stěn, podlah, rozvodů |   |
| 18.10.2017 | **Nakládka exponátů, vybavení kanceláří, kuchyně a restaurace, gastrotechnologií**  |   |   |
| **Říjen-listopad 2017** | **Vykládka exponátů a dalšího vybavení** |   |   |
|  | **Rozvoz exponátů**  | dle individuální domluvy s majiteli exponátů a vybavení |   |
|  | **Doplacení ostatních nákladů** |  Doplatky za výrobu, transport | 7 737 300,00 |